## Hoja1
| Carlos Mendez | 321-847-5440
HALLAZGOS AUDITORIA AES - PVP
No. | REQUISITO A CUMPLIR | CONCEPTO AUDITOR | CORRECION - EVIDENCIA | FECHA DE IMPLEMENTACION | RESPONSABLE
1 | 2.4 - Debe demostrar mediante manifestaci?n suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Econ?mico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen los criterios m?nimos del Operador Econ?mico Autorizado | No se cumple porque es un requisito nuevo. | Para dar cumplimiento a estos DOS requisitos, la empresa Servagro Ltda, realiza una lista de chequeo que sera aplicada a todos los proveedores criticos de la empresa donde se verifica si estan en la capacidad de cumplir o no los criterios minimos requeridos por el Operador Econocmico Autorizado. Esta verificacion se implementa para de la fecha en adelante y se actualizara de forma anual, por medio de visita a las intalaciones del cliente. Para los Clientes, las visita a las intalaciones para vefiricar los criterios minismos se empezara a realizar este año, de forma anual, en los tiempos en que se actualizan los informe de vulnerabilidades, mediados de año. | FEBRERO DE 2015 | ALMACENISTA
2 | 2.6 - Basado en un proceso de an?lisis y evaluaci?n de riesgos, debe realizar y documentar una visita de vinculaci?n y en adelante visitas anuales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar si ?stos cumplen los criterios m?nimos del Operador Econ?mico Autorizado. | No se ha implementado |  | ENERO DE 2015 | COORDINADOR DE SEGURIDAD
3 | 1.6 - Debe tener un plan de continuidad de su negocio que contemple como m?nimo las siguientes situaciones: desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energ?a y cyberataques | No se tiene impletado un plan como tal. se tiene un plan de emergencia para atender estos eventos. | De acuerdo al Plan que se tiene hasta la fecha aun falta la definicion de otros ascpectos los cuales se encuentra en realización. Se aspira a tener este Plan de continuidad para el mes de Abril del presente año. | DICIEMBRE DE 2014 | GERENCIA
4 | 4.11 - Debe tener procedimientos documentados para el ingreso, salida y manejo de paquetes y correo | La recepcionista desarrolla actividades de revisión de paquetes y correo, pero se hace necesario documentar el procedimiento. | El procedimiento de GESTION DE LA SEGURIDAD en el numeral 11.1 refiere a todo el manera de los paquetes y correspondencia de la empresa. Se adjunta procedimiento. | DICIEMBRE DE 2014 | RECEPCIONISTA | APROBADO
5 | 5.4 - Debe realizar y documentar al menos una vez al a?o, estudios socioecon?micos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos cr?ticos. | En el procedimiento esta contemplado que se debe hacer cada dos años, se hace necesario hacerla cada año para el personal que desempeña cargos | Se realizo la corrección en el procedimiento de Talento Humano, donde se establece realizar la visita domiciliaria de manera anual a los cargos críticos, con el fin de tener control sobre los cambios. De acuerdo a la Matriz ya se iniciarion a realizar la actualizacion de las visitas domiciliarias correspondientes. | ENERO DE 2015 | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
6 | Debe tener procedimientos documentados para el retiro del personal vinculado | Se requiere entrga de dotacion, expedicion de paz y salvo, devolucion de Carnet de la empresa, no pendientes en RRHH. Se hace necesario documentar el procedimiento | Se complemento esta actividad en el Procedimiento de Talento Humano, para el retiro del personal. Evidencia Procedimiento Adjunto. Numeral 8. | DICIEMBRE DE 2014 | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
7 | 8.6 - Debe tener establecido, documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua, un plan de contingencia inform?tica. | Se tienen contempladas acciones pero no se cuenta con este plan. | Se complemento el documento de la parte de seguridad informática, con el plan de contingencia correspondiente a los sistema de información de la empresa. Se adjunta documento para evidencia. | DICIEMBRE DE 2014 | COORDINADOR DE SISTEMAS