## Hoja1
PLAN DE ACCION PROVISELL LTDA
ACTIVIDAD | NUMERAL | RESPONSABLE | TIEMPO
Renovar matriz de riesgo y procedimiento con base a la ISO 31000 | 1.3 | Francia Medina, Fabian Sanchez | Noviembre 3 de 2015
Ingresar lavado de activos, narcotrafico y financiacion del terrorismo a la matriz de riesgo | 1.3 | Francia Medina, Fabian Sanchez | Noviembre 3 de 2015
Implementar codigo de etica | 1.4 | Francia Medina, Fabian Sanchez | Noviembre 5 de 2015
Incluir en los planes de emergencia y de continuidad el escenario: desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energia, cyberataques | 1.6 | Francia Medina | Noviembre 11 de 2015
Ajustar los procedimientos de verificacion de proveedores y clientes y verificar su congruencia, ordenar carpetas de proveedores | 2.2 | Francia Medina | Noviembre 12-18 de 2015
Verificar que el formato de ingreso de personas se encuentra diligenciado | 4.2 | Francia Medina, Nathalia Restrepo | Noviembre 19 de 2015
Realizar estudios socioeconomicos a empleados que ocupan cargos criticos | 5.4 | Francia Medina, Nathalia Restrepo | Diciembre 2-9 de 2015
Determinar cargos criticos de los procesos | 5.5 | Francia Medina, Nathalia Restrepo | Diciembre 10 de 2015
Completar mas informacion de acuerdo al requisito en el procedimiento PRO-GAD-01 | 6.11 | Fabian Sanchez | Diciembre 2-9 de 2015
Ajustar cambio de claves de los sistemas a 30 dias | 8.2 | Francia Medina | Diciembre 14 de 2015
Establecer medidas disciplinarias a los infractores de los sistemas de informacion | 8.5 | Francia Medina | Enero 19 de 2016
Desarrollar programas de capacitacion especializada | 9.3 | Francia Medina | Enero 20-27 de 2016
Implementar programa de prevencion de consumo de alcohol y drogas | 9.4 | Francia Medina | Febrero 1-12 de 2016
Implementar programa de manejo de situaciones de panico | 9.5 | Francia Medina | Febrero 15-19 de 2016
Demostrar manifestacion suscrita de los asociados de negocio | 2.4 | Francia Medina | Febrero 22-26 de 2016
Desarrollar auditorias anuales a los asociados de negocio | 2.6 | Francia Medina | Febrero 27 de 2016 a marzo 11 de 2016
Exigir plan de contingencia a los proveedores | 2.7 | Francia Medina | Marzo de 2016