## Hoja1
ITEM | DESCRIPCION DE HALLAZGOS | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES | RESPONSALE | PLAZO
1.1 - Tener una pol�tica de gesti�n de la seguridad basada en la evaluaci�n del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gesti�n de la seguridad. | No se tiene una política establecida para ello, solo hay un borrador que están elaborando la coordinadora de SST, la analista ambiental y la coordinador a de gestión. | 1. Aprobar la política del sistema de gestión integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad en la cadena de suministros, buenas practicas de fabricación) con la dirección. 2. Socializar ésta con las partes interesadas requeridas | Lider Sistemas de Gestión | Diciembre de 2016
1.2 - Tener un sistema de administraci�n de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades il�citas, entre otras lavado de activos, narcotr�fico y financiaci�n del terrorismo | No se tiene establecido como tal un sistema de administración para esto, hasta el momento están con una matriz donde tienen identificado 17 procesos con un código inicial PD sin terminar aun de codificar, pero que les falta terminar e incluir los riesgos enfocados a la cadena de suministros internacional que prevea lo que dice el numeral, lavado de activos, narcotrafico y financiación del terrorismo | 1. Ajustar el procedimiento de gestión del riesgo actual, incluyendo actividades ilícitas, lavado de activos, narcotráfico, financiación, entre otras. 2. Ajustar la matriz de riesgo, con cada uno de los lideres de procesos y la dirección organizacional. 3. Realizar una charla de riesgo. 4. Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones | Lider Sistemas de Gestión | Diciembre de 2016
1.3 - Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio | No existe procedimientos para identificar el riesgo de los asociados negocio | 1. En la herramienta de valoración del riesgo se tiene en cuenta las necesidades de las partes interesadas y se califica el impacto. 2. Incluir en el procedimiento de gestión del riesgo y el la matriz de valoración, los riesgos de las partes interesadas. 3. Ajustar en los procedimientos de gestión de compras, gestión humana y comercial, los documentos requeridos a solicitar y a validar. 4. Realizar un comunicado al asociado solicitando esta documentación y administrar estos registros | Lider Sistemas de Gestión | Diciembre de 2016
1.4 - Demostrar mediante manifestaci�n suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Econ�mico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos m�nimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | No existen manifestaciones escritas de los asociados de negocios, por que no están contempladas pedirlas dentro del proceso de la empresa. | 1. Entre los requerimientos de documentación que se solicitará al asociado de negocio, será una carta donde manifieste cumplimiento de requisitos de seguridad. 2. Validar en las vistas, a los proveedores de impacto | Lider de compras y comercial | Diciembre de 2016
1.5 - Realizar y documentar una visita de vinculaci�n y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar �l cumplimiento requisitos m�nimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | No esta establecido como tal dicho procedimiento, pero existen evaluaciones semestrales a los proveedores críticos y existe una matriz para evaluarlos sin codificar aun, en la cual se prevea riesgos de los asociados, que falta aun complementar para que estén acordes a los requisitos mínimos en la cadena de suministros internacional | 1. Ajustar el procedimiento de compras, en el item de selección y evaluación, con las visitas a estos teniendo en cuenta su criticidad e impacto. 2. Crear herramienta de evaluación para las visitas tipo auditoria | Lider de compras y Sistemas de Gestión | Diciembre de 2016
1.6 - Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo �ptimo de las operaciones contratadas. | No se exige a los proveedores dicho plan por parte de la empresa | 1. Entre los requerimientos de documentación que se solicitará al asociado de negocio, será el plan de continuidad. 2. Validar aplicabilidad en las visitas Registrado por cvasquez en 2016-07-25 08:59:19 Se debe tener unas fechas planteadas de implementacion y quienes son las personas encargadas de este procedimiento. | Lider de compras | Diciembre de 2016
1.11 - Establecer las �reas consideradas como cr�ticas en sus instalaciones. | dentro de las instalaciones no existe un plano donde se registre cuales son las áreas criticas de la empresa y por que, el personal conoce cuales son dentro de su área, pero falta plasmarlas y documentarlas para poder tenerlas claramente | 1. Complementar el plano de plan de emergencias de seguridad y salud en el trabajo con la identificación de las áreas críticas. | Lider Sistemas de Gestión | Diciembre de 2016
3.3 - Debe instalar sellos de alta seguridad que cumplan o excedan los est�ndares de la norma vigente ISO 17712 a todos los contenedores cargados y dem�s unidades de carga precintables. | La empresa no tiene sellos propios, coloca los que cada transportador le envié, pero dentro del proceso la empresa no exige, ni verifica que estos ellos cumplan con las normas de seguridad o sean sellos certificados. | 1. Ajustar el procedimiento de logística, el requerimiento de validar los sellos de seguridad. 2. Dentro de la contratación con los transportadores se les solicitara cumplimiento de sellos | Lider de logística y de comercio exterior | Diciembre de 2016
3.7 - Detectar, neutralizar y denunciar la entrada no autorizada a los contenedores y dem�s unidades de carga, as� como a las �reas de almacenamiento de los mismos. | Dentro de las áreas de bodega demarcados para esto, el personal esta plenamente identificado, pero no se cuenta con un procedimiento documentado donde se le diga al personal como actuar frente a este tipo de requerimientos. | 1. Ajustar procedimiento de logística describiendo el como actuar en caso de detectar novedades en el cargue o descargue de mercancía. 2. Socializar con el personal involucrado | Lider de logistica | Diciembre de 2016
3.9 - Reconocer y reportar a las autor Jades competentes, cuando los sellos, contenedores y/o dem�s unidades de carga han sido vulnerados. | Se tiene un sistema de cctv en esta áreas, pero no existe un documento o procedimiento o capacitación, que el personal conozca de como debe actuar frente a este tipo de eventos. | 1. Ajustar procedimiento de logística describiendo el como actuar en caso de detectar novedades en los contenedores. 2. Socializar con el personal involucrado | Lider de logistica | Diciembre de 2016
4.2 - Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devoluci�n, cambio y p�rdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitantes | Se cuenta para el personal de empleados con sistemas de acceso biometrico en las entradas a su ingreso, y en las entradas a los puesto de trabajo en ciertas áreas, y al personal externo se llena manualmente en la minuta de las porterías, pero no se tiene un mecanismo de identificación pleno como es el carnet que identifique en todo momento dentro de las instalaciones a los empleados y a los visitantes, por lo tanto no existe este procedimiento. | 1. Realizar carnet como medio de identificación del visitante y empleados. Registrado por cvasquez en 2016-07-25 10:08:44 Este numeral es parte esencial de la norma, para poder identificar plenamente al personal, se debe cumplir y se debe tener unas fechas planteadas de implementacion y encargados de esto, como todo plan de acción lo requiere | Lider de gestion humana | Diciembre de 2016
4.3 - Debe entregar a todo su personal vinculado a trav�s de cualquier modalidad de contrato una identificaci�n la cual debe ser portada en un lugar visible. | No existe un medio de identificación del personal de la empresa, solo se evidencio unos pocos carnets que tenían guardados algunas personas muy viejos, y el cual no portan en ningún lugar visible, ne general ninguna persona tiene identificación visible. | 1. Realizar carnet como medio de identificación del visitante y empleados. 2. Evaluar la forma de que estos se porten de una forma visible y no ocasione un riesgo de seguridad en el trabajo. | Lider de gestion humana | Diciembre de 2016
4..4 - Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus instalaciones, y hacer entrega de una identificaci�n temporal, la cual debe ser portada en un lugar visible. | Se tiene un registro manual de los visitantes en la portería, pero no se entrega ningún tipo de identificación que se porte visible al interior de las instalaciones | 1. Realizar carnet como medio de identificación del visitante y empleados. 2. Evaluar la forma de que estos se porten de una forma visible y no ocasione un riesgo de seguridad en el trabajo. | Lider de gestion humana | Diciembre de 2016
4.5 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisi�n tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, veh�culos, paquetes, correo y dem�s objetos. | Se cuenta con las inspecciones de los vehículos y de las personas por parte de la empresa de vigilancia y en el área de correspondencia, y por medio del cctv en estas áreas pero no se tiene documentado este procedimiento | 1. Realizar procedimiento de los controles y las revisiones de ingreso a la empresa, teniendo en cuenta las actividades que hoy se aplican. | Lider de gestion humana | Diciembre de 2016
4.6 - Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y veh�culos se dirijan �nicamente a las �reas autorizadas dentro de las instalaciones. | Se dio información verbal por parte de la vigilancia de donde se debe realizar el parqueo de los visitantes y lo mismo para los transportadores, pero no se evidencio el procedimiento documentado para esto | 1. Realizar procedimiento de los controles y las revisiones de ingreso a la empresa, teniendo en cuenta las actividades que hoy se aplican. | Lider de gestion humana | Diciembre de 2016
5.3 - Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioecon�micos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos cr�ticos. | No se tiene documentado dicho procedimiento, ya que la empresa no lo exige en este momento, no lo tiene como exigencias dentro de sus políticas | 1. Ajustar procedimiento de gestión humana definiendo el método de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias | Lider de gestion humana | Diciembre de 2016
5.4 - Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y an�lisis de resultados de los estudios socioecon�micos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. | No se tiene documentado dicho procedimiento para este tipo de revisiones del personal, ya que la empresa no lo exige en estos momentos | 1. Ajustar procedimiento de gestión humana definiendo el método de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias | Lider de gestion humana | Diciembre de 2016
6.4 - Debe tener de un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de su carga entre el punto de llenado y el puerto de embarque al exterior que contemple: detenci�n inesperada, hurto o saqueo del veh�culo, desv�o de la ruta, bloqueo de la v�a, accidente de tr�nsito, falla mec�nica y violaci�n de sellos de seguridad. | Dentro de la empresa no se cuenta con un protocolo escrito y documentando que diga que hacer en este tipo de casos, por lo general la empresa transportadora informa sobre el evento y las personas saben como actuar frente a ellos, pero no existe documento alguno donde este plasmado estos procedimientos, frente a estos eventos de este numeral | 1. Ajustar procedimiento de logística describiendo el como actuar en caso de detectar novedades en los contenedores. 2. Socializar con el personal involucrado | Lider de logística | Diciembre de 2016
6.5 - Debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como; desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energ�a, ciberataqu�s y fallas en las comunicaciones y el transporte. | Se tienen procedimientos para ciertas cosas en caso de contingencias, pero en general no se tiene un plan documentado específicamente que diga que hacer y como se debe proceder ante cualquier de estos eventos del numeral. | 1. Ajustar el procedimiento de gestión de riesgo, describiendo la metodología de plan de continuidad. 2. Documentar los planes de continuidad, teniendo en cuenta la valoración, el impacto dentro de la organización | Lider de Sistema de Gestion | Diciembre de 2016
6.7 - Garantizar que la informaci�n de despacho o recepci�n de carga sea veraz, legible y que se cuente con ella antes que se reciba efectivamente la carga. As� mismo que dicha informaci�n est�: protegida contra cambios, p�rdidas o introducci�n de datos err�neos. | Mediante varios documentos de guías internas, guías de despacho, facturas y documentos aduaneros se garantiza el despacho pero la información de recibo no se encuentra evidencia de como se garantice la recepción de los mismos | 1. Ajustar los procedimientos actuales, revisando el control de los registros de despacho y recepción de mercancía. 2. Actualizar el listado maestro de registros | Lider de logística | Diciembre de 2016
6.10 - Para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro. | No se cuenta con un procedimiento o documento donde se diga como actuar ante la ocurrencia de dichos eventos. | 1. Definir un procedimiento o política de reporte de novedades o actividades sospechosas en la cadena de suministros 2. Socializar al personal pertinente | Lider de gestion humana | Diciembre de 2016
6.12 - Para almacenar, custodiar, controlar y revisar antes de su uso, el material de empaque de exportaci�n. | No se tiene procedimiento ni documentos donde se evidencie como se realiza esta actividad | 1. Ajustar procedimiento de logística describiendo el como almacenar, custodiar, controlar y revisar antes de su uso, el material de empaque de exportación | Lider de logística | Diciembre de 2016
6.13 - Que permitan supervisar la operaci�n de los transportadores terrestres en las operaciones de su cadena de suministro internacional. | Dentro del registro de los transportadores, estos deben informar sobre la carga por medio de comunicaciones, y correos electrónicos, y por medio de los sistema gps la operación de transportes, pero la empresa no tiene evidencia documentada de que realice controles y visitas a los transportadores que evidencien supervision de dichas operaciones en la su cadena de suministros internacional. | 1. Ajustar procedimiento de logística describiendo el como supervisar la operación de los transportadores terrestres en las operaciones de su cadena de suministro internacional. 2. Socializar al personal involucrado | Lider de logística | Diciembre de 2016
7.7 - Debe disponer de un plano de su planta f�sica en el que se identifiquen claramente las �reas cr�ticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuaci�n y emergencias. | Se cuenta con un plano dentro del plan de emergencias de evacuación donde están las áreas de circulación, de evacuación y de encuentro en caso de emergencias, pero allí no están identificadas las áreas criticas de la empresa como tal | 1. Complementar el plano de plan de emergencias de seguridad y salud en el trabajo con la identificación de las áreas críticas 2. Evaluar en como ajustar el plan de emergencias para que este sea integral. 3. Socializar plan. | Lider de SST y Sistema de Gestion | Diciembre de 2016
9.2 - Debe tener desarrollados programas de capacitaci�n especializada en seguridad para el personal vinculado en �reas cr�ticas sobre prevenci�n de lavado de activos y financiaci�n del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; env�o, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y dem�s temas sensibles, seg�n correspondan por �rea y por proceso. | Se tiene un manual de políticas sobre el tratamiento de lavados de activos y financiación del terrorismo, pero no se tienen implementados planes de capacitación para el personal y tampoco existe documentación sobre capacitación en el área de manejo integral de los contenedores y demás. | 1. Adicionar nuevas charlas o capacitaciones en seguridad y socializar todos los procedimientos o políticas relacionadas con el tema | Lider de gestion humana | Diciembre de 2016
Julio de 2016.