## OEA 2017
PLAN DE TRABAJO CUMPLIMIENTO AUDITORÍA SUCROAL : Asociados de negocio- Operador Economico Autorizado.
Fecha realización de las acciones planteadas: Noviembre 30 de 2017
NUMERAL | REQUISITO | HALLAZGO 2017 | PLAN DE ACCIÓN 2017 | RESPONSABLE
1.1 | Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad. | Se encuentra en elaboración | Identificar los riesgos y plantear acciones para su manejo. | Gestión Gerencial
1.2 | Tener un sistema de administracuón de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilicitas, entre otras, lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. | Aún no esta definida la matriz de riesgos | Definir la matriz de riesgos que afectan la seguridad de la cadena de suministro | Gestión Gerencial
1.3 | Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio. | No lo tienen aún implementado | Realizar procedimiento para establecer el nivel de riesgo de los asociados de negocio. | Gestión Gerencial
1.4 | Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizados en Colombia, ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | No lo tienen aún implementado | Documentar cuales de los asociados de negocio cuentan con certificados de seguridad en la cadena de suministro | Gestión Gerencial
1.5 | Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | No lo tienen aún implementado | Realizar formato y programar visitas a los asociados de negocio en los que se pueda evaluar el cumplimiento de requisitos mínimos de la seguridad en la cadena de suministro. | Gestión Mercadeo y Ventas Gestión Compras
1.6 | Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad, que garantice el desarrollo optimo de las operaciones contratadas. | No lo tienen aún implementado | Exigir a los proveedores mas grandes, actuales un plan de contingencia de sus actividades que garanticen el desarrollo optimo de las operaciones contratadas. | Gestión Compras
1.7 | Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la cadena de suministro. | Proceso en elaboración | Terminar de categorizar los cargos críticos de la empresa. | Gestión Humana
1.9 | Tener procedimientos documentados para el control, pesaje, contabilización, medición o tallaje de mercancias al ingreso o salida de la zona de almacenamiento | No cumple - Sin comentarios | Documentar el procedimiento de inventarios, teniendo en cuenta todo el manejo de ofimática. | Gestión Humana (Desde contabilidad)
1.10 | Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás. | Politica de tecnologias de la información en elaboración por la empresa gestión system que brinda el soporte en esta área | Aprobar y comunicar las políticas de tecnologias de la información elaboradas por la empresa gestión system. | Gestión Humana
1.11 | Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones. | Sin establecer | Realizar matriz de áreas críticas considerando aspectos de seguridad en la cadena de suministro. | Gestión Producción
2.2 | Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como operador económico autorizado en colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por aduana extranjera. | no lo realizan | Revisar cuales de nuestros asociados de negocio son OEA o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera. | Gestión Mercadeo y Ventas Gestión Compras
3.8 | La inspección de contenedores y demás unidades de carga en el punto de llenado, del proceso de verificación e inspección debe quedar un registro documetal en donde conste el responsable, el proceso debe incluir como mínimo los siguientes puntos: parachoques, neumáticos y rines, puertas y compartimientos de herramientas, caja de la bateria, caja y filtros de aire, tanques de combustible, compartimientos del interior de la cabina. | no queda registro de acuerdo al requerimiento | Generar procedimientos que lleve al registro de inspección de vehículos de carga. | Gestión Logística
4.2 | Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitantes. | En implementación | Comunicar procedimientos para el control, entrega, devolución, cambio y perdida de dispositivos de acceso para personal vinculado y visitantes. | Gestión Producción
4.3 | Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de contrato una identificación la cual debe ser portada en un lugar visible. | En implementación | Terminar de categorizar los cargos críticos de la empresa. | Gestión Humana
4.4 | Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus instalaciones y hacer entrega de una identificación temporal la cual debe ser portada en un lugar visible. | En implementación | Implementar sistema de identificación para visitantes. | Gestión Producción
4.5 | Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas (todas), vehículos, paquetes, correo y demás objetos. | En implementación | Vincular persona para apoyo y control. | Gestión Producción
4.6 | Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos, se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. | En implementación | Comunicar e implementar procedimientos para garantizar que los visitantes se dirijan unicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. | Gestión Producción
4.7 | Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas. | En implementación | Comunicar e implementar procedimientos para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas dentro de las instalaciones de la empresa. | Gestión Producción
5.3 | Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. | No los realiza | Subcontratar empresa externa para realizar estudios socioeconómicos al personal que ocupa cargos críticos. | Gestión Humana
5.4 | Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de los resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. | No los realiza | Realizar procedimientos para el seguimiento, análisis de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos | Gestión Humana
5.7 | Debe tener implementado un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad. | No lo tiene | Implementar un código de ética para las relaciones entre la empresa y: Clientes, empleados y proveedores | Gestión Gerencial
6.3 | Debe tener herramientas que le permitan garantizar la trazabilidad de la carga y del vehiculo que la transporta desde el punto de llenado hasta el puerto de embarque al exterior. | No se realiza seguimiento satelital a sus despachos, sólo reporte telefonico entre conductor y coordinador logistica | Revisar que metodología se puede implementar para la verificación de cargas durante su transporte e implementar procedimiento que evidencie la trazabilidad de la carga | Gestión Logística
6.5 | Deebe contar con un plan que garantice continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como: Desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, coberataques, y fallas en las comunicaciones y el transporte. | No cuenta con el plan de continuidad | Realizar un plan de contingencia que garantice la continuidad de las operaciones frente a situaciones como: desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energia, ciberataques, fallas en comunicaciones y transporte. | Gestión Gerencial
6.10 | Procedimiento documentado para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en su cadena de suministro. | Como oportunidad de mejora se deberia establecer el protocolo escrito | Realizar procedimientos para reportar a la autoridad situaciones de irregularidad o actividades ilegales en la cadena de suministro. | Gestión Gerencial
7.3 | Debe prohibir el estacionamiento de vehiculos de personal vinculado y de visitantes dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga o en áreas adyacentes a la entrada o salida de las mismas. | Debe establecer un protocolo muy especifico y detallado al respecto especialmente en las zonas de parqueo y carga | Realizar protocolo de manejo de zonas de parque y carga. | Gestión Producción
7.6 | Debe tener un servicio de vigilancia y seguridad propio o contratado con una empresa competente y debidamente autorizada, que garantice una acción de respuesta oportuna y disponibilidad durante las 24 horas del dia. | El servicio de seguridad pendiente por contratar con personal propio de la empresa para que ejerza las multiples tareas de vigilancia, seguridad y control. El servicio contratado con la empresa telesentinel ofrece una capacidad de respuesta inmediata. | Contratar personal propio, para que realice funciones de apoyo y control. | Gestión producción
7.7 | Debe disponer de un plano de su planta física en el que identifiquen claramente áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuación y emergencias. | Aunque se dispone del plano de la planta fisica por niveles no estan señaladas las áreas críticas | Detectar y señalizar áreas criticas en el plano de las instalaciones. | Gestión Producción, Gestión Humana.
8.2 | Debe tener políticas y procedimientos docuemntados de seguridad informática que comprendan: Los responsables del manejo de la información, la creación, administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a los sistemas de información y correo electrónico, uso de internet: la interconexión con sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información. | En implementación | Comunicar e implementar procedimientos de responsables de manejo de información, creación, administración y asignación de roles, interconexión con sistemas externos | Gestión Humana
8.3 | debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que exijan su cambio periódico, y que cuenten con caracteristicas que incremente los niveles de seguridad. | En implementación | Implementar medidas de seguridad para cambios de contraseña, configuraciones de acceso. | Gestión Humana
8.4 | Deebe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de cómputo y de tecnología informática así como para detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información. | En implementación | Comunicar e implementar procedimientos de seguridad de la red informática, correos, navegación. | Gestión Humana
8.6 | Debe tener un lugar físico definido en donde se desarrolle la actividad informática con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo a personal autorizado. | El lugar que disponen actualmente no es el adecuado, no ofrece seguridad para los equipos | Analizar, revisar e implementar acciones que mejoren la seguridad del servidor informático y el Rack de datos y comunicaciones. | Gestión Humana
9.2 | Debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sellos, llenado del contenedor, envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga, manejo del correo y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso. | En implementación PL_H_001 | Definir temas específicos de seguridad en la cadena de suministro. | Gestión Humana

## OEA
PLAN DE TRABAJO CUMPLIMIENTO AUDITORÍA SUCROAL : Asociados de negocio- Operador Economico Autorizado.
NUMERAL | REQUISITO | HALLAZGO 2016 | PLAN DE TRABAJO 2016 | HALLAZGO 2017 | PLAN DE ACCIÓN 2017 | RESPONSABLE | COMENTARIOS CRISTINA
1.1 | Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad. | Se evidenció que mold plast no ha realizado una evaluación del riesgo ni cuenta con una política de gestión de la seguridad orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro; tampoco tiene establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad pertinentes. | Realizar evaluación del riesgo, en la que se tengan en cuenta todos los riesgos a los que puede estar expuesta la empresa, incluyendo riesgos en seguridad. | Se encuentra en elaboración | Identificar los riesgos y plantear acciones para su manejo. | Gestión Gerencial | Ya se tiene la planilla para identificar los riesgo dentro del SGC y plantear acciones para los mismos, sin embargo aún no se identifican los riesgos en seguridad.
1.2 | Tener un sistema de administracuón de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilicitas, entre otras, lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. | Se evidenció que mold plast no tiene un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. | Dentro de el sistema de administración de riesgos incluir un enfoque hacia la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. | Aún no esta definida la matriz de riesgos | Definir la matriz de riesgos que afectan la seguridad de la cadena de suministro | Gestión Gerencial
1.3 | Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio. | Mold plast solo establece el riesgo en el nivel financiero basado en las consultas efectuadas en las centrales de riesgo de la cual recibe informe en el tema; la organización no lleva a cabo otras acciones para establecer el nivel de riesgo. | Establecer e implementar más acciones para medir en nivel de riesgo no sólo financiero, sino de todo tipo. | No lo tienen aún implementado | Realizar procedimiento para establecer el nivel de riesgo de los asociados de negocio. | Gestión Gerencial
1.4 | Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizados en Colombia, ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | No hay evidencia que se hayan hecho manifestaciones suscritas por sus asociados de negocio no autorizados como operador económico autorizado en Colombia, ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen los criterios mínimos de seguridad en la cadena de suministro. | Gestionar con los asociados de negocio cuales pueden tener certificados por otros programas de seguridad o como operadores económicos autorizados. | No lo tienen aún implementado | Documentar cuales de los asociados de negocio cuentan con certificados de seguridad en la cadena de suministro | Gestión Gerencial | Con Don Fabian, se estuvo trabajando el tema: en las visitas periplo que realizó a fin del año 2016, preguntaba a nuestros clientes, si tienen algún tipo de certificación en programas de seguridad o de OEA, siendo negativa su respuesta….algunos ni conocen del tema.
1.5 | Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | Mold plast presenta clientes y proveedores de larga trayectoria en su relación con la empresa, sin embargo, no llevan a cabo visita de vinculación, ni visitas cada dos años de sus asociados de negocio, por lo cual no verifican que cumplan requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | Programar visitas a los clientes, proveedores mas grandes,para verificar que cumplan con requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Como la que nos hizo colorquimica. | No lo tienen aún implementado | Realizar formato y programar visitas a los asociados de negocio en los que se pueda evaluar el cumplimiento de requisitos mínimos de la seguridad en la cadena de suministro. | Gestión Mercadeo y Ventas Gestión Compras
1.6 | Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad, que garantice el desarrollo optimo de las operaciones contratadas. | No exige a sus proveedores actuales, un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. | Exigir a los proveedores mas grandes, actuales un plan de contingencia de sus actividades que garanticen el desarrollo optimo de las operaciones contratadas. | No lo tienen aún implementado | Exigir a los proveedores mas grandes, actuales un plan de contingencia de sus actividades que garanticen el desarrollo optimo de las operaciones contratadas. | Gestión Compras
1.7 | Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la cadena de suministro. | Se evidenció que no están categorizados los cargos críticos en la organización. | Categorizar los cargos críticos de la empresa. | Proceso en elaboración | Terminar de categorizar los cargos críticos de la empresa. | Gestión Humana
1.9 | Tener procedimientos documentados para el control, pesaje, contabilización, medición o tallaje de mercancias al ingreso o salida de la zona de almacenamiento | Pese a que Mold Plast lleva a cabo un control de conteo y caracterización de los insumos y el producto terminado, según su tipo, tamaño, destino y cliente, acorde a las órdenes de remisión autorizadas, las cuales son cargadas en el sistema de transacciones internas ofimática, no ha documentado el procedimiento para tales fines. | Documentar el procedimiento de inventarios, teniendo en cuenta todo el manejo de ofimática. | No cumple - Sin comentarios | Documentar el procedimiento de inventarios, teniendo en cuenta todo el manejo de ofimática. | Gestión Humana (Desde contabilidad) | Doña Alba comentó que este tema, tiene mas que ver con Gestión producción.
1.10 | Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás. | No aplica controles para evitar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás. | Revisar e implementar acciones de manejo de la información sistematizada, con el asesor en sistemas. (Revisar que procedimientos se estan llevando a cabo y protocolos de seguridad y back up). | Politica de tecnologias de la información en elaboración por la empresa gestión system que brinda el soporte en esta área | Aprobar y comunicar las políticas de tecnologias de la información elaboradas por la empresa gestión system. | Gestión Humana | Está pendiente por definir qué equipos si pueden tener acceso a la información mediante usb, para bloquear los demás equipos. Ver Politicas de tecnologías de la información.
1.11 | Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones. | Se evidenció que mold plast no ha establecido cuáles son las áreas críticas en sus instalaciones. | Establecer áreas criticas en las instalaciones. Considerando qué? | Sin establecer | Realizar matriz de áreas críticas considerando aspectos de seguridad en la cadena de suministro. | Gestión Producción
1.12 | Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilacia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas críticas y de manejo, inspección o almacenamiento de carga. | Observación: Sobre los sensores de movimiento y de detección de humo no se han hecho pruebas de su funcionamiento con la empresa telesentinel, la cual los monitorea. | Solicitar pruebas de funcionamiento: sensores de movimiento y detección de humo con la empresa telesentinel. Someter a un programa de revisión anual de las mismas. | cumple |  | Gestión Producción
2.1 | Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación, y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad. | Se evidenció que mold plast no cuenta con procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad. | Realizar procedimientos para la selección, evaluación y conocimiento de los asociados de negocio, considerados como críticos, con el fin de que garanticen su confiabilidad. | cumple |  | Gestión compras | Se tienen formatos para la selección y seguimiento de los proveedores.
2.2 | Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como operador económico autorizado en colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por aduana extranjera. | se evidenció que mold plast no ha identificado a sus asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera. | Revisar cuales de nuestros asociados de negocio son OEA o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera. | no lo realizan | Revisar cuales de nuestros asociados de negocio son OEA o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera. | Gestión Mercadeo y Ventas Gestión Compras | A varios de nuestros clientes y proveedores se les ha preguntado verbalmente o por correo electrónico y no conocen acerca del tema, nos dicen que no les aplica.
3.2 | Debe almacenar los contenedores y demás unidades de carga, llenas, vacías, en áreas seguras que impidan el acceso y/o manipulación no autorizada. Dichas áreas deben ser inspeccionadas periódicamente y se debe dejar registro de la inspección y el responsable. | Se evidenció que mold plast tiene unidades de carga que pernoctan en la parte externa de las instalaciones y a pesar de ser verificadas aleatoriamente por el supervisor interno, no dejan registro de tales actividades. | Realizar un procedimiento que lleve al registro de las verificaciones que hace el coordinador de despachos sobre el vehículo que queda estacionado fuera de la planta. | No Aplica |  | Gestión Logística | El formato ya está definido, pendiente de aprobación de gestión logística.
3.8 | La inspección de contenedores y demás unidades de carga en el punto de llenado, del proceso de verificación e inspección debe quedar un registro documetal en donde conste el responsable, el proceso debe incluir como mínimo los siguientes puntos: parachoques, neumáticos y rines, puertas y compartimientos de herramientas, caja de la bateria, caja y filtros de aire, tanques de combustible, compartimientos del interior de la cabina. | Se evidenció que mold plast no lleva registro documental de las inspecciones que lleva a cabo en los vehículos de carga en parachoques, neumáticos y rines, puertas y compartimientos de herramientas, caja de la batería, cajas y filtros de aire, tanques de combustible, compartimientos del interior de la cabina, rompe vientos, techo y chasis. | Generar procedimientos que lleve al registro de inspección de vehículos de carga. | no queda registro de acuerdo al requerimiento | Generar procedimientos que lleve al registro de inspección de vehículos de carga. | Gestión Logística
4.1 | Debe tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas (trabajadores, contratistas, visitantes, conductores, autoridades) y vehículos (de: trabajadores, visitantes, contratistas, carga) a sus instalaciones. | No tiene un sistema implementado para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones. | Implementar un sistema de identificación y control de acceso de personas y vehículos a las instalaciones de la empresa. | cumple |  | Gestión Producción
4.2 | Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitantes. | No tiene procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitantes. | Implementar procedimientos para el control, entrega, devolución, cambio y perdida de dispositivos de acceso para personal vinculado y visitantes. | En implementación | Comunicar procedimientos para el control, entrega, devolución, cambio y perdida de dispositivos de acceso para personal vinculado y visitantes. | Gestión Producción
4.3 | Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de contrato una identificación la cual debe ser portada en un lugar visible. | No tiene implementado un sistema de identificación para personal propio o contratado. | Implementar sistema de identificación de personal propio o contratado: carnetización. | En implementación | Terminar de categorizar los cargos críticos de la empresa. | Gestión Humana | En proceso de cotización, la carnetización se aprobó por gerencia el día05/04/2017.
4.4 | Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus instalaciones y hacer entrega de una identificación temporal la cual debe ser portada en un lugar visible. | No se exige a los visitantes que se identifiquen ni se entregan identificaciones temporales para portar en lugar visible. | Implementar sistema de identificación para visitantes. | En implementación | Implementar sistema de identificación para visitantes. | Gestión Producción | En proceso de implementación, se aprobó el 05/04/2017 por gerencia el asignar a una persona este tipo de labores en un horario laboral de 7:00am a 5:00pm
4.5 | Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas (todas), vehículos, paquetes, correo y demás objetos. | No tiene procedimientos documentados para llevar a cabo la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. | Revisar la implementación de vigilancia. | En implementación | Vincular persona para apoyo y control. | Gestión Producción | Comentario del auditor: El planteamiento no establece con claridad una situación concreta que elimine la no conformidad, mold plast debe plantear un plan de acción coherente con la naturaleza del problema o situación no conforme.
4.6 | Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos, se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. | No se tienen procedimientos documentados para garantizar que los visitantes se dirijan unicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. Los vehiculos se parquean afuera El visitante es acompañado normalmente por el visitado. | Realizar procedimientos para garantizar que los visitantes se dirijan unicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. | En implementación | Comunicar e implementar procedimientos para garantizar que los visitantes se dirijan unicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. | Gestión Producción | ya se realizó el instructivo para ingreso de visitantes y la planilla de registro de los mismos.
4.7 | Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas. | No tienen procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas dentro de las instalaciones. | Realizar procedimientos para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas dentro de las instalaciones de la empresa. | En implementación | Comunicar e implementar procedimientos para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas dentro de las instalaciones de la empresa. | Gestión Producción
5.3 | Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. | No aplica estudios socioeconómicos ni visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. | Realizar estudios socioeconómicos al personal que ocupa cargos críticos. | No los realiza | Subcontratar empresa externa para realizar estudios socioeconómicos al personal que ocupa cargos críticos. | Gestión Humana | Que cargo puede realizar estas visitas? Debe ser un psicologo o puede ser la persona de gestión humana?
5.4 | Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de los resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. | No tiene procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. | Realizar procedimientos para el seguimiento, análisis de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos | No los realiza | Realizar procedimientos para el seguimiento, análisis de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos | Gestión Humana
5.6 | Debe tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro manejo de los uniformes y dotación, que incluya control, entrega, devolución o cambio de los mismos. | Se evidenció que mold plast aplica una planilla de entrega de dotación, elaborada para cada trabajador, sin embargo, no se tienen contempladas medidas de devolución o cambio de los uniformes. | Implementar procedimientos para control de dotación en caso de despido de los empleados. | cumple |  | Gestión Humana
5.7 | Debe tener implementado un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad. | Se evidenció que pese a que mold plast tiene buenas relaciones con empleados, clientes y proveedores, no ha implementado un código de ética al respecto. | Implementar un código de ética para las relaciones entre la empresa y: Clientes, empleados y proveedores. | No lo tiene | Implementar un código de ética para las relaciones entre la empresa y: Clientes, empleados y proveedores | Gestión Gerencial
6.3 | Debe tener herramientas que le permitan garantizar la trazabilidad de la carga y del vehiculo que la transporta desde el punto de llenado hasta el puerto de embarque al exterior. | No cuenta con herramientas para garantizar la trazabilidad de la carga y su vehículo, solo realizan llamada al conductor cuando es el tiempo previsto para la entrega de la carga al destinatario. | Revisar que metodología se puede implementar para la verificación de cargas durante su transporte e implementar procedimiento que evidencie la trazabilidad de la carga. | No se realiza seguimiento satelital a sus despachos, sólo reporte telefonico entre conductor y coordinador logistica | Revisar que metodología se puede implementar para la verificación de cargas durante su transporte e implementar procedimiento que evidencie la trazabilidad de la carga | Gestión Logística
6.4 | debe tener un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de su carga entre el punto de llenado y el puerto de embarque al exterior que contemple. Detención inesperada, hurto o saqueo del vehiculo, desvio de la ruta, bloque de la vía, accidente de transito, falla mecánica y violación de sellos de seguridad. | No cuenta con protocolos para resolver eventos inesperados relacionados con el transporte de carga, tales como: detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, solo realizan la llamada al conductor cuando es el tiempo previsto para la entrega de la carga al destinatario. | Realizar protocolos o procedimientos para resolver eventos inesperados en el transporte y entrega de los productos. (plan de contingencia en el transporte). | N.A |  | Gestión Logística
6.5 | Deebe contar con un plan que garantice continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como: Desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, coberataques, y fallas en las comunicaciones y el transporte. | Mold plast no cuenta con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones frente a situaciones tales como: desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energia, coberataques y fallas en las comunicaciones y el transporte. Actualmente tiene un plan de emergencia en estado de documentación y desarrollo. | Realizar un plan de contingencia que garantice la continuidad de las operaciones frente a situaciones como: desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energia, ciberataques, fallas en comunicaciones y transporte. | No cuenta con el plan de continuidad | Realizar un plan de contingencia que garantice la continuidad de las operaciones frente a situaciones como: desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energia, ciberataques, fallas en comunicaciones y transporte. | Gestión Gerencial
6.10 | Procedimiento documentado para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en su cadena de suministro. | No tiene contempladas medidas para reportar a la autoridad competente situaciones de irregularidad o actividades ilegales o sospechosas en su cadena de suministro. | Realizar procedimientos para reportar a la autoridad situaciones de irregularidad o actividades ilegales en la cadena de suministro. | Como oportunidad de mejora se deberia establecer el protocolo escrito | Realizar procedimientos para reportar a la autoridad situaciones de irregularidad o actividades ilegales en la cadena de suministro. | Gestión Gerencial
7.2 | Debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma. | Existen cierres de puertas con candados y cierres con evidencia de magnéticos pesados para detección de aperturas con seguridad electrónica. Sin embargo, de las verificaciones de integridad de puertas, ventanas interiores y exteriores, no se llevan registros. | Realizar registros de verificación de integridad de puertas, ventanas y otros medios de acceso. | cumple |  | Gestión Producción
7.3 | Debe prohibir el estacionamiento de vehiculos de personal vinculado y de visitantes dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga o en áreas adyacentes a la entrada o salida de las mismas. | Se realiza control de parqueo mediante acción directa del empleado de mantenimiento y oficios varios, sin embargo, no hay prohibición manifiesta de parquear en sitios adyacentes a las entradas a zonas de almacenamiento. | Realizar señalización de prohibido parquear en sitios adyacentes a las zonas de acceso y almacenamiento. | Debe establecer un protocolo muy especifico y detallado al respecto especialmente en las zonas de parqueo y carga | Realizar protocolo de manejo de zonas de parque y carga. | Gestión Producción
7.6 |  |  |  | El servicio de seguridad pendiente por contratar con personal propio de la empresa para que ejerza las multiples tareas de vigilancia, seguridad y control. El servicio contratado con la empresa telesentinel ofrece una capacidad de respuesta inmediata. | Contratar personal propio, para que realice funciones de apoyo y control.
7.7 | Debe disponer de un plano de su planta física en el que identifiquen claramente áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuación y emergencias. | Se tiene plano de la planta física con fines técnicos y de producción. No obstante, las áreas críticas no están ubicadas. Tampoco se ha ensayado el plan de evacuación y emergencia por el personal en general, solo se ha efectuado la brigada de seguridad industrial. | Detectar y señalizar áreas criticas en el plano de las instalaciones, ensayar el plan de evacuación y emergencias, con el personal en general. | Aunque se dispone del plano de la planta fisica por niveles no estan señaladas las áreas críticas | Detectar y señalizar áreas criticas en el plano de las instalaciones. | Gestión Producción, Gestión Humana. | Ya se realizó simulacro de evacuación y emergencia, simulando un incendio, con la ayuda de la brigada.
7.8 | Debe disponer y controlar las áreas destinadas para casilleros, vestieres o similares y separarlas de las áreas críticas de la empresa. | Observaciones: Se evidenció que en mold plast, en el momento, los vestieres están ubicados dentro de la zona de almacenamiento. La empresa está reubicando los vestieres y comedor, mediante remodelación del área frontal, adjunta a la salida para cargue de producto terminado. | Realizar ubicación de vestieres y comedor. | Cumple |  | Gestión Producción. | Ya se cambiaron de ubicación los vestieres y el comedor, contiguos al ingreso a la planta.
8.2 | Debe tener políticas y procedimientos docuemntados de seguridad informática que comprendan: Los responsables del manejo de la información, la creación, administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a los sistemas de información y correo electrónico, uso de internet: la interconexión con sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información. | No fue posible evidenciar las políticas y procedimientos documentados referidos a: los responsables de manejo de la información, la creación, administración, asignación de roles, uso de internet, la interconexión con sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, como tampoco los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información. | Realizar procedimientos de responsables de manejo de información, creación, administración y asignación de roles, interconexión con sistemas externos. | En implementación | Comunicar e implementar procedimientos de responsables de manejo de información, creación, administración y asignación de roles, interconexión con sistemas externos | Gestión Humana | falta revisar las políticas con la persona encargada de la tecnología y comunicarlo a los demás cargos.
8.3 | debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que exijan su cambio periódico, y que cuenten con caracteristicas que incremente los niveles de seguridad. | Actualmente los empleados realizan el cambio de la contraseña de acceso a la plataforma de tecnología a su voluntad. La configuración actual de acceso no conduce a su cambio periódico como se establece en este numeral. | Implementar medidas de seguridad para cambios de contraseña, configuraciones de acceso. | En implementación | Implementar medidas de seguridad para cambios de contraseña, configuraciones de acceso. | Gestión Humana | Los empleados no pueden realizar el cambio de clave, se debe contar con el apoyo de GS para realizarlo. Se va a realizar un plan de cambio de contraseña, para que su periodicidad sea mensual.
8.4 | Deebe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de cómputo y de tecnología informática así como para detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información. | En las unidades de computo y en la seguridad de la red informática no hay filtros de contenido ni de seguridad perimetral a nivel. Adicionalmente se utilizan correos gratuitos de baja seguridad, tampoco se tienen restricciones de navegación por páginas web y no se examina la posibilidad que ocurran abusos en los sistemas de información. | Generar procedimientos de seguridad de la red informática, correos, navegación. | En implementación | Comunicar e implementar procedimientos de seguridad de la red informática, correos, navegación. | Gestión Humana | Se cambió a correo pago, GMAIL
8.5 | Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora cotinua. | No hay plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido ni en proceso de mejora continua. | Realizar plan de contingencia informática e implementarlo. | cumple |  | Gestión Humana
8.6 | Debe tener un lugar físico definido en donde se desarrolle la actividad informática con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo a personal autorizado. | El servidor informático está ubicado en un sitio del recinto contable en lugar de circulación de empleados y sin medidas de seguridad apropiadas, ni restricciones de acceso, tiene un disco externo de respaldo conectado el cual puede ser removido y hurtado fácilmente. adicionalmente, el rack de datos y comunicaciones está bajo unas escaleras por el acceso de oficinas al laboratorio y bodega, sin protección alguna. | Analizar, revisar e implementar acciones que mejoren la seguridad del servidor informático y el Rack de datos y comunicaciones. | El lugar que disponen actualmente no es el adecuado, no ofrece seguridad para los equipos | Analizar, revisar e implementar acciones que mejoren la seguridad del servidor informático y el Rack de datos y comunicaciones. | Gestión Humana | Adecuación cableado estructurado cuarto y rack de comunicaciones.
9.1 | Debe tener implementado un programa de inducción y reinducción periódica, dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitante, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos así como medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. | No ha incluido en su objetivo el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa ni las posibles amenazas y riesgos, como tampoco las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. | Incluir en los objetivos corporativos medidas de seguridad, amenazas y riesgos. | cumple |  | Gestión Gerencial
9.2 | Debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sellos, llenado del contenedor, envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga, manejo del correo y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso. | Se evidenció el procedimiento de capacitación, no está orientado a la capacitación especializada en seguridad para personal de áreas criticas ni contiene los temas referidos a: Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sellos, llenado del contenedor, envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga, manejo del correo y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso. | Incluir dentro del plan anual de capacitaciones, temas como: Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sellos, llenado de vehículos, etc. | En implementación PL_H_001 | Definir temas específicos de seguridad en la cadena de suministro. | Gestión Humana | Buscar que entidad puede dar estas capacitaciones
9.3 | Debe tener implementado un programa de concienciación y prevención del consumo de alcohol y drogas. | Se evidenció un programa de diseño, adecuación y revisión titulado: programa de concientización y prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Hasta el momento no ha sido implementado. | Implementar el programa de concientización y prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. | cumple |  | Gestión Humana
9.4 | Debe tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas críticas. | Programa de entrenamiento para manejo de situaciones de emergencia y asociado al plan de emergencia, el cual no está completo para su difusión e implementación, pues no está desarrollado en su estructura central. | Implementar el plan de emergencias | cumple |  | Gestión Humana | Revisar con gestion humana, que el plan de emergencias se encuentre completo.
10.1 | Debe asegurarse que sus proveedores de productos e insumos agropecuarios cumplan íntegramente la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos para el desarrollo de su actividad. |  |  | N.A |  |  | N.A
10.2 | Debe cumplir la reglamentación fitosanitaria y zoosanitaria vigente aplicable a su proceso de exportación. |  |  | N.A |  |  | N.A
10.3 | Debe tener implementado un sistema de buenas prácticas en sus procesos de producción, fabricación y comercialización que garanticen la sanidad animal y vegetal, al igual que la inocuidad del producto. |  |  | N.A |  |  | BPF
10.4 | Debe asegurarse antes del llenado, que los contenedores y demás unidades de carga reúnen las condiciones óptimas de limpieza, desinfección, conservación y almacenamiento. |  |  | N.A |  |  | BPF
10.5 | Debe limitar el acceso de los empleados a las áreas críticas dentro de toda la cadena de producción y comercialización del producto, cuando se requieran de condiciones de sanidad e inocuidad exigidas. |  |  | N.A |  |  | BPF
10.6 | Debe tener vigentes las certificaciones y/o conceptos fitosanitarios y zoosanitarios aplicables a su actividad. |  |  | N.A |  |  | N.A
10.7 | Debe estar debidamente registrado ante las autoridades sanitarias de control correspondiente. |  |  | N.A |  |  | INVIMA
10.8 | Debe aplicar la normatividad nacional en materia fitosanitaria y zoosanitaria establecida por las autoridades nacionales. |  |  | N.A |  |  | N.A
10.9 | Debe contar con un área de almacenamiento y clasificación en sus instalaciones para el desarrollo de las inspecciones sanitarias previas a la salida hacia el lugar de embarque. |  |  | N.A |  |  | N.A
10.10 | Debe garantizar la capacitación de su personal y proveedores en temas relacionados con exigencias sanitarias y de inocuidad según la reglamentación sanitaria vigente. |  |  | cumple |  |  | BPF
10.11 | Debe tener establecido un plan fitosanitario y zoosanitario con monitoreo continuo. |  |  | N.A
10.12. | Debe tener establecido un plan sanitario de control de plagas y roedores. |  |  | cumple |  |  | PLAN DE SANEAMIENTO: CONTROL DE PLAGAS
10.13 | Debe tener establecidas actividades o programas que lleven a la protección del medio ambiente, según su sistema de producción. |  |  | N.A |  |  | NO TENEMOS
10.14 | Debe tener establecido un programa de control médico continuo para sus trabajadores. |  |  | N.A |  | GESTIÓN HUMANA | EXAMENES MÉDICOS DE INGRESO
10.15 | Debe tener establecido un sistema de trazabilidad que permita hacer seguimiento al producto a través de todas las etapas de producción, transformación, comercialización, según sea el caso. |  |  | cumple |  | GESTIÓN PRODUCCIÓN | TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS
10.16 | Debe tener establecido un protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos que ingresen y salgan a las instalaciones, tanto en su área externa como en el área interna de almacenamiento. |  |  | N.A
10.17 | Debe tener establecido un protocolo de limpieza y desinfección de las diferentes áreas de producción, transformación, comercialización, según sea el caso. |  |  | cumple |  |  | PLAN DE SANEAMIENTO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
10.18 | Debe tener definida una separación de áreas y flujos de movimiento de personal en las diferentes etapas de producción, transformación, comercialización, según sea el caso. |  |  | N.A |  | GESTIÓN PRODUCCIÓN | INFRAESTRUCTURA DIVIDIDA POR ÁREAS
10.19 | Debe tener establecido un protocolo de manejo, inactivación o destrucción de productos que representen riesgo fitosanitario y zoosanitario, tales como: plantas enfermas, desechos de cosecha, mortalidades de animales, entre otros. |  |  | N.A |  |  | N.A
11.1 | Debe asegurarse que sus proveedores de alimentos, materias primas e insumos para consumo humano cumplan íntegramente la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en la reglamentación vigente |  |  | N.A |  |  | N.A
11.2 | Debe haber comunicado a sus proveedores que suministren materias primas insumos o alimentos para consumo humano que el fabricante es solidario en el cumplimiento de la reglamentación sanitaria vigente que expide en Colombia el Ministerio de la Protección Social |  |  | N.A
11.3 | Debe cumplir la reglamentación sanitaria vigente aplicable a su proceso de exportación. |  |  | N.A |  |  | N.A
11.4 | Debe tener vigentes las certificaciones y/o conceptos sanitarios aplicables a su actividad. |  |  | cumple |  |  | CONCEPTO SANITARIO INVIMA
11.5 | Debe tener implementadas las Buenas Prácticas de Manufactura en su proceso de elaboración. |  |  | cumple |  |  | BPF
11.6 | De acuerdo con el producto objeto de exportación y de los requisitos sanitarios de destino debe tener implementado y certificado, según corresponda, el sistema de inocuidad HACCP |  |  | N.A |  |  | N.A
11.7 | Debe almacenar su carga objeto de exportación en una bodega que tenga concepto sanitario favorable emitido por la Entidad Territorial de Salud competente en la jurisdicción |  |  | N.A |  |  | CONCEPTO DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA ESTRELLA
11.8 | Debe asegurarse antes del llenado, que los contenedores y demás unidades de carga reúnan las condiciones óptimas de limpieza, conservación y almacenamiento. |  |  | cumple
11.9 | Debe limitar el acceso de los empleados a las áreas críticas en términos sanitarios y de inocuidad. |  |  | cumple |  |  | N.A
11.10 | Debe tener establecidos, documentados, implementados, mantenidos y en proceso de mejora continua, procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de los procesos relativos a la producción, manejo, almacenamiento y transporte de la carga. |  |  | N.A
11.11 | Debe garantizar la capacitación en temas relacionadas con exigencias sanitarias y de inocuidad conforme la reglamentación sanitaria vigente. |  |  | cumple |  |  | BPF