## Hoja1
No. | HALLAZGO | ACCION | RESPONSABLE IMPLEMENTACION | FECHA
1 | 1.3 Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: Litofan dentro del Procedimiento de SelecciÃ³n y contrataciÃ³n de proveedores ha definido sus proveedores mas crÃ­ticos con el proceso que afecte las materias primas y la corrugadora de papel como: aluminio, tinta base, adhesivo, fibra. Dentro de los proveedores se encuentran: Ingredium y Andercol. Pero no han determinado criticidad para los clientes. 2017-09-29 15:57:59 | Se determinará el nivel de riesgo para los clientes en el procedimiento 1-VT-01-01 Revisión de Contratos por medio de una matriz de asociados críticos de negocio y para proveedores se realizará en el procedimiento C-CO-01-02 Inscripción, Selección y Evaluación de Proveedores. | Juan Pablo Areiza Daniel Hidalgo Luz Mila de Armas Mauricio Villegas | 2018-03-01
2 | 1.4 Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No se evidencia el cumplimiento de este item. 2017-09-29 15:57:59 | En un documento de común acuerdo se manifestará con cada uno de los asociados de negocio que cumplen con los requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministros internacional. | Hector Fabio Moreno/Felipe Fernández/M. Claudia Posada | 2018-03-01
3 | 1.5 Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar él cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La empresa no ha iniciado visitas a los Asociados de Negocio. EstÃ¡ en desarrollo e implementaciÃ³n el formato para realizar estas visitas. 2017-09-29 15:57:59 | De acuerdo a la matriz de asociados críticos de negocio se realizará cronograma de visitas a partir del 2018. | Hector Fabio Moreno/Felipe Fernández/M. Claudia Posada | 2018-03-01
4 | 1.6 Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No se ha exigido a sus proveedores planes de contingencia. 2017-09-29 15:57:59 | Se iniciará a exigir planes de contingencia a los proveedores que se definan como críticos. | Hector Fabio Moreno/Felipe Fernández/M. Claudia Posada | 2018-03-01
5 | 4.3 Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de contrato una identificación la cual debe ser portada en un lugar visible. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: El personal de empleados directos e indirectos no portan identificaciÃ³n dentro de las instalaciones. 2017-09-29 16:05:24 | Realizar carnetización del personal. | Andres Rivera | 2018-01-01
6 | 4.7 Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No se cuenta con procedimiento para afrontar personas no identificadas dentro de la OrganizaciÃ³n. 2017-09-29 16:05:24 | Se incluirá el procedimiento para afrontar personas no identificadas en el documento MCS-01 Manual de Control y Seguridad y en el procedimiento C-SG-01-07 Control de Ingreso de Contratistas. | Andres Rivera | 2018-02-01
7 | 5.4 Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No se tiene actualmente establecido procedimiento para el anÃ¡lisis de resultados socioecÃ³nomicos dentro de los informes de visitas domiciliarias. 2017-09-29 16:08:58 | Se incluirá dentro de los informes de las visitas domiciliarias el análisis de resultados socioeconómicos y quedará registrado que está será la forma de hacerlo en el procedimiento C-RH-01-02 Selección y contratación, así mismo se actualizará la matriz de cargos críticos. | Andres Rivera | 2018-04-01
8 | 5.5 Debe tener procedimientos documentados para el retiro del personal. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: En la practica se tiene un formato "paz y salvo" que se firma cuando cada empleado se retira, sin embargo no existe documento o procedimiento. 2017-09-29 16:08:58 | Se actualizará el procedimiento C-RH-01-02 Selección y Contratación en donde se incluirán numerales que indiquen el procedimiento que se realiza para el retiro del personal. | Andres Rivera | 2018-02-01
9 | 9.1 Debe tener implementado un programa de inducción y reinducción periódica, dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: Se cuenta con un Plan de entrenamiento F-RH-21 y actualizado por aÃ±o, sin embargo no abarca los temas que hacen referencia a este Item. 2017-09-29 16:26:03 | En el procedimiento C-RH-01-01 Formación del Personal se adicionará el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. | Andres Rivera | 2018-03-01
10 | 9.2 Debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: Dentro del programa de capacitaciones del 2017, solo se programÃ³ Seguridad de contenedores, pero no se incluyeron temas de lavados de activos, sellos, manejo y almacenamiento de carga y demÃ¡s temas sensibles de la cadena de suministros. 2017-09-29 16:26:03 | Se incluirá dentro del programa de capacitaciones del 2018 un programa especializado para el personal vinculado en áreas críticas sobre temas sensibles de la cadena de suministros. | Andres Rivera | 2018-02-01