## 4
FORMATO
TRATAMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA
|  | CODIGO: RD2-6 |  |  | VERSIÓN: 6 |  | FECHA : 27/04/2017
CIUDAD | BOGOTA |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2018-01-24 |  | DOCUMENTO DE REFERENCIA | Resolución 15 - Resolución 067 DE 2016 DIAN
PROCESO | GESTIÓN HUMANA |  | FUENTE |  | AUDITORIA AES - PVP
LÍDER DE PROCESO | LICETH LAVERDE |  | TIPO DE ACCIÓN |  | MEJORA
|  |  | NORMA |  | OEA
CATEGORIA | NO CONFORMIDAD |  |  |  | OBSERVACION
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN
Descripción De acuerdo con el numeral 5.2 - Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma. No cumple ya que en muchas Hojas de vida no están actualizados la Historia laboral y Falta el tratamiento de datos SIC. |  |  |  |  | Evidencia N/A
2. ANALISIS DE CAUSAS REALES O POTENCIALES
Metodología 5 W's+H
Detalle
2.1 Porque no se ha definido una periodicidad de actualización de historia laboral de colaboradores.
2.2 Porque hay aspectos de la historia laboral que se guardan en archivo magnético y otros en la carpeta física del colaborador.
2.3 Porque la autorización de tratamiento de datos se contempla dentro de la clausula de confidencialidad anexa al contrato de trabajo.
2.4 N/A
2.5 N/A
3. CAUSA Ó CAUSAS RAÍZ
No se ha definido una periodicidad de actualización de historia laboral de colaboradores.
4. TRATAMIENTO INMEDIATO
ACTIVIDAD |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA DD/MM/AAAA | OBSERVACIONES | EFICACIA | CIERRE
Revisión de los documentos de las carpetas (Hojas de Vida) de los cargos críticos. |  |  | Gestión Humana |  | 2018-02-13
5. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | CAUSA QUE AFECTA | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA PROGRAMADA DD/MM/AAAA | FECHA IMPLEMENTACIÓN DD/MM/AAAA | SEGUIMIENTO | IMPLEMENTACIÓN | EFICACIA
Solicitar y completar las carpetas con los documentos faltantes. | 2.2. | Liceth Laverde | Gestión Humana | 2018-02-13
Revisar con los abogados laborales el documento para el tratamiento de datos personales. | 2.2 | Liceth Laverde | Gestión Humana | 2018-02-27
Establecer periodicidad para la revisión y actualización de hojas de vida. | 2.1 | Liceth Laverde | Gestión Humana | 2018-02-27
Actualizar procedimiento de contratación | 2.1 | Liceth Laverde | Gestión Humana | 2018-02-27
6. OBSERVACIONES
Ninguna
7. SEGUIMIENTO
FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO |  | 2018-03-13 | Observaciones:
FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | 2018-04-10
VERIFICACIONES |  | SI | NO | OBSERVACIONES
¿El plan de acción es coherente con el análisis de causas?
¿Se implemento a cabalidad el plan de acción?
¿En el momento del seguimiento la no conformidad es recurrente?, para los casos en que aplique.
¿En el momento del seguimiento el riesgo esta controlado? (Aplica para acciones preventivas)
¿Se cierra la acción?
Fecha de cierre: |  |  |  | DD/MM/AAAA
Responsable de proceso : |  | Liceth Laverde |  | Proceso | Gestión Humana | Firma
Responsable de cerrar la acción: |  | Victor Herrera |  | Proceso | Calidad y Seguridad | Firma
Note on J6: Usuario Equipo: De acuerdo a la fuente de la acción, pude ser noma técnica o documento interno.
Note on G7: Usuario Equipo: Acción Correctiva y Preventiva: Se diligencian todos los numerales del formato. Acción de Mejora: Se diligencian los numerales 4 y 5 del formato.
Note on A17: Usuario Equipo: De acuerdo a lo definido por la organización se utilizará la metodología de 5 W’s + H.
Note on A29: Usuario Equipo: Corrección implementada
Note on H37: Relacionar las fechas de los seguimientos