## 5
FORMATO
TRATAMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA
|  | CODIGO: RD2-6 |  |  | VERSIÓN: 6 |  | FECHA : 27/04/2017
CIUDAD | BOGOTA |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2018-01-24 |  | DOCUMENTO DE REFERENCIA | Resolución 15 - Resolución 067 DE 2016 DIAN
PROCESO | GESTIÓN HUMANA |  | FUENTE |  | AUDITORIA AES - PVP
LÍDER DE PROCESO | LICETH LAVERDE |  | TIPO DE ACCIÓN |  | MEJORA
|  |  | NORMA |  | OEA
CATEGORIA | NO CONFORMIDAD |  |  |  | OBSERVACION
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN
Descripción De acuerdo con el requisito 9.1 - Debe tener implementado un programa de inducción y reinducción periódica, dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. No se evidencia el Programa de Inducción y Reinduccion de la empresa. |  |  |  |  | Evidencia N/A
2. ANALISIS DE CAUSAS REALES O POTENCIALES
Metodología 5 W's+H
Detalle
2.1 Porque si se tiene una ruta de entrenamiento de acuerdo a las funciones del cargo pero no se tiene documentado.
2.2 Porque sólo se realiza inducción al momento del ingreso del colaborador.
2.3 Porque no se ha establecido una periodicidad para reinducción del cargo.
2.4 N/A
2.5 N/A
3. CAUSA Ó CAUSAS RAÍZ
Se tiene una ruta de entrenamiento de acuerdo a las funciones del cargo pero no se tiene documentado.
4. TRATAMIENTO INMEDIATO
ACTIVIDAD |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA DD/MM/AAAA | OBSERVACIONES | EFICACIA | CIERRE
Definir lineamientos para el programa de inducción y reinducción |  |  | Directora de Gestión Humana |  | 2018-03-06
5. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | CAUSA QUE AFECTA | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA PROGRAMADA DD/MM/AAAA | FECHA IMPLEMENTACIÓN DD/MM/AAAA | SEGUIMIENTO | IMPLEMENTACIÓN | EFICACIA
Establecer programa de inducción y reinducción | 2.1 | Liceth Laverde | Gestión Humana | 2018-03-13
Estandarizar formato y procedimiento de inducción y reinducción | 2.1 | Liceth Laverde | Gestión Humana | 2018-03-13
Definir periodicidad para realizar reinducción del cargo | 2.1 | Liceth Laverde | Gestión Humana | 2018-03-13
6. OBSERVACIONES
Ninguna
7. SEGUIMIENTO
FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO |  | 2018-04-10 | Observaciones:
FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | 2018-05-15
VERIFICACIONES |  | SI | NO | OBSERVACIONES
¿El plan de acción es coherente con el análisis de causas?
¿Se implemento a cabalidad el plan de acción?
¿En el momento del seguimiento la no conformidad es recurrente?, para los casos en que aplique.
¿En el momento del seguimiento el riesgo esta controlado? (Aplica para acciones preventivas)
¿Se cierra la acción?
Fecha de cierre: |  |  |  | DD/MM/AAAA
Responsable de proceso : |  | Liceth Laverde |  | Proceso | Gestión Humana | Firma
Responsable de cerrar la acción: |  | Victor Herrera |  | Proceso | Calidad y Seguridad | Firma
Note on J6: Usuario Equipo: De acuerdo a la fuente de la acción, pude ser noma técnica o documento interno.
Note on G7: Usuario Equipo: Acción Correctiva y Preventiva: Se diligencian todos los numerales del formato. Acción de Mejora: Se diligencian los numerales 4 y 5 del formato.
Note on A17: Usuario Equipo: De acuerdo a lo definido por la organización se utilizará la metodología de 5 W’s + H.
Note on A29: Usuario Equipo: Corrección implementada
Note on H37: Relacionar las fechas de los seguimientos