## Hoja1
Cronograma de cumplimiento del PVP
Numeral | Plan de acción | Fecha | Responsable
1.1 | Indicadores y programas en seguridad vial | 13 de abril 2018 | Auxiliar logistica
1.2 | Reunion con area logistica | 10 de marzo 2018 | Coor. Despachos
| ingreso de riesgos a la matriz | 23 de marzo 2018 | Coor. Calidad
1.3 | Procedmientos de administracion de matriz de riesgo | 20 de marzo 2018 | Coor. Calidad
1.7 | Determinación de cargos criticos | 28 de marzo 2018 | Coor. Calidad
1.1 | Control en accesos informaticos | 05 de junio 2018 | Soporte tecnico
2.2 | Se emite correo a todos los proveedores para verificacion de asocioados de negocio | 01 de marzo 2018 | Coor. De inventarios Coor. De almacen
3. | No aplica
4,1. 4,2 y 4,4 | Se propone implementacion de procedimiento para control de visitantes, pero queda pendiente de aprobación de gerencia, pues asi sea el mismo visitante que realice el registr, alguien debe de estar en la supervisión de los carnet, por lo que generaria atrazos en los comerciales de mostrador. | 27 de julio 2018 | Gerencia
4.5 | Se propone un vigilante externo para revisión | 08 de agosto 2018 | Gerencia
4.6 | Establecer contacto con la policia para capacitación sobre reconocimiento de personas u objetos extraño s al interior de la compañía | 10 de Mayo 2018 | Coor. Calidad
| Creacion de politica de visita | 15 de mayo 2018 | Coor. Calidad
5,3 y 5,4 | Se confirma que no se haran visitas y es una decision revisada por la gerencia
6.4 | Orientar el plan estrategico de seguridad vial al tema de la carga | 22 de mayo 2018 | Auxiliar logistica
6.5 | Anexar al plan protocolo de atención de riesgos a la mercancia | 30 de mayo 2018 | Auxiliar logistica
6.1 | con base a la capacitación que se tratara de brindar a mas tardar el dia de 10 de mayo del 2018.Se formulara un protocolo de atencion a os casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro | 20 de junio 2018 | Coor. Calidad
6.13 | Se plante un software que supervisa hasta el peso de los camiones por lo que el monitoreo y la confiabildad será mucho mayor. Se estudiaria viabilidad en el transcurso del año | 15 de diciembre 2018 | Coor. Despachos
7.7 | Capacitación sobre zonas restringidas o areas criticas | 28 de abril 2018 | Coor. Calidad
8.2 | Documentar y divulgar politica informatica claramente establecida | 30 de gosto 2018 | Coor. Calidad
8.3 | Creacion y seguimiento de cuentas de usuarios para cada computador de la compañía (este punto queda pendiente de aprobasción por gerencia | 8 de abril 2018 | Coor. Calidad
8.5 | Documentar protocolo de atencion ante perdidas de información y back ups | 18 de mayo 2018 | Dir. Administrativa
9.1 | Incorporacion del formato de inducción e incorporar conceptos de la cadena de abastecimientos a la ISO 9001:2015, | 15 de marzo 2018 | Coor. Calidad
9.2 | Capacitación sobre riesgos relacionados con la cadena de suministros | 7 de abril 2018 | Coor. Despachos y calidad
9.3 | Establecer programa de seguimiento de alcohol y drogras, ya que dentro del PESV ( Plan estrategico de seguridad vial ) se encuentra la politica de dicho control | 05 de septiembre 2018 | Coor. Despachos y calidad
9.4 | De acuerdo a la capacitación que se quiere lograr con la policia se establecerá un progrma de capacitación sobre como actuar en situaciones de panico | 8 de junio del 2018 | Coor. Calidad