## Hoja1
Cronograma de cumplimiento del PVP
Numeral | Plan de acción | Fecha | Responsable
1.1 | se realizaran Indicadores y programas que aseguren la trazabilidad de la entrega,recogida y proteccion de la mercancia hasta la entrega al cliente buscando asegurar todo el proceso que involucra la cadena de abastecimiento | 13 de abril 2018 | Auxiliar logistica
1.2 | Reunion con area logistica sobre la protección y correcta entrega de la mercancia buscando asegurar todo el proceso que involucra la cadena de de abastecimiento desde la recogida de la mercancia hasta la entrega de la misma siempre buscando que la mercancia no sea contaminada | 10 de marzo 2018 | Coor. Despachos
| ingreso de riesgos a los que esta expuesta la cadena de abastecimiento a la matriz de riegos | 23 de marzo 2018 | Coor. Calidad
1.3 | Se creara un procedmientos de administracion de matriz de riesgo donde se explica claramente, como se determina el nivel de riesgo y como se debe diligenciar | 20 de marzo 2018 | Coor. Calidad
1.7 | Determinación de cargos criticos | 28 de marzo 2018 | Coor. Calidad
1.1 | Se creo un nuevo cargo Auxiliar de soporte tecnico el cual llevara control en accesos informaticos a través de un procedimiento que creara el coordinador de calidad | 05 de junio 2018 | Soporte tecnico y coor. Calidad
2.2 | Se emite correo a todos los proveedores para verificacion de asocioados de negocio | 01 de marzo 2018 | Coor. De inventarios Coor. De almacen
3. | No aplica
4,1. 4,2 y 4,4 | Se propone implementacion de procedimiento para control de visitantes, pero queda pendiente de aprobación de gerencia, pues asi sea el mismo visitante que realice el registr, alguien debe de estar en la supervisión de los carnet, por lo que generaria atrazos en los comerciales de mostrador. | 27 de julio 2018 | Gerencia
4.5 | Se propone un vigilante externo para revisión | 08 de agosto 2018 | Gerencia
4.6 | Establecer contacto con la policia para capacitación sobre reconocimiento de personas u objetos extraño s al interior de la compañía | 10 de Mayo 2018 | Coor. Calidad
| Creacion de politica de visita | 15 de mayo 2018 | Coor. Calidad
5,3 y 5,4 | Se confirma que no se haran visitas y es una decision revisada por la gerencia, para constancia se anexa formato acta de reunion donde se determina la no viabilidad de las visitas domiciliaras como parte de la selección de personal | 01 de marzo 2018 | Gerencia Coor. Calidad
| Actualizacion del procedimiento de selección de personal, donde se anexa la consideración sobre las visitas domiciliarias | 12 de marzo 2018 | Coor. Calidad
6.4 | Orientar el plan estrategico de seguridad vial al tema de la carga | 22 de mayo 2018 | Auxiliar logistica
6.5 | Anexar al plan protocolo de atención de riesgos a la mercancia | 30 de mayo 2018 | Auxiliar logistica
6.1 | con base a la capacitación que se tratara de brindar a mas tardar el dia de 10 de mayo del 2018.Se formulara un protocolo de atencion a os casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro | 20 de junio 2018 | Coor. Calidad
6.13 | Se plante un software que supervisa hasta el peso de los camiones por lo que el monitoreo y la confiabildad será mucho mayor. Se estudiaria viabilidad en el transcurso del año | 15 de diciembre 2018 | Coor. Despachos
7.7 | Como primera medida se ajustara el plano actual de la empresa, donde se dejaran claramente definidios cuales son las zonas restringidas y cuales son las areas criticas en la cadena de abastecimiento, | 28 de abril 2018 | Coor. Inventarios Coor. Calidad
| Capacitación sobre zonas restringidas o areas criticas | 19 de mayo 2018 | Coor. invetarios jefe de bodega Coor. Calidad
8.2 | Documentar y divulgar politica informatica claramente establecida | 30 de gosto 2018 | Coor. Calidad
8.3 | Creacion y seguimiento de cuentas de usuarios para cada computador de la compañía (este punto queda pendiente de aprobación por gerencia | 8 de abril 2018 | Coor. Calidad
8.5 | Documentar protocolo de atencion ante perdidas de información y back ups | 18 de mayo 2018 | Dir. Administrativa
9.1 | Incorporacion del formato de inducción e incorporar conceptos de la cadena de abastecimientos a la ISO 9001:2015, | 15 de marzo 2018 | Coor. Calidad
9.2 | Capacitación sobre riesgos relacionados con la cadena de suministros | 7 de abril 2018 | Coor. Despachos y calidad
9.3 | Establecer programa de seguimiento de alcohol y drogras, ya que dentro del PESV ( Plan estrategico de seguridad vial ) se encuentra la politica de dicho control | 05 de septiembre 2018 | Coor. Despachos y calidad
9.4 | De acuerdo a la capacitación que se quiere lograr con la policia se establecerá un progrma de capacitación sobre como actuar en situaciones de panico | 8 de junio del 2018 | Coor. Calidad