## Hoja1
|  | ASOSCIACION DE EMPRESAS SEGURAS - AUDITORIA OEA |  |  | Código: FT-PAS-001
Versión: 1.0
FORMATO PLAN DE ACCION AUDITORIA OEA
Fecha: 26/04/2018
NUMERAL | DETALLE | COMENTARIO DEL AUDITOR NO CONFORMIDAD | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA ENTREGA | ESTADO
1.1 | Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad. | Existe Mapa de Procesos de la Función comercial. Está para realizar la Matriz de Riesgo. | Para dar cumplimiento a este numeral se evaluara y realizará la matriz de riesgos en cuanto a seguridad de la cadena de suministro en general. | MR JE TM HH GJER | 2018-08-15 | En proceso
1.5 | Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar él cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | NC. No verifican las visitas de vinculación | 1. Evaluar que clientes y proveedores criticos vamos a visitar, se determina el 20% de cada grupo cambiando siempre de empresa. 2. Determinar que vamos a evaluar en cada auditoria. 3. Validar en que normas estan certificados. 4. Elaborar un formato de visita de inspeccion para los involucrados. | MR JE TM HH GJER | 2019-03-20 | En proceso
1.6 | Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. | NC. No exigen a sus proveedores plan de contingencia de su actividad. | 1. Actualizar Formato Datos Proveedores. 2. Gestionar que los proveedores envíen este formato. 3. Solicitar Plan de Contingencia sobre los servicios contratados. | HH GJER | 2018-09-20 | En proceso
2.1 | Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad. | NC. No existe el procedimiento documentado. | 1. Elaborar el Documento sobre la selección, evaluación y conocimiento de nuestros asociados. 2. Hacer para cada uno (empleados, clientes y proveedores), el documento. | JE MR TM HH GJER | 2018-11-25 | En proceso
1.11 | Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones. | NC. No estan debidamente delimitadas. | 1. Evaluar cuales son las áreas críticas en la instalación. 2. Elaborar el documento respectivo. 3. Señalización de cada una de las áreas críticas de las instalaciones. | JE TM GJER | 2018-08-25 | En proceso
5.2 | Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma. | NC. Se Evidencia la Actualización Historia Laboral. | 1. Revisar la Documentación Actual de los Empleados. 2. Determinar a que personas se les realiza la Visita Domiciliaria y Estudio de Seguridad. 3. Completar el Procedimiento. 4. Realizar los Estudios de Seguridad y las Visitas a los empleados. | JE TM | 2018-11-25 | En proceso
5.3 | Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. | NC. No se evidencia el cumplimiento de este requisito. | 1. Determinar cargos críticos de la compañía. 2. Logistica de las Visitas Domiciliarias y Estudio de Seguridad. | JE TM | 2018-11-15 | En proceso
5.4 | Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. | NC. No tienen Procedimiento documentado. | 1. Revisar que Antecedentes son relevantes. 2. Documentar el Procedimiento de resultado de los estudios socioeconómicos. | JE TM GJER | 2018-11-15 | En proceso
5.7 | Debe tener implementado un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad. | NC. No tienen código de Ética. | 1. Determinar los puntos del código de ética. 2. Actualizar el Código de ética de la compañía. | JE MR GLER | 2018-07-20 | En proceso
9.2 | Debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso. | NC. No tienen capacitaciones sobre LA/FT. | 1. Determinar los Temas que debemos enfocarnos. 2. Realizar Cronograma de Capacitación sobre los temas seleccionados. | JE TM GJER | 2018-09-20 | En proceso
7.8 | Debe disponer y controlar las áreas destinadas para casilleros, vistieres o similares y separarlas de las áreas críticas de la empresa. | NC. Existe el proyecto en realizar casilleros para el personal. | 1. Determinar el área de ubicación de los casilleros. 2. Tener en cuenta las recomendaciones del auditor en cuanto a las áreas críticas. | JE TM GJER | 2018-08-30 | En proceso
4.5 | Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. | NC. No esta el PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO. | 1. Determinar que revisiones se van a realizar. 2. Documentar el Procedimiento | JE TM GJER | 2018-07-30 | En proceso
4.6 | Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. | NC. No se encuentra el Procedimiento Documentado. | Igual al procedimiento del 4.5, se añade y completa el documento del procedimiento. | JE TM GJER | Julio 2018 | En proceso
7.2 | Debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma. | NC. No realizan registro y debe hacerse un control mas apropiado para el mismo. | 1. Documentar el Procedimiento Áreas Seguras. 2. Evaluar el reforzamiento la seguridad interna y externa de las instalaciones. | JE TM GJER | Julio 2018 | En proceso