## 2018
PLAN DE ACCIÓN PALMIPOR S.A.S - PVP CUMPLIMIENTO REQUISITOS MÍNIMOS OEA 2018
ITEM | REQUISITO | RECOMENDACIONES Y/O COMENTARIOS DEL AUDITOR | ACTIVIDAD | Fecha Programada | Responsable
1. ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1. Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad. | La politica de seguridad no hace referencia a los riesgos relacionados con la cadena de suministro, es importante dejar claro que la politica relacione los riesgos de seguridad con la cadena de suministro. Es recomendable que usen la misma politica que tienen para su sistema de gestion de la calidad y la alineen con los conceptos de los otros sistemas que manejen. Asi cuentan con un sistema integrado y una politica tegrada, de igual manera se pueden manejar los indicadores y programas Se cuenta con una matriz de indicadores de gestion 2018 sin embargo no es evidente el concepto de seguridad en la cadena de suministro. Probablemente las actividades se esten realizando pero es necesario documentarlas | 1. Revisar la política actual de seguridad . 2. Incluir en la política la definición de seguridad en la cadena de suministro. | Junio-Julio de 2018 | RRHH- SEGURIDAD-CALIDAD
| 1.4. Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | Actualmente no se tienen manifestaciones suscritas, se han identificado los proveedores con sistemas de gestion en la cadena de suministro pero no se han definido el documento de manifestacion suscrita. | 1. Solicitar nuevamente a nuestros asociados de negocio no autorizados como operadores economicos autorizados en colombia la manifestación suscrita que cumplen los requisitos minimos de la cadena de suministros para los casos de nuestros proveedores críticos dentro de la cadena de suministros. 2. Actualizar las carpetas de los proveedores con la información solicitada debidamente diligenciada | 1. Semana del 05 de Junio de 2018 2. Primera semana de Julio de 2018 | COMPRAS
| 1.5. Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos minimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | Se tiene un cronograma de visita de proveedores y cada dos años se realiza la re selección de los mismos. Se observa acta de visita al proveedor Agencia de Aduanas Gamma en el año 2016. Y se observa la lista de chequeo diligenciada, la cual esta basada en los requisitos de la res 0015. Actualmente se va a iniciar las visitas y no se tienen evidencias de otras visitas a proveedores lo cual se retoma en abril de 2018 Es recomendable que al proveedor se le retroalimente de los resultados de la visita con el animo que pueda mejorar. | 1. Actualizar cronograma de visitas a proveedores críticos en la cadena de suministros. 2, Raealizar las visitas de acuerdo a las fechas establecidas y dejar registro correspondiente en carpeta de cada proveedor. | 1. 06 de junio de 2018 2. Según cronograma 2018 | COMPRAS
| 1.8. Tener establecidas clausulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su personal vinculado | Se tienen clausulas de confidencialidad en los contratos, se recomienda hacerla revisar para darle mayor contundencia que permita la eficacia. | 1. Revisar las clausulas de confidencialidad actuales. 2. Ajustar clausulas de acuerdo a las recomendaciones | Agosto de 2018 | Recursos Humanos
| 1.10. Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electronico, soportes mangeticos, dispositivos de almacenamiento extraible y demás. | No se cuenta con este tipo de control, no ha sido implementado. | 1. Revisar las políticas de Seguridad de la Información para realizar ajustes si es necesario. 2. Definir la información sensible a restrtingir de acuerdo a su uso y necesidad. 3. Evaluar los mecanismos de restricción en la información sensible. | Junio-Julio de 2018 | COMPRAS
3. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMÁS UNIDADES DE CARGA | 3.8. La inspección de contenedores y demás unidades de carga en el punto de llenado, del proceso de verificación e inspección debe quedar un registro documental en donde conste el responsable, el proceso debe incluir como mínimo, los siguientes puntos: * Contenedor * Remolque * Vehículo | Se realiza la verificacion del contenedor y el sello del precinto, Se guarda el ultimo precinto. Se realiza la verificacion de las materias primas en donde se registra que coincida con lo registrado en los documentos de importacion y se realiza una inspeccion al contenedor, sin embargo el formato no permite evidenciar que se haya cumplido la inspeccion completa del contenedor al igual que asegurarse de cualquier esponsabilidad. Tampoco se deja registro fotografico, se recomienda ajustar el formato de revision de contenedor o de unidad de carga y estandarizar para que cumpla con las condiciones. | 1. Ajustar formato de Evaluación de Materia Prima: * Se incluirá de manera gráfica el detalle de las partes del contenedor a verificar. * Incluir declaración de conformidad de recibido del contenedor vacio, el cual deberá ser firmado por el transportador como constancia de que al descargar la materia prima en planta el contenedor se devuelve totalmente vacio. 2. Crear archivo magnetico de fotos de la verificación del contenedor en cuanto a sellos, precintos, placa del vehículo, contenedor abierto con y sin materia prima. El archivo debe coincidir con el nuúmero del precinto y la orden de compra. | Junio de 2018 | DESPACHOS Y ABASTECIMIENTO
| 3,9 Reconocer y reportar a las autoridades competentes, cuando los sellos , contenedores y/o demás unidades de carga han sido vulnerados. | No se tiene establecido un protocolo escrito que permita indicar a las personas como actuar en caso de encontrar paquetes sospechosos, precintos en malas condiciones, u otra situacion a que haya lugar. | 1. Anexar al formato de Evaluación de Materia Prima las observaciones de cambio de precinto y la justificación si se llega a presentar. 2. Detallar en el Portocolo de Segurida en el Transporte los pasos a seguir en caso de presentarse anomalías: * Precintos: si se encuentra vulnerados solicitar la sjustificación al transportador( Ejemplo: inspecciones de policia en carretera) *Paquetes sospechosos: Remitirse al procedimiento PH-032 Correspondencia Interna, Externa y paquetería. | Junio de 2018 | DESPACHOS Y ABASTECIMIENTO
4. DE LOS CONTROLES Y ACCESO FÍSICO | 4.7 Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas | Toda persona que ingresa a la planta debe tener el carnet, y los controles son efectivos y solo se tiene un acceso. Sin embargo es importante dejar un protocolo donde se determine como actuar en caso de ver a una persona en un area o lugar que no debe estar. | 1. Revisar los controles establecidos dentro del procedimiento PH-002 Seguridad Fisica. 2. Ajustar procedimiento para incluir medidas de seguridad relacionadas con el acceso de personal no autorizado a áreas sensibles y/o restringidas de la empresa. | Junio-Julio de 2018 | RR HH - SEGUIRIDAD FÍSICA
8. DE LA SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8.3 Debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnologica que exijan su cambio periodico, y que cuenten con características que incrementen los niveles de seguridad. | Las cuentas de acceso al sistema tienen una clave y un usuario. La clave no se actualiza pero las personas que hacen el mantenimiento son quienes asignan. Es necesario dejar descrito en la politica la actualizacion de las claves | 1. Incluir en la politica de seguridad de informatica la periodicidad del cambio de claves y las caracteristicas de las mismas que incrementen los niveles de seguridad. 2. Definir formato para registrar los cambios de claves. 3. Soliciazar con el personal involucrado. | Junio de 2018 | COMPRAS
| 8.4 Debe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de computo y de tecnología informática así como para detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información. | El servidor permite identificar quienes estuvieron conectados y a que informacion accedio, Se recomienda que el proveedor del sistema cada que realice el mantenimiento entregue un reporte de los accesos, quienes accedieron, los back up realizados. Entre otros | 1. Establecer dentro de las políticas de seguridad de la información el reporte de los accesos y Back-up realizados. | Junio de 2018 | COMPRAS
| 8.5 Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua | Se tiene un plan de contingencia en casos como: inundacion, incendio, sabotaje, corte de energia y ciberataques. Sin embargo es necesario que quede claro como se restablecen las actividades. | 1. Incluir en la politica de seguridad de informatica el plan de contingencia para la misma, de tal manera que se detallen las actividades y/o planes de acción por cada eventualidad que se púeda llegar a presentarse. | Junio de 2018 | C0MPRAS