## Prevencion ilicitos
GD3-2 Programa de prevención de ilícitos
Objetivo
Promover los comportamientos éticos en la organización y la denuncia de ilícitos a través de campañas de comunicación y generación de espacios de denuncia al alcance de colaboradores y asociados de negocio.
Indicadores
No. | Nombre del indicador |  | Descripción |  |  | Meta |  |  | Frecuencia de medición |  |  | Seguimiento | [9 empty] | Evidencias / Entregables
[12 empty] | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | % |  | Registro |  |  | Carpeta
1 | Cumplimiento |  | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades Programadas |  |  | Menor o igual al 10% |  |  | Trimestral |  |  | 100% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | GD3-2
2 | Cobertura |  | No. Proveedores críticos abordas con divulgación / No. Total de proveedores críticos |  |  | 70% |  |  | Semestral | [10 empty] | 0% |  | E-mail
3 | Eficacia |  | No. De denuncias efectuadas por la línea alerta@mamut.com.co positivas/ No. De denuncias totales efectuadas por la línea alerta@mamut.com.co |  |  | 50% |  |  | Semestral | [10 empty] | #DIV/0! |  | Correo Abogada |  |  | Confidencial solo lo maneja la Abogada
Cronograma de desarrollo
Descripción de actividades |  |  |  | Entregables | Responsable | 2018-01-01 |  | 2018-02-01 |  | 2018-03-01 |  | 2018-04-01 |  | 2018-05-01 |  | 2018-06-01 |  | 2018-07-01 |  | 2018-08-01 |  | 2018-09-01 |  | 2018-10-01 |  | 2018-11-01 |  | 2018-12-01
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | P | Elaboración (planeación de actividades a desarrollar con base en las necesidades de la organización) del programa |  | GD3-2 | Coordinador de calidad |  |  | 1 |  | 0
2 | P | Divulgación metodologías de análisis de causa |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad |  |  | 1 | [5 empty] | 1
3 | P | Campaña prevención anticorrupción- 1 de 2 |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad |  |  |  |  | 1
4 | P | Campaña prevención anticorrupción- 2 de 2 |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [10 empty] | 1
5 | P | Campaña prevención de fraude - 1 de 5 - Fraude riesgo latente |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [6 empty] | 1
6 | H | Campaña prevención de fraude - 2 de 5 - Corrupción |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [6 empty] | 1
7 | H | Campaña prevención de fraude - 3 de 5 - Malversación de activos |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [6 empty] | 1
8 | H | Campaña prevención de fraude - 4 de 5 |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [8 empty] | 1
9 | H | Campaña prevención de fraude - 5 de 5 |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [8 empty] | 1
10 | H | Campaña prevención de adicciones - 1 de 2 |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [10 empty] | 1
11 | H | Campaña prevención de adicciones - 2 de 2 |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [10 empty] | 1
12 | H | Refresco riesgos en control y seguridad - administrativos |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [16 empty] | 1
13 | H | Campaña - Repota en la linea etica alerta@mamut.com.co |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [14 empty] | 1
14 | H | Refresco riesgos en control y seguridad - operativos |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [18 empty] | 1
15 | H | Actividades de apoyo con asociados de negocio - en primera jornada para contratistas Mamut |  | Informe RA2-20 | Coordinador de calidad | [16 empty] | 1
16 | H | Campaña SIPLAFT - Importancia y como soy participe de la prevencio del LA/FT |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [20 empty] | 1
17 | H | Campaña SIPLAFT - Reporte de operaciones sospechozas, como identificarlas |  | E-mail, Carteleras, | Coordinador de calidad | [20 empty] | 1
18 | A | Evaluación del programa, determinación de acciones a seguir |  | GD3-2 | Coordinador de calidad | [22 empty] | 1
Recursos necesarios | [9 empty] | Observaciones
Planta Física, Computador, Papelería, acceso a Internet e Intranet, gastos de viaje, traslados aéreos y terrestres | [9 empty] | Documentos asociados
Indicadores de control y seguimiento | [5 empty] | 2018-01-01 |  | 2018-02-01 |  | 2018-03-01 |  | 2018-04-01 |  | 2018-05-01 |  | 2018-06-01 |  | 2018-07-01 |  | 2018-08-01 |  | 2018-09-01 |  | 2018-10-01 |  | 2018-11-01 |  | 2018-12-01
Cumplimiento No. Actividades ejecutadas / No. Actividades Programadas
[6 empty] | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Análisis cumplimiento | [8 empty] | Primer Trimestre
[9 empty] | Análisis | [6 empty] | Plan de acción |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
Segundo trimestre
[9 empty] | Análisis | [6 empty] | Plan de acción |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
Tercer trimestre
[9 empty] | Análisis | [6 empty] | Plan de acción |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
Cuarto trimestre
[9 empty] | Análisis | [6 empty] | Plan de acción |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
Análisis cobertura | [8 empty] | Primer Semestre
[9 empty] | Análisis | [6 empty] | Plan de acción |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
SegundoSemestre
[9 empty] | Análisis | [6 empty] | Plan de acción |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
Análisis eficacia | [8 empty] | Primer Semestre
[9 empty] | Análisis | [6 empty] | Plan de acción |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
Segundo Semestre
[9 empty] | Análisis | [6 empty] | Plan de acción |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.

## GD2-08 SOL (hidden)
RD2-36 Evaluacion programas de gestion
Nombre del programa: |  |  |  |  | GD2-08 Sol
Objetivo
Promover y desarrollar actividades de mejoramiento continuo y bienestar del personal en las zonas de trabajo, mediante una evaluación sistemática a través de indicadores de seguridad, orden y limpieza, lo que nos permitirá una excelente presentación de las diferentes áreas de la empresa y el aseguramiento de la calidad.
Indicadores
No. | Nombre del indicador |  | Descripción |  | Meta |  |  | Frecuencia de medición |  |  | Seguimiento | [9 empty] | Evidencias / Entregables
[11 empty] | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | % |  | Registro |  |  | Carpeta
1 | Cumplimiento |  | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades Programadas*100 |  | 100% |  |  | Trimestral |  |  | NA |  | NA |  | NA |  | 0% |  | 0% |  | RD2-35
2 | Cobertura |  | Total de personal que participó en las actividades el programa/ Total de personal.*100 |  | 80% |  |  | Trimestral |  |  | NA |  | NA |  | NA |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 | Eficacia |  | No de accidentes (con o sin lesión) asociados a factores de orden y aseo /Total de accidentes presentados en el periodo.*100 |  | 80% |  |  | Trimestral |  |  | NA |  | NA |  | NA |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | RA2-19
Cronograma
Descripcion de actividades |  |  |  | Responsable | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01 |  | 2014-07-01 |  | 2014-08-01 |  | 2014-09-01
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | ENTREGABLES
1 | P | Revision del programa |  | Director HSEQ | 1
2 | P | Conformación del Comité Evaluador |  | Director HSEQ | 1
3 | H | Capacitación en orden y aseo |  | Coordinador HSEQ |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
4 | H | Formación de lideres. |  | Supervisor HSEQ |  |  | 1 |  | 1
5 | H | Reinducción a Lideres |  | Supervisor HSEQ | [8 empty] | 1 |  | 1
6 | H | Safari de Orden y Aseo. |  | Supervisor HSEQ |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
7 | H | Inspeccion de orden y aseo |  | Supervisor HSEQ | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
8 | H | Premiacion de 1er y 2do puesto por areas. |  | Supervisor HSEQ | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
9 | V | Evaluación del programa SOL (cobertura y eficacia), análisis tendencial de los hallazgos |  | Coordinador HSEQ | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
10 | A | ACPM Programa SOL |  | Coordinador HSEQ | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
11 | A | Seguimiento al cierre de los hallazgos de las inspecciones |  | Coordinador HSEQ | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Recursos necesarios | [8 empty] | Observacionres
Planta Fisica, Computador, Papeleria | [8 empty] | Documentos asociados
Revisiones al programa
INDICADORES DE GESTION |  |  |  |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01 |  | 2014-07-01 |  | 2014-08-01 |  | 2014-09-01
CUMPLIMIENTO
Actividades programadas por mes |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  | 0 |  | 4 |  | 2 |  | 1
Actividades ejecutadas por mes |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Porcentaje de cumplimiento mes |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0%
COBERTURA |  |  |  |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01 |  | 2014-07-01 |  | 2014-08-01 |  | 2014-09-01
Total de personal que participó en las actividades el programa/
Total de personal.
Porcentaje de cobertura |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
EFICACIA |  |  |  |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01 |  | 2014-01-01 |  | 2014-02-01 |  | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 |  | 2014-05-01 |  | 2014-06-01 |  | 2014-07-01 |  | 2014-08-01 |  | 2014-09-01
Acciones de Orden y aseo implementadas
Acciones de orden y aseo detectadas.
Porcentaje de eficacia |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Analisis cumplimiento
Analisis tendencial e indicadores | [7 empty] | Primer Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento
Segundo Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento
Tercer Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento
Cuarto Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento
Analisis Cobetura
Analisis tendencial e indicadores | [7 empty] | Primer Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento
Segundo Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento
Tercer Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento
Cuarto Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento
Analisis Eficacia
Analisis tendencial e indicadores | [7 empty] | Primer Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento
[8 empty] | Segundo Trimestre | [21 empty] | 1699532
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento |  |  |  | 540
Tercer Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento
Cuarto Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumplimiento
PORTADA

## GD2-11 MANOS (hidden)
RD2-36 Evaluacion programas de gestion
Nombre del programa: |  |  |  |  | GD2-11 Prevención Lesiones Manos
Objetivo
Indicadores
No. | Nombre del indicador |  | Descripción |  | Meta |  |  | Frecuencia de medición |  |  | Seguimiento | [9 empty] | Evidencias / Entregables
[11 empty] | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | % |  | Registro |  |  | Carpeta
1 | Eficacia |  | Total de Enfermedades Ocupacionales (origen osteomuscular) calificadas / Total de enfermedades ocupacionales calidicadas de la empresa. *100 |  | 0% |  |  | Trimestral |  |  | 100% |  | 91.67% |  | 66.67% |  | 200% |  | 114.6% |  | RA2-19
2 | Cobertura |  | No. De trabajadores capacitados en riesgo Biomecanico/ No. Trabajadores expuestos a riesgo Biomecanico |  | 100% |  |  | Trimestral |  |  | 100% |  | 100% |  | 66.67% |  | 0% |  | 66.67% |  | Informe
3 | Cobertura |  | No. de trabajadores con examen en enfasis osteomuscular / No. Trabajadores expuestos a riesgo Biomecanico |  | 100% |  |  | Anual |  |  | 100% |  | 100% |  | 66.67% |  | 0% |  | 66.67% |  | Informe
4 | Impacto Incidencia |  | Numero de casos nuevos asociados lesiones osteomusculares / Numero total de expuestos a riesgo Biomecanico |  | Menor o igual a 3% |  |  | Anual |  |  | 0% |  | 0% |  | 66.67% |  | 0% |  | 16.67% |  | Informe
5 | Impacto Prevalencia |  | Numero de casos nuevos + antiguos asociados a lesiones osteomusculares / Numero total de expuestos a Riesgo Biomecanico |  | Menor o igual a 3% |  |  | Anual |  |  | 0% |  | 0% |  | 66.67% |  | 0% |  | 16.67% |  | Informe
Cronograma
Descripcion de actividades |  |  |  | Responsable | 2013-01-01 |  | 2013-02-01 |  | 2013-03-01 |  | 2013-04-01 |  | 2013-05-01 |  | 2013-06-01 |  | 2013-07-01 |  | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | ENTREGABLES
1 | P | Revision del programa |  | Director HSEQ | 1 | 1 | [22 empty] | GD2-1
2 | P | Consolidar diagnósticos de salud y recomendaciones medicas por trabajador sospechoso o confirmado, asignando al PVE prevención lesiones osteomusculares. |  | Coordinador HSEQ | 1 | 1 | [22 empty] | Ver IO3-12
3 | H | Elaboración de folleto de trabajo seguro en video terminales. |  | Asesor prevencion | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | e-mail, RA2-19
4 | H | Seguimiento a los trabajadores confirmados (planes caseros, cambio de planes de ejercicios) , debe quedar registro en físico de todo el seguimiento, junto con los compromisos. |  | Coordinador HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RD2-32
5 | H | Pausas activas a toda la población expuesta. |  | Supervisor HSEQ |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RA2-19
6 | H | Campaña de salud ocupacional (Jornada de técnicas de relación, manejo de tiempo libre centrado en el manejo del estrés). |  | Coordinador HSEQ |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Ver ID2-21
7 | H | Consolidar diagnósticos de salud y recomendaciones medicas por trabajador |  | Coordinador HSEQ |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | Folletos
8 | H | seguimiento al consolidado del diagnostico y recomendaciones medicas por trabajador y actualizarlo según la información recopilada. (todos los trabajadores asignados a la base, tener precaución y actualizar retirados e ingresar nuevos trabajadores) |  | Coordinador HSEQ |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | Informe
9 | H | Evaluación del programa de vigilancia epidemiológica de prevención de lesiones osteomusculares |  | Coordinador HSEQ |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Informe
10 | A | ACPM PVE conservación osteomuscular |  | Director HSEQ |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | RA2-19 mas evaluacion
Recursos necesarios | [8 empty] | Observacionres
Planta Fisica, Computador, Papeleria, Proveedores Externo | [8 empty] | Documentos asociados
Revisiones al programa
INDICADORES DE GESTION |  |  |  |  | 2013-01-01 |  | 2013-02-01 |  | 2013-03-01 |  | 2013-04-01 |  | 2013-05-01 |  | 2013-06-01 |  | 2013-07-01 |  | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01
EFICACIA
Actividades programadas por mes |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 7 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 4
Actividades ejecutadas por mes |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 7 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Porcentaje de cumplimiento mes |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 75% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0
COBERTURA |  |  |  |  | 2013-01-01 |  | 2013-02-01 |  | 2013-03-01 |  | 2013-04-01 |  | 2013-05-01 |  | 2013-06-01 |  | 2013-07-01 |  | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01
Personal capacitado en prevención de riesgo Biomecanico |  |  |  |  | 120 |  | 117 |  | 115 |  | 129 |  | 125 |  | 127 |  | 193 |  | 193
Personal convocado |  |  |  |  | 120 |  | 117 |  | 115 |  | 129 |  | 125 |  | 127 |  | 193 |  | 193
Porcentaje de cobertura |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Operadores con exámen énfasis osteomuscular |  |  |  |  | 120 |  | 117 |  | 115 |  | 129 |  | 125 |  | 127 |  | 196 |  | 193
Operadores Activos |  |  |  |  | 120 |  | 117 |  | 115 |  | 129 |  | 125 |  | 127 |  | 196 |  | 193
Porcentaje de cobertura |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
IMPACTO |  |  |  |  | 2013-01-01 |  | 2013-02-01 |  | 2013-03-01 |  | 2013-04-01 |  | 2013-05-01 |  | 2013-06-01 |  | 2013-07-01 |  | 2013-08-01 |  | 2013-09-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-11-01 |  | 2013-12-01
Casos nuevos |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total operadores evaluados |  |  |  |  | 120 |  | 117 |  | 115 |  | 129 |  | 125 |  | 127 |  | 196 |  | 193
Porcentaje de incidencia |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Casos nuevos + antigüos |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total operadores evaluados |  |  |  |  | 120 |  | 117 |  | 115 |  | 129 |  | 125 |  | 127 |  | 196 |  | 193
Porcentaje de prevalencia |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Analisis eficacia
Analisis tendencial e indicadores | [7 empty] | Primer Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
[8 empty] | La tendencia se mantene durante el primer trimestre se evidencia el logro la meta | [6 empty] | Continuar la estrategia |  |  |  |  | HSE |  |  | Mensual |  |  | Mensual
Segundo Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
Tercer Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
Cuarto Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
Analisis cobertura
Analisis tendencial e indicadores | [7 empty] | Primer Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
[8 empty] | La tendencia se mantene durante el primer trimestre se evidencia el logro la meta de acuerdo a la población objeto. | [6 empty] | Continuar la estrategia |  |  |  |  | HSE |  |  | Mensual |  |  | Mensual
Segundo Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
Tercer Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
Cuarto Trimestre
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
Analisis impacto
Analisis tendencial e indicadores | [7 empty] | Primer Trimestre : 12 de abril de 2013
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
[8 empty] | La tendencia se mantene durante el primer trimestre se evidencia el logro la meta de acuerdo a la población objeto. | [6 empty] | se implementa acciòn controles adiciones el fprgo. Formacion , ver ACPM radicada ene ls istema
Segundo Trimestre : de 2013
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
Tercer Trimestre : de 2013
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
Cuarto Trimestre : de 2013
[8 empty] | Analisis | [6 empty] | Plan de acciòn |  |  |  |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumpl.
PORTADA