## Hoja1
INFORME DEL AUDITOR |  | PLAN DE ACCIÓN
ITÉM | COMENTARIOS AUDITOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA
|  |  |  | 2018 | [5 empty] | 2019
|  |  |  | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
1.1 - Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad. | No cuenta con una política ni con una evaluación de riesgos orientada a la seguridad de la cadena de suministros. | Cotizar y aprobar el estudio de seguridad en la cadena de suministros, elaborar la matriz de riesgos, establecer e implementar la política de seguridad y evaluar los riesgos | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
1.2 - Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, contrabando, trafico de estupefacientes, trafico para el procesamiento narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y trafico de armas. | No cuenta con un sistema de administración de riesgos orientada a la seguridad de la cadena de suministros. | Establecer e implementar un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, contrabando, trafico de estupefacientes, trafico para el procesamiento narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y trafico de armas. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [8 empty] | X
1.3 - Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio en la cadena de suministro internacional. | No cuenta con procedimientos documentados para establecer nivel de riesgo de asociados. | Establecer e implementar procedimiento documentado para establecer el nivel de riesgo de los asociados de negocio en la cadena de suministro internacional | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [8 empty] | X
1.4 - Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen los requisitos mínimos orientados a mitigar riesgos en la cadena de suministro internacional. | No cuenta con manifestaciones suscritas de asociados de negocios orientados a mitigar riesgos de la cadena de suministros. | Solicitar manifestación suscrita por los asociados de negocio no autorizados como OEA en Colombia, ni certificados por otro programa de seguridad administrado por aduana extranjera, que cumple con los requisitos mínimos orientados a mitigar riesgos en la cadena de suministros internacional. | Jefe de Operaciones Almacenista | [5 empty] | X
1.5 - Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio críticos desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | No se realizan visitas de vinculación a los asociados de negocios. | Realizar y documentar visita de vinculación y visitas cada 2 años a las instalaciones de los asociados de negocio críticos. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [8 empty] | X
1.6 - Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que permita el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. | No cuenta con planes de contingencia de proveedores | Exigir a los proveedores un plan de contingencia de su actividad que permita el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. | Jefe de Operaciones Almacenista | [10 empty] | X
1.7 - Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la seguridad de la cadena de suministro internacional. | No se tiene identificación de cargos críticos. | Identificar los cargos críticos relacionados con la seguridad de la cadena de suministros. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [8 empty] | X
1.10 - Tener procedimiento documentados para el control, pesaje, contabilización, medición o tallaje de mercancías al ingreso y salida de la zona de almacenamiento. | No cuenta con sistemas de control para salida de información por medios extraíbles. | Generar un otro si, indicando la prohibición de salidas de información por medios extraíbles atado a terminación de contrato por justa causa. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [8 empty] | X
1.11 - Establecer áreas consideradas como críticas en sus instalaciones | No cuenta con un mapa de instalaciones donde muestre las áreas criticas de la compañía. | Elaborar y publicar mapa de instalaciones que muestre las áreas criticas de la empresa. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [8 empty] | X
1.12 - Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas críticas y de manejo, almacenamiento de carga, inspección o almacenamiento de carga. | Cuenta con una alarma monitoreada por G4S las 24 horas, No se cuenta con CCTV | Establecer un sistema con CCTV para las áreas de almacén y despachos. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [11 empty] | X
2.1 - Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad. | No cuenta con procedimientos documentados para selección de asociados de negocio. | Establecer e implementar procedimiento documentado para la selección, evaluación y conocimiento de los asociados de negocio que garanticen su confiabilidad. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [8 empty] | X
2.2 - Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera. | No se tiene identificado estos asociados. | Identificar los asociados de negocio autorizados como OEA e Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [8 empty] | X
2.3 - Debe verificar que en los casos en que transfiera, delegue, tercerice o subcontrate alguno de sus procesos críticos relacionados con sus cadenas de suministro que el prestador del servicio implementa medidas de seguridad orientadas a mitigar riesgos en la cadena de suministro internacional. | Cuenta con póliza general de seguros de daño o perdida con SURA, pero no se verifica con asociados de negocio que cumpla estas medidas. | Verificar con los asociados de negocio que tenga implementado medidas de seguridad orientadas a mitigar riesgos en la cadena de suministro internacional. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [8 empty] | X
3.2 - Tener procedimientos documentados para reconocer y reportar a las autoridades competentes, cuando los sellos, contenedores y/o demás unidades de carga han sido vulnerados. | No se cuenta con procedimientos documentados para reconocer y reportar a las autoridades cuando las unidades de carga sean vulnerados. | Establecer e implementar procedimiento documentado para reconocer y reportar a las autoridades cuando las unidades de carga sean vulnerados. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [10 empty] | X
3.3 - Tener un procedimiento documentado para detectar, neutralizar y denunciar la entrada no autorizada a los contenedores y demás unidades de carga, así como a las áreas de almacenamiento de los mismos. | No se cuenta con procedimientos documentados para detectar y denunciar entradas no autorizadas a áreas de almacenamiento. | Establecer e implementar procedimiento documentado para detectar, neutralizar y denunciar la entrada no autorizada a las áreas de almacenamiento de los mismos. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
4.1 - Debe tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones. | No se evidencia sistema de identificación de personas a las instalaciones. | Implementar sistema para identificar y controlar el acceso de todas personas a las instalaciones. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
4.2 - Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos de control de acceso para el personal vinculado y visitantes. | No se cuenta con procedimientos documentados para entrega de dispositivos de control de acceso del personal y visitantes | Establecer e implementar procedimiento documentado para el control, entrega, devolución, cambio y perdida de los dispositivos de control de acceso para el personal vinculado y visitantes. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
4.4 - Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal, que debe ser portada en un lugar visible. | No se evidencia identificaciones temporales para visitantes ni exigencia de identificación al ingreso de las instalaciones. | Adquirir las identificaciones temporales para visitantes y solicitar documento de identificación para la entrega de la misma | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
4.5 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. | No se evidencian procedimientos documentados para garantizar controles efectivo de personas y o paquetes. | Establecer e implementar procedimiento documentado para la revisión tanto al ingreso como a la salida de las instalaciones, de las personas, paquetes, correo y demás objetos. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
4.6 - Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. | No se evidencia procedimientos documentados para garantizar la movilidad de los visitantes en las áreas autorizadas instalaciones. | Establecer e implementar procedimiento documentado para garantizar que los visitantes se movilicen únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
4.7 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados que el personal vinculado pueda identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas al interior de sus instalaciones. | No se evidencia procedimientos documentados para identificar y afrontar personas no identificadas | Establecer e implementar procedimiento documentado para que personal vinculado pueda identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas al interior de sus instalaciones. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [11 empty] | X
5.3 - Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. | No se evidencian visitas ni estudios socioeconómicos. | Realizar y documentar cada dos años, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [10 empty] | X
5.4 - Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. | No se evidencian procedimientos documentados para seguimiento de resultados de estudios socioeconómicos. | Establecer e implementar procedimiento documentado para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [11 empty] | X
5.7 - Debe tener implementado un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad. | No se tiene implementado un código de ética | Establecer e implementar código de ética. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
6.1 - Debe tener implementadas medidas de seguridad para identificar plenamente a los conductores, sus acompañantes y los vehículos antes de que reciban y entreguen la carga. | No se tienen documentadas medidas de seguridad para identificación de conductores y/o acompañantes. | Implementar medidas de seguridad para identificar plenamente a los conductores, sus acompañantes y vehículos antes de que reciban y entreguen la carga. | Jefe de Operaciones Almacenista |  |  |  | X
6.5 - Debe contar con un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de su carga entre el lugar de arribo y las instalaciones del importador, que contemple: detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, desvío de la ruta, bloqueo de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica y violación de sellos de seguridad. | No se cuenta con un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte. | Establecer protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de la carga entre el lugar de arribo y las instalaciones del importador, que contemple: detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, desvío de la ruta, bloqueo de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica y violación de sellos de seguridad. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [8 empty] | X
6.6 - Debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como; desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataques y fallas en las comunicaciones y el transporte. | No se cuenta con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones. | Establecer plan que garantice la continuidad de las operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como; desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataques y fallas en las comunicaciones y el transporte. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [11 empty] | X
6.11 - Para detectar y tomar las acciones necesarias en caso de faltantes, sobrantes o cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga. | Se realizan las inspecciones y se toman acciones , pendiente documentar. | Documentar las inspecciones y la toma de acciones. | Coordinadora del SIG Almacenista | [5 empty] | X
6.12 - Para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro. | No se evidencia procedimiento documentado para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades | Establecer e implementar procedimiento documentado para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [8 empty] | X
6.13 - Archivar, almacenar y proteger la documentación física y electrónica de las operaciones de su cadena de suministro internacional y disponer su destrucción cuando a ello hubiere lugar. | Se archiva y almacena la documentación física y electrónica de las operaciones de su cadena de suministro internacional pero esta pendiente su protección , ella se encuentra en los archivadores de contabilidad y operaciones. | Generar un mecanismo de seguridad del archivo de los documentos físicos. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
6.14 - Para supervisar la operación de los transportadores terrestres en las operaciones de su cadena de suministro internacional. | No se evidencia procedimiento para supervisar la operación de los transportadores terrestres. | Establecer e implementar procedimiento documentado para supervisar la operación de los transportes terrestres. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG Almacenista | [8 empty] | X
7.2 - Debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma. | Se garantiza que puertas, ventanas, cercas y barreras interiores están aseguradas, pero no se encuentra registro de la misma | Incluir dentro de las revisiones de la estructura e instalaciones la revisión de puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG |  |  |  |  | X
8.2 - Debe tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación, administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a los sistemas de información y correo electrónico, uso de Internet; la interconexiÃ³n con sistemas de informaciÃ³n externos, el correcto uso de recursos informáticos, así­ como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la informaciÃ³n. | No se evidencia procedimientos documentados para seguridad informática el servicio es prestado por la empresa JB soluciones | Establecer e implementar procedimiento documentado de seguridad informática que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación, administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a los sistemas de información y correo electrónico, uso de Internet; la interconexiÃ³n con sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informaticos, así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
8.3 - Debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que exijan su cambio periÃ³dico, y que cuenten con características que incrementen los niveles de seguridad. | Se asignan cuentas individuales de acceso a las plataformas pero no hay procesos documentados de esto. | Establecer e implementar procedimiento documentado de la asignación y cambio de las claves y cuentas individuales. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG Administración | [5 empty] | X
8.4 - Debe establecer controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de cÃ³mputo y de tecnología informática así­ como para detectar el acceso inapropiado y la manipulaciÃ³n indebida de la informaciÃ³n. | Se tienen establecido controles pero no se tiene documentados de que tipo ni que resultados se obtienen. | Documentar los controles de abusos de sistemas de computo y de tecnología de la información y los resultados que se obtienen. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
8.5 - Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua. | No se evidencia un plan de contingencia informática documentado ni implementado. | Establecer e implementar un plan de contingencia informática. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [5 empty] | X
8.6 - Debe tener un lugar físico definido como centro de cÃ³mputo y comunicaciones, con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo a personal autorizado. | Se tiene un lugar físico definido como centro de computo pero no cuenta con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo a personal autorizado. | Establecer e implementar medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo a personal autorizado. | Jefe de Operaciones Coordinadora del SIG | [10 empty] | X
9.1 - Debe implementar un programa de inducciÃ³n y reinducciÃ³n periÃ³dica, dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así­ como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. | Se evidencia un plan de inducción de ingreso pero no tiene el conocimiento de las medidas de seguridad. | Implementar un programa de inducción y reinducción periódica, dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. | Coordinadora del SIG | [10 empty] | X
9.2 - Debe desarrollar programas de capacitaciÃ³n especializada en seguridad para el personal vinculado en Áreas críticas sobre prevenciÃ³n de lavado de activos y financiaciÃ³n del terrorismo, sellos, envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga, manejo del correo, y demás temas sensibles, según correspondan por Área y por proceso. | No se evidencia programas de capacitación en ningún área de seguridad para la cadena de suministros. | Establecer e implementar el programa de capacitación en todas las áreas de seguridad para la cadena de suministros. | Gestión Humana | [10 empty] | X
9.3 - Debe implementar un programa de concienciaciÃ³n y prevenciÃ³n del consumo de alcohol y drogas. | Se tiene una política pero no un programa con objetivos de prevención del consumo de alcohol y drogas. | Establecer el programa con objetivos de prevención del consumo de alcohol y drogas. Fecha. | Coordinadora del SIG | [11 empty] | X
9.4 - Tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las Áreas críticas. | No se tiene implementado un programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico | Implementar el programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico. | Coordinadora del SIG | [11 empty] | X