## Plan HSEQ
RD2-36 Plan HSE
Proyecto: |  | OXYCOL ARAUCA | Año: | 2018 |  |  |  | Responsable: | [5 empty] | GLORIA ISABEL GROSSO RODRIGUEZ
[5 empty] | Cobertura |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  |  | Indicadores
Programa | Factor de riesgo | Actividad | Responsable | Recurso | Obj | Cub |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | Entregable |  |  | Cumplimiento | Cobertura
Administrativo | legal | Revisar que la totalidad de reportes de incidentes esten en la Intranet y tengan la investigacion con le numero correspondiente | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RD2-19 | Planeado | 118 | 0.57627 | 1
| legal | Seguimiento investigaciones, revision planes de accion, consolidacion de soportes en Intranet | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RD2-18 | Ejecurato | 68 |  | 1
| legal | Revision y actualizacion matriz de riesgos (si se presenta un accidente grave debe sera actualizada de inmediato y divulgadops lis ajustes al personal) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [22 empty] | RD2-10 |  |  |  | #DIV/0!
| legal | Solicitar diagnosticos de condiciones de salud del proyecto a la IPS que efcetua los examanes ocupacionales | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | Informe bateria
|  | Gestion del CA2-1 Plan de capacitacion y entrenamiento* (completar plan con capacitaciones solicitadas por el cliente contractualmente, planeacion de actividades según cronograma, alimentar seguimiento individual por colaborador, analisis trimestral de indicadores) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | CA2-1 Plan de capacitacion
| legal | Reunion COPASST | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RD1-8 |  |  |  | 1
| legal | Consolidar resultados de los diagnósticos de condiciones del proyecto | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Consolidado
| legal | Generacion plan de accion derivado de las recomendaciones del Diagnostico | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | Plan
| Contractual | Informes HSEQ (ambientales, de salud y seguridad, seguridad vial entre otros del cliente y el de MAXO) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| legal | Seguimiento casos estabilidad laboral | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | RD - Estabilidad laboral |  |  |  | #DIV/0!
|  | Analisis de indicadores programas, determinacion de planes de accion | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | RD2-6
|  | Verificacion de las certificaciones de los equipos con base en lo citado en el CA9-1 Plan de certificaciones y condiciones contractuales (que se cumpla colores aracertificacion de amarres y aparejos, si la peruodicidad es menor con base ennel estandar de maxo prevaleece la del cliente o la que sea mas exigente) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestion de acciones correctivas y preventivas (analisis de causa, determinacion de plan de accion, segumiento y cierre) esto incluye las no confomidades derivadas de auditorias internas y del cliente, fallas de control, manejo inadecuado del cambio entre otras (se programa todo el año pro aplica al momento de levantarse la NC | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RD3-1
|  | Visita de verificacion a proveedores (examanes medicos, alimentacion, subcontratacion de equipos, inspecciones y certificacion de equipos y personal (ver X-21 los proveedores criticos) | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | #DIV/0!
|  | Disciplina Operativa: Fortalecimiento del programa | Supervisores Operaciones | En presupuesto | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| legal | Actualizacion cartelera HSEQ | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Foto mensual de cartelera |  |  |  | #DIV/0!
Seguridad vial e Izajes | Mecanico | FACTOR VEHICULOS - Inspeccion periodica de equipos (se debe dar cobertura semestral a la totalidad de equipos asignados al proyecto) | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | Planeado | 74 | 0.45946 | 1
| legal | FACTOR HUMANO - Alcoholimetrias | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Mecanico | FACTOR INFRAESTRUCTURA - Estudio de ruta interna- levantamiento o actualizacion | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | Ejecurato | 34 |  | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Seguimiento registro comparendos y alimentar Vigia de Superpuertos (esta labor solo se desarrolla desde Tocancipa) | Coordinador HSEQ Op Nal | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | Verificacion de condiciones perifericas de riesgo (por tareas simultaneas, electrico, quimico, fisico entre otros) - Control del trabajo-revision y retroalimentacion de aportunidades de mejora en ATS | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | FACTOR VEHICULOS - Verificacion de cumplimiento de plan de mantenimiento (mediente muestra aleatoria , haciendo comparativo de los CA6 (Planes patrol de mantenimiento) validar indicadores y planes de accion | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | Informe de hallazgos, oportunidades de mejora
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Divulgacion Boletin Seguridad Vial | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Divulgacion riesgo electrico en operaciones | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1
| Mecanico | FACTOR INFRAESTRUCTURA - Estudio de ruta transporte personal - levantamiento o actualizacion | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | #DIV/0!
| Psicosocial | FACTOR HUMANO - Sesibilización a través de folleto con información de prevención de la fatiga | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [23 empty] | #DIV/0!
| Psicosocial | FACTOR HUMANO - Aplicación de la encuesta PERCEPCION DE FATIGA, informe resultados y recomendaciones | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [19 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | Campaña seguridad en izaje de cargas | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Diseño folletos de buenas practicas de conduccion | Coordinador HSEQ Op Nal | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [25 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Diseño folleto buenas practicas en izaje de cargas con gruas | Coordinador HSEQ Cerrejon | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [23 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Diseño folleto buenas practicas en izaje de cargas con cargador / montacargas | Coordinador HSEQ Llanos | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | [21 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Diseño folleto buenas practicas en izaje de cargas con cargador / manlift | Coordinador HSEQ Cerrejon | En presupuesto | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Divulgacion folletos de buenas practicas de conduccion | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [25 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Divulgacion folleto buenas practicas en izaje de cargas con gruas | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [23 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Divulgacion folleto buenas practicas en izaje de cargas con cargador / montacargas | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | [21 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Divulgacion folleto buenas practicas en izaje de cargas con cargador / manlift | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Campaña seguridad vial actores de la via (peaton, cliclista, motociclista, pasajero) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [23 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR HUMANO - Sensibilizacion uso de plan de viaje, inspeccion de amarres, contenido de botiquin (seguimiento en las inspecciones periodicas de equipos) | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | [27 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | FACTOR VEHICULOS - Revision y actualizacion carpeta de equipos | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
Ambiental y RSE | Ambiental | Revision y actualizacion matriz de aspectos e impactos | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | [23 empty] | RD2-21 | Planeado | 264 | 0.41288 | #DIV/0!
| Ambiental | Inspección de residuos RD2-56 (mensual) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RD2-56 | Ejecurato | 109 |  | #DIV/0!
| Ambiental | Inspección condiciones físicas y legales en las instalaciones de los dispositores finales de RESPEL (proyectos nuevos) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Informe inspeccion |  |  |  | #DIV/0!
| Ambiental | Inspección de Ahorro y uso eficiente de agua y energía RD2-54 (mensual) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RD2-54 |  |  |  | #DIV/0!
| Ambiental | Inspección trampa de grasas | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RD2-57 |  |  |  | #DIV/0!
| Ambiental | Elaboración / Actualización de matriz de inventario de sustancias químicas (Una única vez) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | #DIV/0!
| Ambiental | Inspeccion carros de trasporte Respel - cada vez que se despachen | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | RD2-61 |  |  |  | #DIV/0!
| Ambiental | Consolidación de información ambiental (residuos, recursos) referente a cada base | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Ambiental | Jornada de donación de sangre / plaquetas | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | #DIV/0!
| Ambiental | Jornadas de Siembra de árboles en zonas de influencia | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | [21 empty] | #DIV/0!
Inspecciones |  | Elementos de Protección Personal | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | Planeado | 130 | 0.52308 | #DIV/0!
|  | Inspeccion area de trabajo en alturas | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Ejecutado | 68 |  | #DIV/0!
|  | Inspeccion peridica de equipos - verificacion de certificaciones, documentacion, equipamento (botiquin, extontor, herramientas, puestas a tierra funcionamiento de LMI), evidncias ultimo mantenimiento, evidencia del pre operacional | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Inspección de Equipos de Emergencias (En bases y patios) | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
|  | Inspeccion extintores | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #DIV/0!
|  | Inspeccion botiquines | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Inspeccion kit contra derrames | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Condiciones de Saneamiento Ambiental (Bases y Patios) | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Herramienta Manual (bases y Patios) | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
|  | Inspeccion de verificacion a proveedores (competencia, seguridad social vigente, estado de equipos) - Control del trabajo asociado a contratistas | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Señalización (Bases y Patios) | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Areas Administrativas | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Areas Operativas | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | RD2-23 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Areas de taller u area de mantenimiento | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | RD2-50 |  |  |  | #DIV/0!
| Locativo | Charla de Orden y aseo en puestos de trabajo (tanto administrativos como operativos) | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Locativo | Jornada de orden y aseo en patio y campo - clasificacion de residuos, importancai de tener el espacio de trabajo limpio | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Consolidar hallazgos de inspecciones en el RD2-51 (por base y Op. Nacional) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RD2-51 |  |  |  | #DIV/0!
Proteccion contra caidas |  | Verificación de condiciones de aptitud física para trabajo en Alturas - Acorde los exámenes periódicos | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Examen medico ocupacional | Planeado | 46 | 0.36957 | #DIV/0!
|  | Entrenamiento y Reentrenamiento en Trabajo en Alturas - Nivel Avanzado acorde 1409 - 2012 - personal operativo | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Ejecutado | 17 |  | #DIV/0!
|  | Entrenamiento y Reentrenamiento en Trabajo en Alturas - Nivel Basico Administrativo acorde 1409 - 2013 - personal administrativo del proyecto | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | #DIV/0!
|  | Entrenamiento Coordinadores trabajo en alturas faltanteso vencidos | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | #DIV/0!
|  | Inspección de Elementos de Protección contra Cáidas | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Elementos de Protección contra caídas (arnéses, eslingas de posicionamiento) - Planeadas | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Registro/Hoja de Vida de los arneses y elementos entregados al personal o equipo | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | [27 empty] | #DIV/0!
|  | Consolidacion y seguimiento de hojas de vida de arnes | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
Estilos de vida saludable y prevencion de adicciones | P y P | Jornada de control de riesgo cardiovascular (IMC, tension) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [20 empty] | Planeado | 29 | 0.27586 | #DIV/0!
| Psicosocial | Charla sobre importancia del sueño | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [24 empty] | #DIV/0!
| P y P | Charla sobre nutricion saludable | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | #DIV/0!
| P y P | Jornada Lúdica para prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | #DIV/0!
| P y P | Refuerzo política de No Alcohol, Drogas y Cigarrillo | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | #DIV/0!
| Psicosocial | Charlas o jornadas de prevencion de adicciones (juego, celular, etc) | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | Ejecurato | 8 |  | #DIV/0!
| P y P | Verificacion y consolidacion condiciones de salud publica por region | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Biologico | Salud Publica. Charla sobre Salud Pública y enfermedades Transmisibles (de acuerdo a la región) | Asesor de salud elabora - Supervisor HSEQ divulga | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Biologico | Revision estado vacunaciones del personal (tetano y fieble amarilla) recopilacion de registros faltantes e informe final | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | #DIV/0!
| Biologico | Charla a través de folletos de divulgación virtual y carteleras de los riesgos biológicos identificados en MAXO | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
PVE conservacion osteomuscular | Biomecanico | Implementación de las escuelas del riesgo según sintomatología detectada en valoración inicial | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | Planeado | 46 | #REF! | #DIV/0!
| Biomecanico | Formación de líderes del programa de vigilancia y ergonomia a través de capacitaciones | ARL | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | #DIV/0!
| Biomecanico | APT de puestos tipo | ARL | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | #DIV/0!
| Biomecanico | Charla cuidado ergonomico en el puesto de trabajo | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | #DIV/0!
| Biomecanico | Sensibilizacion a traves de folleto de las patologias de origen ostemuscular y consecuencias | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | #DIV/0!
| Biomecanico | Sensibilización a través de folletos de los beneficios de la gimnasia laboral | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | #DIV/0!
| Biomecanico | Ejercicios de gimnasia laboral semanal con seguimiento a través WP - hacer uso de material enviado por la Fisoterapeuta | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Biomecanico | Inspección del método de manipulación manual de cargas | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Biomecanico | Aplicación de encuestas y valoraciones osteomusculares | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Biomecanico | Charla en cuidado ergonomico en video terminales | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | #DIV/0!
| Biomecanico | Charla en levantamiento manual de cargas | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | #DIV/0!
| Biomecanico | Seguimiento a casos de enfermedad ostemuscular de origen comun y laboral . | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
PVE conservacion auditiva | Fisico | Charla en conservación auditiva efectos físicos, psicológicos del ruido y de la perdida auditiva | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | #DIV/0!
| Fisico | Charla en tipos de elementos de protección auditiva, uso y cuidado o desecho del elemento | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
| Fisico | Charla a cerca del uso y mantenimiento de los protectores auditivos de uso prolongado | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | #DIV/0!
| Fisico | Seguimiento Casos Identificados con patologías auditivas | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
PVE Psicosocial | Psicosocial | Consolidar resultados de laplicacion bateria psicosocial y divulgacion de resultados (cada 2 años) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | Planeado | 23 | #REF! | #DIV/0!
| Psicosocial | Fase subjetiva del diagnóstico psicosocial: realizar entrevistas y/o grupos focales | ARL | En presupuesto | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | #DIV/0!
| Psicosocial | Sensibilización en riesgo psicosocial y manejo del estrés | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | #DIV/0!
| Psicosocial | Actividad lúdica en el manejo del estrés | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | #DIV/0!
| Psicosocial | Pausas cognitivas | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Psicosocial | Asesoría en planteamiento del cronograma de bienestar social empresarial | ARL | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [25 empty] | #DIV/0!
| Psicosocial | Charla y/o folleto Respeto y Tolerancia y Comunicación Asertiva | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Psicosocial | Seguimiento Casos Identificados en ausentismo y cuestionarios psicosociales | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
Preparacion emergencias | Emergencia | Revisión y Actualización de planes informativos de emergencia y MEDEVAC (incluidos los datos de los clientes) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [23 empty] | Planeado | 23 | 0.21739 | #DIV/0!
| Emergencia | Conformación y/o Actualizacion de Brigada de emergencias (Bases, Patios y Proyectos de Largo Plazo) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | Ejecurato | 5 |  | #DIV/0!
| Emergencia | Inspección a Elementos de Control y Respuesta a Emergencias | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | #DIV/0!
| Emergencia | Entrenamiento y Formación Integral a Brigadas | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Emergencia | Difusión de Planes informativos de emergencia / Medevac | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
|  | Actualizacion instructivos de reaccion en caso de emergencia aterrizados a condiciones en operación, inclyendo riesgo electrico, exposicion a gases entre otros | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Divulgacion instructivos de reaccion en caso de emergencia aterrizados a condiciones en operación, inclyendo riesgo electrico, exposicion a gases entre otros | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Emergencia | Realización de Simulacro de Incendio | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
| Emergencia | Realización de Simulacro ambiental - instalaciones | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
| Emergencia | Realización de Simulacro ambiental - carretera o campo | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | #DIV/0!
| Emergencia | Realización de Simulacro con lesionados | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Emergencia | Consolidación de Hallazgos de simulacros en el formato de seguimiento a inspecciones y visitas | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | #DIV/0!
| Emergencia | Jornadas de Retroalimentación de simulacros con el personal | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Emergencia | Elaboración de Plan de ayuda mutua | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [23 empty] | #DIV/0!
CLM | legal | Sensibilizacion | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | Planeado | 15 | 2 | #DIV/0!
| legal | Capacitacion CLM | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | Ejecurato | 30 |  | #DIV/0!
| legal | Seguimiento | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| legal | Retroalimentacion | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
| legal | Consolidacion y publicacion de resultados por base | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
| legal | Reconocimiento y premiacion | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
Programa de observacion | legal | Formacion 1 | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | Planeado | 6 | 37.1667 | #DIV/0!
| legal | Formacion 2 | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | Ejecurato | 223 |  | #DIV/0!
| legal | Formacion 3 | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | #DIV/0!
| legal | Formacion 4 | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | #DIV/0!
| legal | Seguimiento | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
| legal | Tutorias y acompañamiento | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
Prevencion de ilicitos | Ilicitos | Actualizacion matrices de riesgos en rutas | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [20 empty] | Planeado | 5 | 0.2 | #DIV/0!
| Ilicitos | Divulgacion de protocolo de extorsion y secuestro | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | [24 empty] | Ejecurato | 1 |  | #DIV/0!
| Ilicitos | Divulgacion guia manejo riesgo publico | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [25 empty] | #DIV/0!
| Ilicitos | Campaña de recordacion - Codigo de etica corporativo | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | #DIV/0!
| Ilicitos | Charla SIPLAFT | Supervisores HSEQ | En presupuesto | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | #DIV/0!
Incentivos | legal | Revisión, Ajuste y Difusión de los criterios de premiación para incentivos Trimestrales | Jefe Sistema de gestion | En presupuesto | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [23 empty] | Planeado | 16 | 0.3125 | #DIV/0!
| legal | Selección de personal a ser premiado | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Ejecurato | 5 |  | #DIV/0!
| legal | Entrega de incentivos y registro | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| legal | Selección de la mejor Tarjetas Contacto del periodo por base - Operación - Motivadopr del cambio - Mejora al 100 - Prevencion de accidentes | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| legal | Elaboracion diplomas de reconocimiento personal destacado | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| legal | Solicitud Incentivos para personal destacado | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
Disciplina Operativa operativa | Mecanico | Revision / Actualizacion PTS e instructivos operacionaes - si aplica | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | Planeado | 27 | 0.59259 | #DIV/0!
| Mecanico | Capacitacion en PTS e instructivos operacionaes - según aplique (validar que se efcetue por parte de operaciones) | Operaciones | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Ejecurato | 16 |  | #DIV/0!
| Mecanico | Actualizacion carpetas equipos (que incluyan instructivos de reaccion en caso de emergencia, manejo manual de cargas, MEDEVAC entre otros + retiro de documentacion actualizada y registros) | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | #DIV/0! | 41 | 30 | 73.1707
| Mecanico | Verificar uso procedimientos de tareas criticas - control operacional | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
| Mecanico | Planes de accion con base en los hallazgos de las verificaciones de aplicación de PTS y/o instructivos operacionales | Encargado HSEQ del proyecto | En presupuesto | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 41 | 41 |  | 29 | 24 | 44 | 31 | 49 | 32 | 56 | 36 | 38 | 26 | 50 | 33 | 30 | 19 | 46 | 0 | 35 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | Suma totales
IMPORTANTE: |  | El GD3-1 Programa de auditoias hace parte del preste Plan HSE, para accder al documento Ingrese a la Intranet en D3.Mejora Continua y de clic en el vinculo.
* El CD2-1 Plan de capacitacion y entrenamiento hace parte del preste Plan HSE, para accder al documento Ingrese a la Intranet en D2 HSEQ, ingrese pro Programas y de clic en el vinculo de la Biblioteca para Capacitacion y entrenamiento.
Elaboro: |  | Carolina Melendez
Coordinador HSEQ
Reviso: |  | Maria Fernanda Benitez
Jefe Sistema de Gestion
Aprobo: |  | Bernardo Gamboa
Presidente
Fecha de aprobacion: 15-01-18
Note on F7: Maria Fernanda Benitez Castro: Personal o equipos objeto de la actividad
Note on G7: Maria Fernanda Benitez Castro: Perdsonal o equipos cubiertios - en comentarios cite mes a mes el numero cubierto, con le fin de contar de forma organizada y automatica el indicador de cobertura
Note on C16: Maria Fernanda Benitez: Todos los soportes de los informes al cliente deben quedar en el Informe mensual HSEQ anexos RD2-41 en la Intranet
Note on C17: Maria Fernanda Benitez Castro: Estabilidad laboralo reforzada es un fuero dado a personas en tratamiento medico, en procesos de calificacion por AT, EL, mujeres en embarazo y padres cabeza de familia con esposa en estado de gravidez
Note on C46: Maria Fernanda Benitez Castro: La carpeta debe contener: 1. instructivo operacional 2. instructivo de reaccion en caso de emergencia vial 3. Medevac 4. Documentacion vigente del equipo (certificaciones, RTM, SOAT, DI) 5. Registros de inspecciones 5. Registro de contebnido de botiquin que es el utilizado para registrar el uso de los elementos del botiquin

## Objetivos programas
RD2-36 Plan HSE Objetivos de Programas
Resultados anteriores para tendencia
Programa | Objetivo | Indicadores | Meta 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Seguridad vial e izajes | Verificar y monitorear las condiciones de los elementos, equipos, áreas y personas a fin de prevenir la ocurrencia de desviaciones y accidentes de tránsito y/o durante la operación para evitar lesiones a las personas y/o perdidas sobre los bienes y/o afectación a terceros en el desarrollo normal de las operaciones de Mamut | Ver Hoja Resultados PESV | Ver Hoja Resultados PESV
Inspecciones | Verificar y asegurar las condiciones de los elementos, equipos, áreas y personas a fin de prevenir la ocurrencia de desviaciones y accidentes y/o potenciales enfermedades. | Cumplimiento | 90%
|  | Cobertura | 90%
|  | Efectividad | 90%
Estolos de vida saludable | Realizar sensibilización y actividades para Promover mejores estilos de vida y disminuir enfermedades de orígen comun, sí como la consiencia sobre la prevención de adicciones | Cumplimiento | 90%
|  | Cobertura | 90%
|  | Efectividad | 90%
Proteccion contracaidas | Prevenir la ocurrencia de incidentes y/o accidentes relacionados con trabajos en alturas | Cumplimiento | 90%
|  | Cobertura | 90%
|  | Efectividad | 90%
Preparacion ante emergencias | Preparar al personal y minimizar los potenciales impactos por la ocurrencia de emergencias en las operaciones e instalaciones de Maxo | Cumplimiento | 90%
|  | Cobertura | 90%
|  | Efectividad | 90%
Ambiental y RSE | Evitar la contaminación ambiental, mejorar el desempeño en la gestión ambiental y asegurar el cumplimiento de requisitos mínimos en saneamiento básico ambiental. Establecer y hacer seguimiento sobre los linamientos básicos en Materia de Resp. Social | Ver Hoja Resultados A y RSE | Ver Hoja Resultados A y RSE
PVE | Prevenir la generación de enfermedades laborales pr riesgos higienicos, biomecánicos y/o psicosociales | Ver Hoja Resultados PVE | Ver Hoja Resultados PVE
Incentivos | Promover la conciencia, compromiso y participación en la mejora de la gestión y despemeño en seguridad, salud , ambiente y calidad a través del reconocimiento y reforzamiento positivo | Cumplimiento | 90%
|  | Cobertura | 90%
|  | Efectividad | 90%
CLM | Promover el liderazgo en HSE de la liena de mando para garantizar la continuidad del sistema de gestion y mejora continua | Cumplimiento | 90%
|  | Cobertura | 90%
|  | Efectividad | 90%
Programa de observacion | Propender por comportamiento seguros en las operación para contribuir a la generacion y mantenimiento de habitos idoneos dentro de la organización a traves de observaciones de comportamiento objetivas que contribuyan a la cultura de la seguridad | Cumplimiento | 90%
|  | Compotamiento seguro | 90%
|  | Numero de observaciones | 1
Excelencia Operativa | Propender una cultura de alto nivel de desempeño de "EXCELENCIA" en el personal de Maxo S.A.S., que garantice que TODAS las actividades sean ejecutadas en forma SEGURA, CORRECTA y CONSISTENTEMENTE a través del tiempo, minimizando los riesgos de lesiones personales, daños a los equipos e instalaciones y al medio ambiente. | Cumplimiento | 90%
|  | Cobertura | 90%
|  | Efectividad | 90%
Prevencion de ilicitos | Promover los comportamientos éticos en la organización y la denuncia de ilícitos a través de campañas de comunicación y generación de espacios de denuncia al alcance de colaboradores y asociados de negocio. | Cumplimiento | 90%
|  | Cobertura | 90%
|  | Efectividad | 90%

## Resultados HS
RD2-36 Plan HSE Resultados Programas de prevencion riesgos
Programa | Cumplimiento | Cobertura | Efectividad | Meta cumplimiento | Meta Cobertura | Efectividad programas | Programa |  | Resultados
Administrativo | 0.57627 | #DIV/0! |  | 100% | 90% |  |  | Metas | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to trimestre
Seguridad vial e izajes | 0.45946 | #DIV/0! |  | 95% | 90% | NC en auditoria | Administrativo | 10%
Inspecciones | 0.52308 | #DIV/0! |  | 95% | 90% | Accidentes en transito u operaciones de izaje | Seguridad vial e izajes | 0 | 0 | 0
Proteccion contra caidas | 0.36957 | #VALUE! |  | 95% | 90% | Cierre de hallazgos | Inspecciones | 90%
Ambiental y RCE | 0.41288 | #DIV/0! |  | 95% | 90% | Accidentes en alturas | Proteccion contra caidas | 0 | 0 | 0
CLM | 2 | #DIV/0! |  | 95% | 90% | Incremento de aprovechamiento de recursos | Ambiental y RCE | 35%
Programa de observacion | 37.1667 | #DIV/0! |  | 95% | 90% | Participacion | CLM | 90%
Incentivos | 0.3125 | #DIV/0! |  | 95% | 90% | Calificacion promedio | Programa de observacion | Por definir
Excelencia operacional | 0.59259 | #DIV/0! |  | 95% | 90% | Personal con incentivo | Incentivos | 41 |  | 3
Estilos de vida saludable y prevencion de adicciones | 0.27586 | #DIV/0! |  | 95% | 90% | Incidentes por incumplimiento de procedimientos | Disciplina operacional | Por definir
Preparacion emergencias | 0.21739 | #DIV/0! |  | 95% | 90% | Ausentismo | Estilos de vida saludable y prevencion de adicciones
Prevencion ilicitos | 0.2 | #DIV/0! |  | 95% | 90% | Desviaciones en simulacros reiteraivas | Preparacion a emergencias | Por definir
[6 empty] | Incidentes de control y seguridad | Prevencion ilicitos | 0 | 0 | 0
Primer Trimestre
Análisis | [5 empty] | Plan de acción | [5 empty] | Responsable | Fecha Propuesta | Fecha Cumple.
Segundo trimestre
Análisis | [5 empty] | Plan de acción | [5 empty] | Responsable | Fecha Propuesta | Fecha Cumple.
Tercer trimestre
Análisis | [5 empty] | Plan de acción | [5 empty] | Responsable | Fecha Propuesta | Fecha Cumple.
Cuarto trimestre
Análisis | [5 empty] | Plan de acción | [5 empty] | Responsable | Fecha Propuesta | Fecha Cumple.
Note on H4: Maria Fernanda Benitez: Debe citar numero de no conformidades trimestrales, detalle en comentario
Note on J4: Maria Fernanda Benitez: Numero de hallazgos/ Total de numerales revisados *100
Note on J8: Maria Fernanda Benitez: kg Residuos Reciclables en el periodo / total de residuos Domésticos Generados*100
Note on J11: Maria Fernanda Benitez: Esto incluye reconocimientos, suvenirs y premiacion por el mejor proyecto
Note on J13: Maria Fernanda Benitez: Depende del proyecto Se mide con el indice de ausentismo
Note on J14: Maria Fernanda Benitez: Se comenzara a medir para tener datos

## Resultados PVE
RD2-36 Plan HSE PVE - Indicadores
No. | Tipo | Descripción |  | Poblacion Objeto |  | Meta | Frecuencia de medición / Responsable medicion |  | Seguimiento
[9 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | %
PVE Conservacion osteomuscular
| Gestion | Cumplimiento programa |  |  |  | 90% | Trimestral |  | 57% | 37% |  |  | 47%
PVE Conservacion auditiva
| Gestion | Cumplimiento programa |  |  |  | 90% | Trimestral |  | NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES | NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES |  |  | 0%
PVE Psicosocial
| Gestion | Cumplimiento programa |  |  |  | 90% | Trimestral |  | 83% | 83% |  |  | 83%
Primer Trimestre
| Análisis |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
No se realizo validacion de los SVE
Segundo trimestre
| Análisis |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
| No se validaron con anterioridad las tareas o programacion de las actividades por ende no se cumplieron las metas |  | Realizar la reprogramacion de actividades y en el tercer trimetre darle cumplimiento efectivo |  | Supervisor HSEQ |  |  | Agosto y Septiembre de 2018
Tercer trimestre
| Análisis |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
Cuarto trimestre
| Análisis |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.

## Resultados PESV
RD2-36 Plan HSE PESV - Indicadores
No. | Tipo | Descripción |  |  | Poblacion Objeto |  | Meta | Frecuencia de medición / Responsable medicion |  | Seguimiento
[10 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | %
1 | Gestion | Cumplimiento plan | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades Programadas |  | N/A |  | 95% | Trimestral | [5 empty] | 41.29%
2 | Gestion | Mantenimiento preventivo | IP=(total de equipos ejecutados por mes/ total de equipos programadas por mes)*100 |  | Numero de equipos asignados al proyecto |  | 90% | Trimestral
| Gestion | Capacitacion | Personas cubiertas en la ejecución/ Personas Objetivo en la programación por base u operación |  | Numero de personas en el proyecto |  | 75% | Trimestral | [5 empty] | #VALUE!
3 | Resultado | Desempeño conductores | Calificacion promedio de conductores - practicas de manejo |  | Conductores |  | 80 | Trimestral | [5 empty] | 0%
| Resultado | Accidentabildiad vehiculos | Frecuencia de Accidentes Relacionados con Tránsito = (No. Accidentes de transito*240000/HHT) |  | Equipos de transporte |  | 5 | Trimestral | [5 empty] | 0%
| Resultado | Accidentabildiad equipos izaje | Frecuencia de Accidentes Relacionados con Izajes = (No. Accidentes en izajes*240000/HHT) |  | Equipos de izaje |  | 5 | Trimestral | [5 empty] | 0%
Primer Trimestre
| Análisis |  |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
Segundo trimestre
| Análisis |  |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
Tercer trimestre
| Análisis |  |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
Cuarto trimestre
| Análisis |  |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.

## Resultados Disciplina Operativa
RD2-36 Plan HSE Disciplina Operativa - Indicadores
No. | Tipo | Descripción |  |  | Poblacion Objeto |  | Meta | Frecuencia de medición / Responsable medicion |  | Seguimiento
[10 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | %
1 | Gestion | Cumplimiento plan | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades Programadas |  | N/A |  | 95% | Trimestral |  | 93% | 100% |  |  | 48.25%
2 | Gestion | Capacitacion | Personas cubiertas en la ejecución/ Personas Objetivo en la programación por base u operación |  | Numero de personas en el proyecto |  | 75% | Trimestral |  | 84% | 76% |  |  | 40%
Primer Trimestre
| Análisis |  |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
| En el primer trimestre no se realizaron actividades de Disciplina Operativa, en cuanto a validaciones, pero si en cumplimiento de procedimientos |  |  | Realizar validaciones de todo el personal |  | Sup. HSEQ |  |  | Mayo de 2018 |  |  | Mayo y Jun
Segundo Trimestre
| Análisis |  |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
| En el segundo trimetre se contrato a 8 controladoras viales y personal que no cuenta con curso Asegurate, por ende se disminuye el porcentaje de personal entrenado. |  |  | Enviar a personal que no se encuentra capacitado en SBC Asegurate |  | Sup. HSEQ |  |  | Agosto de 2018
Tercer Trimestre
| Análisis |  |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.
Cuarto trimestre
| Análisis |  |  | Plan de acción |  | Responsable |  |  | Fecha Propuesta |  |  | Fecha Cumple.