## P.V.E 2018
SUBPROGRAMA: | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABAQUISMO
Obejetivo | Prevenir enfermedades derivadas del consumo de alcohol y tabaco.
Meta | 1. Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el año.
ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ∑ | % | EVIDENCIA | RECURSOS | PRESUPUESTO ($) |  | TIEMPO (HORAS) | OBSERVACIONES
Aplicación de pruebas de consumo de alcohol | Grupo HSEQ - Vigilantes | P | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 0% | Registro fotografico | Humano, Físico y Financiero. | P | 1199000 | 7200
|  | E | [12 empty] | 0 |  |  |  | E | 1000000 | 500
Revisión de protocolo de alcohol y drogas | Coordinador HSEQ | P | [12 empty] | 1 | 100% | Registro de asistencia | Humano, Físico y Financiero. | P | 50000 | 4 | bar: FEB
|  | E | [12 empty] | 1 |  |  |  | E | 50000 | 4 | bar: FEB
Ejecución curso para manipulación de alcoholimetro | Coordinador HSEQ | P | SEP: 2 | 2 | 0% | Registro de asistencia - Certificado | Humano, Físico y Financiero. | P | 200000 | 8
|  | E | SEP: 0 | 0 |  |  |  | E
Divulgación del protocolo y política de No Consumo de Alcohol y Drogas. | Coordinador HSEQ | P | [12 empty] | 1 | 100% | Registro fotografico e informe | Humano, Físico y Financiero. | P | 50000 | 2 | bar: MAR
|  | E | [12 empty] | 1 |  |  |  | E | 1 | 0 | bar: MAR
Campaña de prevención no consumo de alcohol y drogas | ARL | P | [12 empty] | 1 | 0% | Registro de asistencia | Humano, Físico y Financiero. | P | 100000 | 4 | bar: NOV
|  | E | [12 empty] | 0 |  |  |  | E
Sensibilización en tabaquismo | ARL | P | [12 empty] | 1 | 0% | Registro de asistencia | Humano, Físico y Financiero. | P | 50000 | 2 | bar: MAY
|  | E | MAY: 0 | 0 |  |  |  | E | 1 | 0
Boletines prevencion consumo de alcohol, drogas y tabaco | Coordinador HSEQ | P | [12 empty] | 3 | 66.67% | Informe | Humano, Físico y Financiero. | P | 150000 | 12 | bar: ABR; AGO; DIC
|  | E | [12 empty] | 2 |  |  |  | E | 10000 | 8 | bar: ABR; AGO
Sensibilización en alcohol y drogas | ARL | P | [12 empty] | 1 | 0% | Registro de inspección | Humano, Físico y Financiero. | P | 100000 | 8 | bar: AGO
|  | E | [12 empty] | 0 |  |  |  | E | 1 | 0
SUBTOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 51 | 51 | 608 | 0.6579% | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO
SUBTOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
CUMPLIMIENTO SUBPROGRAMA |  |  | 0% | 1.961% | 1.961% | 1.961% | 0% | 0% | 0% | 1.923% | 0% | 0% | 0% | 0%
EFICACIA |  |  | ENE: 0%; FEB: 100%; MAR: 100%; ABR: 0%; MAY: 0%; JUN: 66.67%; JUL: 0%
|  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0
EFICIENCIA |  |  | ENE: #REF!; FEB: 100%; MAR: #DIV/0!; ABR: #DIV/0!; MAY: #DIV/0!; JUN: 6.667%; JUL: #DIV/0!
|  |  | #REF! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
EFECTIVIDAD |  |  | ENE: #REF!; FEB: 80%; MAR: #DIV/0!; ABR: #DIV/0!; MAY: #DIV/0!; JUN: 40%; JUL: #DIV/0!
Note on N15: Luis Guillermo: 15 de noviembre (Dia internacional al no consumo de alcohol).
Note on H17: Luis Guillermo: 13 de mayo (Dia interncional al no consumo de tabaco)