## 1
[5 empty] | SOLICITUD DE ACCION DE MEJORA | [6 empty] | C: R-GC-005
V: 16-Dic-11
[6 empty] | Acción correctiva |  |  | Acción preventiva |  | Corrección | Pag: 1 de 1
FECHA: Noviembre 30 de 2012 | [7 empty] | PROCESO: Gestión operativa
FUENTE
|  |  | Auditoria Interna |  |  |  | Queja y Reclamo |  |  | No conformidades del servicio
|  |  | Proveedores |  |  |  | Revisión del proceso |  |  | Análisis de datos (correcciones)
|  |  | Insumos y equipos |  |  |  | Tendencia de indicadores |  |  | Encuesta de satisfacción del cliente
|  | X | Otra fuente: |  | Evaluación PVP - Asociación de empresas seguras AES
DESCRIPCION DE LA ACCION
No se evidencia procedimiento documentado de análisis y evaluación de cargos críticos.
CORRECCIÓN INMEDIATA
Realizar procedimiento para la evaluacion de cargos críticos en formato del sistema de gestión de calidad
ANALISIS DE CAUSA (Insumos, Personal, Métodos (documentos), Medición, Equipos, etc)
Se creó y aplicó la metodología para evaluación de cargos criticos, pero no se documento de acuerdo al procedimiento para elaboración de documentos.
PLAN DE ACCIÓN
Actividades | [10 empty] | Resp | Plazo
Planear | Revisar la metodología aplicada y documentarla siguiendo los lineamientos del procedimiento para elaboración de documentos. | [9 empty] | Coordinador de calidad | Dic 7-2012
Hacer | Aplicar el procedimiento para control de documentos teniendo en cuenta las etapas para elaboración, aprobación y distribución. Divulgar documento y aplicar | [9 empty] | Coordinador de calidad | Dic 14-2012
Verificar | Verificar la realización de las actividades propuestas | [9 empty] | Coordinador de calidad | Dic 17-2012
Actuar | Tomar las acciones necesarias en caso de requerirse | [9 empty] | Coordinador de calidad | Dic 17-2012
Fecha |  |  |  | SEGUIMIENTO