## 3
[5 empty] | SOLICITUD DE ACCION DE MEJORA | [6 empty] | C: R-GC-005
V: 16-Dic-11
[6 empty] | Acción correctiva |  |  | Acción preventiva |  | Corrección | Pag: 1 de 1
FECHA: Noviembre 30 de 2012 | [7 empty] | PROCESO:
FUENTE
|  |  | Auditoria Interna |  |  |  | Queja y Reclamo |  |  | No conformidades del servicio
|  |  | Proveedores |  |  |  | Revisión del proceso |  |  | Análisis de datos (correcciones)
|  |  | Insumos y equipos |  |  |  | Tendencia de indicadores |  |  | Encuesta de satisfacción del cliente
|  | X | Otra fuente: |  | Evaluación PVP - Asociación de empresas seguras AES
DESCRIPCION DE LA ACCION
No se evidencia proceso documentado ni control de acceso de dispositivos USB y otros medios magnéticos.
CORRECCIÓN INMEDIATA
Identificar y aplicar los controles para el acceso y envío de información por correo electrónico y dispositivos usb.
ANALISIS DE CAUSA (Insumos, Personal, Métodos (documentos), Medición, Equipos, etc)
No se contempló el acceso y uso de Usb y el envío de información por correo electrónico en el convenio de confidencialidad, Sin embargo, se han realizado capacitaciones a cerca del tema.
PLAN DE ACCIÓN
Actividades | [10 empty] | Resp | Plazo
Planear | Identificar la forma como se debe controlar el acceso y salida de información a través de soportes magneticos, dispositivos Usb y correos electrónicos | [9 empty] | Soporte de sistemas | Dic 7-2012
Hacer | Modificar el documento que define las normas de uso de equipos de computo y acceso a la red corporativa, incluyendole el control de acceso y salida de información a través de Usb y correo electrónico Hacer conveniio con el personal que tenga acceso a los sistemas informáticos incluir dentro de los documentos de contratación de personal administrativo. Divulgar al personal | [9 empty] | Soporte de sistemas | Dic 11-2012
Verificar | Verificar la realización de las actividades propuestas | [9 empty] | Coordinador de calidad | Dic 17-2012
Actuar | Tomar las acciones necesarias en caso de requerirse | [9 empty] | Coordinador de calidad | Dic 17-2012
Fecha |  |  |  | SEGUIMIENTO