## ACCIONES
| GESTIÓN DE CALIDAD | [7 empty] | GC-FO-09
Versión: 01
| FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS | [7 empty] | Fecha: 01/11/2017
1. NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  | 2. ORIGEN: |  | AUDITORIA INTERNA
1.4 - Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. No se evidencian ACUERDOS DE SEGURIDAD en las carpetas de sus Asociados de Negocio. para dar cumplimiento a éste Requisito. 2018-12-27 08:14:04
3. RESULTADO ANÁLISIS DE CAUSAS (¿Que ha fallado en el sistema?)(Lluvia de Ideas, Cinco Porqués, causa-efecto')
No se evidencian los acuerdos de seguridad, ya que tanto los clientes como los proveedores son partes interesadas de hace muchos años por lo cual no se les exigió este requisito
CORRECCIÓN (Acciones inmediatas para resolver el problema)
Se realizara los respectivos acuerdos de seguridad para los proveedores y clientes críticos de la empresa que afecten la continuidad de la operación, además se actualizara documentación requerida.
4. PLAN DE ACCIÓN o ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para prevenir su repetición?)
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | FECHA (Plan) |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  |  | Inicio |  | Fin | CUMPLIÓ? | FECHA | EVIDENCIA/COMENTARIOS
FORMATO DE ACUERDO DE SEGURIDAD PARA ASOCIADO DE NEGOCIO |  | Gerencia/ Asis. Admón. |  | 2019-01-08 |  | 2019-04-30 |  |  | Se toma fechas largas por lo que nuestros asociado de negocio no residen en Bogotá.
5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
6. ESTADO NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  |  | CERRADA |  |  | O ABIERTA |  |  | x

## ACCIONES (2)
| GESTIÓN DE CALIDAD | [7 empty] | GC-FO-09
Versión: 01
| FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS | [7 empty] | Fecha: 01/11/2017
1. NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  | 2. ORIGEN: |  | AUDITORIA INTERNA
1.5 - Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar él cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. No se evidencia visitas de vinculación. ni a las instalaciones donde se desarrollan las operaciones de sus Asociados de Negocio. 2018-12-27 08:14:04
3. RESULTADO ANÁLISIS DE CAUSAS (¿Que ha fallado en el sistema?)(Lluvia de Ideas, Cinco Porqués, causa-efecto')
Al ser pocos nuestros asociados de negocio y llevar con INETRAN S.A mucho tiempo y además no son considerados críticos para que afecten la continuidad del negocio, no se tuvo la necesidad de hacer las visitas a las instalaciones. Aunque a nuestro cliente principal METECNO DE COLOMBIA se le realizan por nuestros In Houses.
CORRECCIÓN (Acciones inmediatas para resolver el problema)
Se realizara a nuestros asociados de negocio críticos las respectivas visitas en sus instalaciones.
4. PLAN DE ACCIÓN ó ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para prevenir su repetición?)
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | FECHA (Plan) |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  |  | Inicio |  | Fin | CUMPLIÓ? | FECHA | EVIDENCIA/COMENTARIOS
Visitas a nuestros asociados de negocio críticos |  | Gerencia/ Asis. Admón. |  | 2019-02-04 |  | 2019-06-03 |  |  | Se toma fechas largas por lo que nuestros asociado de negocio no residen en Bogotá.
5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
6. ESTADO NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  |  | CERRADA |  |  | O ABIERTA |  |  | X

## ACCIONES (3)
| GESTIÓN DE CALIDAD | [8 empty] | GC-FO-09
Versión: 01
| FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS | [8 empty] | Fecha: 01/11/2017
1. NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  | 2. ORIGEN: |  | AUDITORIA INTERNA
1.6 - Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. No existen Planes de contingencia de sus Proveedores que garanticen el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas como lo solicita éste requisito. 2018-12-27 08:14:04
3. RESULTADO ANÁLISIS DE CAUSAS (¿Que ha fallado en el sistema?)(Lluvia de Ideas, Cinco Porqués, causa-efecto')
Al momento de vincular a nuestros asociados de negocio, dentro de los requisitos minimos que les exigimos no se les pidio que tuvieran un plan de contingencia, ya que algunos son ocasionales y de los pocos que hay son clientes que llevan con la empresa muchos años.
CORRECCIÓN (Acciones inmediatas para resolver el problema)
Dentro de nuestros proveedores criticos ninguno hace que perdamos la continuidad del negocio, por lo cual no es lo exigimos.
4. PLAN DE ACCIÓN ó ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para prevenir su repetición?)
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | FECHA (Plan) |  |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  |  | Inicio |  | Fin |  | CUMPLIÓ? | FECHA | EVIDENCIA/COMENTARIOS
5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
6. ESTADO NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  |  | CERRADA |  |  | x | O ABIERTA

## ACCIONES (4)
| GESTIÓN DE CALIDAD | [7 empty] | GC-FO-09
Versión: 01
| FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS | [7 empty] | Fecha: 01/11/2017
1. NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  | 2. ORIGEN: |  | AUDITORIA INTERNA
4.4 - Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal, la cual debe ser portada en un lugar visible. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. Deben cumplir con lo exigido en éste Requisito aunque los visitantes no sean frecuentes. solicitar identificación y hacer entrega de un carnet de visitante. 2018-12-27 08:49:57
3. RESULTADO ANÁLISIS DE CAUSAS (¿Que ha fallado en el sistema?)(Lluvia de Ideas, Cinco Porqués, causa-efecto')
Por ser una oficina pequeña, no se les entrega una identificación temporal, pero si se les toma el registro de visitantes antes de ingresar a las instalaciones.
CORRECCIÓN (Acciones inmediatas para resolver el problema)
Se implemetara un documento o una ficha para entregar a los visitantes cuando ingresen a las instalaciones de la empresa.
4. PLAN DE ACCIÓN o ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para prevenir su repetición?)
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | FECHA (Plan) |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  |  | Inicio |  | Fin | CUMPLIÓ? | FECHA | EVIDENCIA/COMENTARIOS
Actualizar el procedimiento de ingreso y salidad de personal de las instalaciones de la empresa. |  | Asis. Admon |  | 2019-01-08 |  | 2019-01-31
Elaboracion de las fichas de visitante. |  | Gerencia/Compras |  | 2019-01-08 |  | 2019-02-28
5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
6. ESTADO NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  |  | CERRADA |  |  | O ABIERTA |  |  | X

## ACCIONES (5)
| GESTIÓN DE CALIDAD | [7 empty] | GC-FO-09
Versión: 01
| FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS | [7 empty] | Fecha: 01/11/2017
1. NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  | 2. ORIGEN: |  | AUDITORIA INTERNA
4.6 - Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. El requisito exige que debe existir un Procedimiento Documentado. aunque sean eventuales los visitantes. 2018-12-27 08:49:57
3. RESULTADO ANÁLISIS DE CAUSAS (¿Que ha fallado en el sistema?)(Lluvia de Ideas, Cinco Porqués, causa-efecto')
No se tiene el procedimiento dentro del sistema de gestión de calidad porque los visitantes no son muy recurrentes, además que son atendidos con cita previa y se cuenta con la respectiva señalización.
CORRECCIÓN (Acciones inmediatas para resolver el problema)
Se implementará en el procedimiento de ingreso y salida de personal de las instalaciones de la empresa la señalización respectiva para que las personas se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones.
4. PLAN DE ACCIÓN o ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para prevenir su repetición?)
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | FECHA (Plan) |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  |  | Inicio |  | Fin | CUMPLIÓ? | FECHA | EVIDENCIA/COMENTARIOS
Actualizar el procedimiento de ingreso y salida de personal de las instalaciones de la empresa. |  | Asis. Admón. |  | 2019-01-08 |  | 2019-01-31
5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
6. ESTADO NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  |  | CERRADA |  |  | O ABIERTA |  |  | X

## ACCIONES (6)
| GESTIÓN DE CALIDAD | [7 empty] | GC-FO-09
Versión: 01
| FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS | [7 empty] | Fecha: 01/11/2017
1. NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  | 2. ORIGEN: |  | AUDITORIA INTERNA
5.2 - Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. En la Revisión de 8 hojas de vida se evidencia la no actualización de la Historia Laboral del personal vinculado. 2018-12-27 09:15:21
3. RESULTADO ANÁLISIS DE CAUSAS (¿Que ha fallado en el sistema?)(Lluvia de Ideas, Cinco Porqués, causa-efecto')
No se tenia el personal adecuado para realizar las visitas domiciliarias como lo exige la norma.
CORRECCIÓN (Acciones inmediatas para resolver el problema)
Actualizacion de las hojas de vida
4. PLAN DE ACCIÓN ó ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para prevenir su repetición?)
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | FECHA (Plan) |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  |  | Inicio |  | Fin | CUMPLIÓ? | FECHA | EVIDENCIA/COMENTARIOS
5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
6. ESTADO NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  |  | CERRADA |  |  | O ABIERTA

## ACCIONES (7)
| GESTIÓN DE CALIDAD | [7 empty] | GC-FO-09
Versión: 01
| FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS | [7 empty] | Fecha: 01/11/2017
1. NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  | 2. ORIGEN: |  | AUDITORIA INTERNA
5.3 - Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. Realiza cada año visita domiciliaria. Faltan los estudios socio-económicos y complemento de las visitas domiciliarias. Procedimiento Documentado. 2018-12-27 09:15:21
3. RESULTADO ANÁLISIS DE CAUSAS (¿Que ha fallado en el sistema?)(Lluvia de Ideas, Cinco Porqués, causa-efecto')
No se tenia en cuenta el requisito de implementar lo estudios socioeconómicos en las visitas domiciliarias realizadas al personal vinculado. No hay el adecuado personal para realizar estas visitas a las personas con cargos críticos.
CORRECCIÓN (Acciones inmediatas para resolver el problema)
Se actualizo el formato de visita domiciliaria que tenia la empresa, en donde se implementa los estudios socioeconómicos que exige el requisito.
4. PLAN DE ACCIÓN o ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para prevenir su repetición?)
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | FECHA (Plan) |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  |  | Inicio |  | Fin | CUMPLIÓ? | FECHA | EVIDENCIA/COMENTARIOS
Implementar el nuevo formato de visita domiciliaria |  | Asis. Admón. |  | 2019-01-08 |  | 2019-01-31
Realizar las respectivas visitas domiciliarias a personal con cargos críticos. |  | Gerencia |  | 2019-02-04 |  | 2019-06-03 |  |  | Se toma fechas largas por lo que algunos de nuestros colaboradores no residen en Bogotá y se había realizado una visita domiciliaria anteriormente.
5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
6. ESTADO NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  |  | CERRADA |  |  | O ABIERTA |  |  | x

## ACCIONES (8)
| GESTIÓN DE CALIDAD | [7 empty] | GC-FO-09
Versión: 01
| FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS | [7 empty] | Fecha: 01/11/2017
1. NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  | 2. ORIGEN: |  | AUDITORIA INTERNA
5.4 - Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. No Cumple con el Procedimiento Documentado. 2018-12-27 09:15:21
3. RESULTADO ANÁLISIS DE CAUSAS (¿Que ha fallado en el sistema?)(Lluvia de Ideas, Cinco Porqués, causa-efecto')
No se tenia en cuenta el requisito de implementar lo estudios socioeconómicos en las visitas domiciliarias realizadas al personal vinculado. No hay el adecuado personal para realizar estas visitas a las personas con cargos críticos.
CORRECCIÓN (Acciones inmediatas para resolver el problema)
Se realizara el respectivo procedimiento para el seguimiento y análisis de los estudios socioeconómicos. Se actualizo el formato de visita domiciliaria que tenia la empresa, en donde se implementa los estudios socioeconómicos que exige el requisito. También se realizara el estudio socioeconómico con los resultados arrojados en las visitas.
4. PLAN DE ACCIÓN ó ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para prevenir su repetición?)
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | FECHA (Plan) |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  |  | Inicio |  | Fin | CUMPLIÓ? | FECHA | EVIDENCIA/COMENTARIOS
Implementar el nuevo formato de visita domiciliaria |  | Talento Humano |  | 2019-01-08 |  | 2019-01-31
Procedimiento de para el seguimiento y análisis de los estudios socioeconómicos. |  | Gerencia |  | 2019-01-08 |  | 2019-01-31
5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
6. ESTADO NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  |  | CERRADA |  |  | O ABIERTA |  |  | x

## ACCIONES (9)
| GESTIÓN DE CALIDAD | [7 empty] | GC-FO-09
Versión: 01
| FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS | [7 empty] | Fecha: 01/11/2017
1. NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  | 2. ORIGEN: |  | AUDITORIA INTERNA
8.5 - Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. No tienen documentado el Plan de contingencia informática. 2018-12-27 09:41:44
3. RESULTADO ANÁLISIS DE CAUSAS (¿Que ha fallado en el sistema?)(Lluvia de Ideas, Cinco Porqués, causa-efecto')
No se tuvo en cuenta al realizar el plan de contingencias de la empresa, ya que se priorizo las contingencias en los despachos y transito de los vehículos.
CORRECCIÓN (Acciones inmediatas para resolver el problema)
Actualizar el plan de contingencia actual en donde se implemente la seguridad informática como lo exige puntualmente el requisito y realizar su respectivo seguimiento para la mejora continua.
4. PLAN DE ACCIÓN ó ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para prevenir su repetición?)
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | FECHA (Plan) |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  |  | Inicio |  | Fin | CUMPLIÓ? | FECHA | EVIDENCIA/COMENTARIOS
Actualizar el plan de contingencia de INETRAN S.A |  | Gerencia/ Calidad |  | 2019-01-08 |  | 2019-01-31
5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
6. ESTADO NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  |  | CERRADA |  |  | O ABIERTA |  |  | x

## ACCIONES (10)
| GESTIÓN DE CALIDAD | [7 empty] | GC-FO-09
Versión: 01
| FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS | [7 empty] | Fecha: 01/11/2017
1. NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  | 2. ORIGEN: |  | AUDITORIA INTERNA
9.1 - Debe tener implementado un programa de inducción y reinducción periódica, dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. No tienen implementado el Procedimiento documentado en referencia a los solicitado en éste requisito. 2018-12-27 09:41:44
3. RESULTADO ANÁLISIS DE CAUSAS (¿Que ha fallado en el sistema?)(Lluvia de Ideas, Cinco Porqués, causa-efecto')
No se realizo el programa sobre induccion y reinduccion, pero se nombra en el procedimiento de talento humano el desarrollo de la actividad. Solo se tuvo en cuenta los requesitos que exigia la ISO 9001/2015 en cuanto a calidad de los procesos.
CORRECCIÓN (Acciones inmediatas para resolver el problema)
Implementar el programa de induccion y reinduccion para el personal vinculado.
4. PLAN DE ACCIÓN ó ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para prevenir su repetición?)
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |  | FECHA (Plan) |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  |  | Inicio |  | Fin | CUMPLIÓ? | FECHA | EVIDENCIA/COMENTARIOS
Programa de induccion y reinduccion |  | Gerencia/ Calidad |  | 2019-01-08 |  | 2019-01-31
5. EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
6. ESTADO NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL |  |  |  | CERRADA |  |  | O ABIERTA |  |  | x