## Hoja1
|  | SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - MEJORA | [7 empty] | Código: F-04
Versión: 2
Septiembre 12 de 2015
ITEM | Fuente | Fecha de reporte | Tipo de hallazgo |  |  | Descripción del hallazgo | Proceso responsable | Correcciones | Fecha limite de Ejecución de la corrección | Seguimiento de la corrección | Análisis de Causalidad | Tipo de acción |  | Objetivo del plan de acción | Valoracion del riesgo | Plan de acción |  | Fecha límite de la actividad | Responsable | Fecha planeada cierre Plan de acción | Evidencias esperadas para el cierre | Viabilidad |  |  | Fecha real cierre | Fecha Seguimiento y comentario | Eficacia |  | Estado
|  |  | Menor | Mayor | Observación | [6 empty] | Correctiva | De Mejora | [8 empty] | Seguridad | Ambiente | Costos |  |  | Si | No | Abierta | Cerrada
1 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | Se cuenta con una política de seguridad que incluye una referencia a la seguridad de las instalaciones y equipos. No se evidencia en la política, un compromiso con la seguridad de la cadena de suministro, con la seguridad de los procesos y datos, su enfoque es hacia la SST y el medio ambiente. Los Objetivos y metas no incluyen aspectos relativos a la seguridad de la cadena de suministro. 2018-10-27 21:27:57 | Administrativo y mejoramiento | 1. Compartir la nueva política: DE SEGURIDAD PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL SEGURO (BASC) 2. Incluir en los objetivos estratégicos aspectos relacionados con la cadena de suministro 3. Evaluar la política de acuerdo a los criterios del requisito | 1 y 2: 25/2/19 3: 30/3/19 | Se comparte en la plataforma la información mencionada. | N/A | P |  | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Gerente de proyecto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 25/2/19 Se llevará revisión de nueva política a la revisión por la dirección para la aprobación correspondiente |  |  | P
H
V
A
2 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | Se dispone de una matriz de riesgo, pero no se evidencia la existencia de un procedimiento que establezca el sistema de gestión de riesgos. En la matriz de riesgos remitida no se incluyen la totalidad de los riesgos descritos en el requisito 1.2 2018-10-27 21:49:46 | Administrativo y mejoramiento | 1. Ajustar un procedimiento para la gestión de riesgos en la cadena de suministros 2. Ajustar la matriz de riesgos con los riesgos descritos en el requisito | 1 y 2: 15/4/19 | Se realiza evaluación del la norma para identificar los requisitos | N/A | P |  | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Coordinador SIG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Se evalua el procedimiento de la matriz de riesgo en la cadena de suministros |  |  | P
H
V
A
3 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | Se dispone del procedimiento de control de proveedores y en el se establecen los criterios mediante los cuales se selecciona el proveedor, tales como Experiencia especifica, capacidad de equipos, certificación de sistemas de gestión, información tecnica, ubicación estrategica y lista de precios, pero no se incluyen criterios de seguridad que permitan asignar un nivel de riesgo basado en los elementos que puedan afectar la seguridad de la cadena de suministro. 2018-10-27 21:49:47 | Gestión del suministro | 1. Incluir en el procedimiento de control de proveedores criterios de seguridad para control de riesgos | 2019-03-30 | Se deben establecer criterios de seguridad para los proveedores de acuerdo a las políticas de compra existentes | N/A | P |  | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Gerente de proyecto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | P
H
V
A
4 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | De conformidad con el requisito 1.4 los asociados de negocio no autorizados OEA en Colombia o por otra aduana extranjera deberán demostrar con una manifestación suscrita, que cumplen con requisitos mínimos de seguridad. Cualquier otra certificación de carácter privado no reemplaza el cumplimiento del requisito que solo incluye a las empresas OEA. 2018-10-27 21:54:22 | Gerente de Proyecto | Enviar nuevamente la manifestación suscrita de cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad | 2019-02-25 | Se envia por la plataforma nuevamente la manifestación suscrita | N/A | P |  | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Coordinador SIG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-25 |  |  |  |  | P
H
V
A
5 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | Las visitas son realizadas anualmente a los proveedores críticos, por el Planeador de mantenimiento. El alcance de esta visita, según lo expresa el procedimiento, es ¨verificar sus instalaciones, su capacidad para satisfacer las necesidades identificadas, valorar sus controles de seguridad y las iniciativas de protección del medio ambiente. En el procedimiento no se expresan los criterios contenidos en la circular 006/16 DIAN, con los cuales se debe evaluar al asociado de negocio. 2018-10-27 21:59:49 | Gestión del suministro | 1. Incluir en las visitas a proveedores del 2019 la evaluación de criterios contenidos en la circular 006/16 Dian | 2019-04-30 | Se debe incluir criterios de seguridad a evaluar en las visitas a proveedores | N/A | P |  | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Coordinador SIG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Ajustar la plantilla de evaluación y considerar los requisitos al momento de las visitas |  |  | P
H
V
A
6 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | No se evidencian los planes de contingencia de los proveedores. 2018-10-27 22:09:05 | Gestión del suministro | Enviar nuevamente el plan de contingencia de la empresa 2. Exigir planes de contingencia a los proveedores que la organización considere críticos | 2019-04-25 | Se envia por la plataforma nuevamente el plan de contingencia Incluir en los requisitos de proveedores el plan de contingencias | N/A | P |  | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Auxiliar de operaciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-25 | Se debe solicitar el plan de contingencias a los proveedores críticos |  |  | P
H
V
A
7 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | Los equipos de computo a cargo de Roldan en la operación, en los cuales se almacena información relativa a los procesos de prestación del servicio, deben estar controlados conforme lo establece el requisito 1.9 | Talento Humano | Se cuenta con inventario de equipos de computo y administración de estos a través de proveedor especializado. Cada computador cuenta con contraseña de ingreso y asignación personal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Asistente administrativo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-25 |  |  |  |  | P
H
V
A
8 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | Las áreas externas son responsabilidad de Cerrejon, pero el área asignada donde se encuentran las oficinas de Roldan, deben ser objeto de análisis para determinar la criticidad de las mismas. 2018-10-27 22:09:05 | Administrativo y mejoramiento | Realizar evaluación de criticidad del área de trabajo de Roldan y determinar controles de seguridad para las mismas | 2019-04-30 | Evaluar la posibilidad del uso monitoreo digital o inspecciones especiales | N/A | P | N/A | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Gerente de proyecto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | P
H
V
A
9 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | El procedimiento esta orientado a garantizar la confiabilidad del servicio o del suministro de insumos, desde el punto de vista de calidad y ambiental, mas no así para determinar la confiabilidad frente a los riesgos pertinentes para el Operador Económico Autorizado. La validación en sitio es realizado por el planeador de mantenimiento, mas no por alguien con competencias en seguridad de la cadena de suministro. De igual manera, los criterios contenidos en la circular 006/!6 DIAN no se consideran en el procedimiento. 2018-10-27 22:09:05 | Gestión del suministro | 1. Establecer si formar con las competencias necesarias a quien desarrolle las evaluaciones de proveedores o seleccionar un tercero especializado para el trabajo | 2019-04-30 | La gerencia evaluará cual de las alternativas presenta mayor viabilildad | N/A | P | N/A | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Gerente de proyecto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | P
H
V
A
10 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | No se evidencia la identificación de Asociados de Negocio autorizados OEA o certificados por otro programa administrado por otra aduana extranjera en el Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. Las certificaciones de otros programas de seguridad emitidas por entidades privadas diferentes a las aduanas que hacen parte del Marco SAFE de la OMA no son pertinentes para el cumplimiento de este requisito. 2018-10-27 22:41:28 | Administrativo y mejoramiento | Identificar los asociados de negocio y/o aquellos certificados por otras aduanas, validar su certificación | 2019-04-30 | Se listara los asociados de negocio y se reconocera las condiciones de cada uno de ellos | N/A | P | N/A | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Gerente de proyecto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | P
H
V
A
11 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | No se evidencia en el Manual Cartilla Talento Humano, la realización bienal de los estudios socioeconómicos ni las visitas domiciliarias, solo se establece su realización al ingreso del trabajador. 2018-10-27 22:41:28 | Talento Humano | Incluir en el manual cartilla de talento humano las visitas domiciliarias y estudios que se realizan periodicamente | 2019-03-15 | Ajustar el documento de acuerdo a los estudios que se realizan | N/A | P | N/A | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Asistente administrativo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | P
H
V
A
12 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | No se evidencia un procedimiento documentado para el seguimiento y análisis de los resultados de los estudios socioeconómicos. En el manual se manifiesta que solo se hacen previo al ingreso del trabajador. 2018-10-27 22:41:29 | Talento Humano | Realizar procedimiento para el seguimiento y análisis de los resultados de estudios socioeconómicos. | 2019-04-30 | Se debe establecer los criterios a validar de los estudios y procedimentar su análisis | N/A | P | N/A | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Asistente administrativo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | P
H
V
A
13 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | Los procesos a cargo de Roldan pueden ser objeto de interrupción. Por tanto, debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus servicios ante la ocurrencia de cualquiera de las situaciones previstas en el requerimiento 6.6 2018-10-27 22:41:29 | Administrativo y mejoramiento | Ampliar el plan de contingencias de la organización para contemplar los escenarios propuestos en este punto. | 2019-09-25 | Ajustar ell plan de contingencias para considerar los escenarios mencionados | N/A | P |  | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Asistente administrativo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | P
H
V
A
14 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | Como se garantiza la integridad y la seguridad de la carga en el proceso de descargue del buque y la carga al tren? En estos espacios en que la carga esta bajo responsabilidad de Roldan, como por ejemplo tramos cortos de transporte y manejo de la carga, como garantiza su seguridad e integridad? 2018-10-27 22:41:29 | Operación logística | Ampliar los procedimientos de descargue y cargue de contenedores, cargue y descargue de tren, traslado de carga y descargue de buque de carga general, considerando los controles establecidos para la cadena logística. Evaluar hasta donde llega la responsabilidad de Roldan frente al manejo de carga | 2019-04-30 | Evaluar la responsabilidad de Roldan en el manejo de la carga | N/A | P |  | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Planeador de operaciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | P
H
V
A
15 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | Todos los Asociados de negocio deben tener un procedimiento para reportar irregularidades o actividades ilegales o sospechosas, que permitan anticipar alguna situación disrruptiva que afecte la cadena de suministro de la cual son parte. 2018-10-27 22:41:15 | Administrativo y mejoramiento | Realizar procedimiento para el reporte de irregularidades o actividades ilegales o sospechosas. | 2019-03-30 |  | N/A | P |  | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Planeador de operaciones / Planeador de mantenimiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | P
H
V
A
16 | Auditoria PVP | 2019-02-25 |  | x |  | Debe tener un plan de contingencia informÃ¡tica documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua. | Administrativo y mejoramiento | Solicitar a TICs el plan de contingencia informatica para conocimiento en Puerto Bolivar | 2019-03-30 |  | N/A | P |  | N/A | N/A | P | N/A | N/A | Gerente de proyecto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | P
H
V
A