## GVE-F061
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD
GVE-F061
|  | TIENDA: |  | RANSA COLOMBIA SEDE FONTIBON
|  | SECCIÓN: |  | Auditoria OEA
|  | FECHA |  | 26 DE FEBRERO DE 2019
|  | INSPECCIÓN REALIZADA POR (Marque con X) |  | SECRETARÍA DE SALUD | AUDITORÍA DE CALIDAD | AUDITORÍA OPERATIVA | CONTROL DE PLAGAS | MANTENIMIENTO | OTROS |  | CUAL?________________
|  |  |  | Acta No.:___________, dd/mm/aa |  | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa
N°de conformidad |  | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO
| ITEM EVALUADO |  | AREA | Causa Raíz | Que? | ¿Cómo? | ¿Quién? | ¿Cuándo? dd/mm/aa | Fecha Verificación dd/mm/aa | Cumplimiento (SI o NO) | Fecha Verificación | Cumplimiento (SI o NO)
1 | Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. | Se evidencia el procedimiento CONTROL DE ACCESO A INSTALACIONES Código PR-SEG-001. NUMERAL 6. Pero es NC. Ya que no lo aplican por lo que acontecia con el personal de CENCOSUD COLOMBIA al no registrarlo ni mirar sus maletines y computadores. Falta más control. | SEGURIDAD | El personal que se encontraba el día de la auditoria es nuevo, falta capacitación y divulgación del procedimiento PR-SEG-001 | Coordinar con la empresa de seguridad una jornada de capacitación y divulgación de procedimiento de control de acceso a las instalaciones. | En forma teórico practica en capacitación. | Gestor contrato empresa de seguridad ( Pedro Márquez), Jefe nacional de seguridad Ransa(Javier Piñeros | 10 y 11 de abril de 2019
2 | Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma. | NC. En la Revisión de 7 Hojas de Vida se evidencia la no actualización de la Historia laboral en el contexto exigido por la norma. | GESTION HUMANA | Las hojas de vida en posesión de Gestión Humana no incluye los documentos mencionados ya que hacen parte de los estudios de seguridad que lleva a cabo el proceso de Seguridad. Este último es quien lleva el control de dicha información contenida en las hojas de vida | Establecer en el procedimiento de reclutamiento y selección de personal la aclaración sobre la tenencia de dicha información | A través de formato con lista de chequeo para los documentos que debe tener en custodia GH y cuáles debe manejar seguridad. Se actualiza la versión del documento en Calidad, y se socializa el cambio en reunión acordada entre GH y Seguridad | Jefe de seguridad, analista de contratación, y analista de procesos de GH | 12/04/2019
3 | Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. | No se evidencia el proceso solicitado por este Requisito | GESTION HUMANA/SEGURIDAD | El control del seguimiento de las visitas domiciliarias bienales lo lleva GH en una matriz denominada Seguimiento Visitas Domiciliaras, esta información se envía a seguridad para su respectiva custodia. El resultado de estos estudios es responsabilidad de Seguridad | Incluir en el procedimiento de reclutamiento y selección, la matriz codificada de seguimiento a las visitas bienales. Definir las responsabilidades claramente sobre la información de las visitas | Divulgación de los cambios en reunión acordada entre GH y Seguridad | Jefe de seguridad, analista de contratación, Gerente de GH y analista de procesos de GH | 19/04/2019
4 | Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. | No tienen el Procedimiento de seguimiento y análisis estudios socio-Económicos | SEGURIDAD/ GESTION HUMANA | Los estudios de seguridad realizados por la empresa prestadora del servicio contempla el estudio socioeconómico. Esta información no está procedimentada dentro del proceso de Gestión Humana, ya que es creada, verificada y controlada por Seguridad | Llevar a cabo una auditoría periódica sobre las condiciones socioeconómicas de los colaboradores. Validar la creación con Seguridad y la gerencia de GH sobre la pertinencia de un nuevo procedimiento | A través de un estudio socioeconómico llevado a cabo por la empresa que presta el servicios de estudios de seguridad a Ransa. La decisión se toma en reunión acordada entre GH y Seguridad | Jefe de seguridad y validación de costos por parte de la Gerencia de GH | 26/04/2019
5 | Debe tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro y manejo de los uniformes y dotación, que incluya el control, entrega, devolución o cambio de los mismos. | Se encuentra en proceso la Matriz de Dotación y procedimiento documentado para el cumplimiento de este requisito. Solo esta el Formato Control de entrega de calzado y vestido de labor. Código FR-COM-008, Provisionalmente hasta realizar todo lo referido en este requisito. | SST - COMPRAS | No se cuenta con procedimiento de selección y entrega de EPPS | Definir los elementos de protección personal, estableciendo la matriz de EPPs. | Actualizar el programa de EPPS | D. Cardona | 17/05/2019
6 | Debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar datos, dejando registro de la misma. | Aunque existe la Inspección de Seguridad código FR-SEG-001 no registran el reporte diario de la revisión. | SEGURIDAD | Estas inspecciones se realizan de forma mensual bajo un formato, los guardas y supervisores realizan recorridos diarios pero no dejan evidencia de los hallazgos encontrados | Llevar registro en minuta del los guardas de las rondas e inspección de instalaciones, registrando y reportando los hallazgos encontrados | Recorridos diarios por las instalaciones y registro diario de novedades evidenciadas. | Guardas y supervisores de seguridad Ransa | A partir de 08/04/2019
7 | Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua. | No tienen Plan de Contingencia Informático. | SISTEMAS | Fallas técnicas por parte del proveedor del servicio de internet, lo que ocasionaría suspensión de los servicios de correo y de los aplicativos críticos de la organización. | Activar el canal de respaldo contratado. El proveedor del servicio de internet debe garantizar el servicio a través de los tiempos de respuesta establecidos. | Informar al proveedor del servicio la anomalía presentada. | Santiago Amaya - Coordinador de infraestrucura | 08/06/2019
8 | Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo optimo de las operaciones contratadas. | No exigen Plan de contingencia a sus Proveedores . | COMPRAS | Dentro del alcance de los sistemas de Gestión no se tiene contemplado, incluir en el alcance de las evaluacion de planes de contingecia que cubran los riesgos para la operación. | Establecer un formato que liste los riesgos e impacto para la operación, para que sobre este los proveedores registren el plan de contingencia frente a los riesgos aplicables. | Envio del formato a proveedores en el proceso anual de actualizacion de datos y visitas de seguridad. | Coordinador de Compras | 27-06-2019
CIERRE NO CONFORMIDAD
NOTA: Se debe firmar con Inicial del nombre y apellido completo.
|  | Nombre del Gerente |  |  | Nombre del Sub- Gerente |  |  |  | Nombre Jefe Sección
DIANA M RODRIGUEZ
|  | Firma |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma
X

## Explicación
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD
GVE-F061
TIENDA:
SECCIÓN:
FECHA
| INSPECCIÓN REALIZADA POR (Marque con X) | SECRETARÍA DE SALUD | AUDITORÍA DE CALIDAD | AUDITORÍA OPERATIVA | CONTROL DE PLAGAS | MANTENIMIENTO | OTROS |  | CUAL?________________
|  | Acta No.:___________, dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa
N° de conformidad | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO
|  | Causa Raiz | Que? | ¿Cómo? | ¿Quién? | ¿Cuándo? Dd/mm/aa | Fecha Verificación dd/mm/aa | Cumplimiento (SI o NO) | Fecha Verificación | Cumplimiento (SI o NO)
CIERRE NO CONFORMIDAD
NOTA: Se debe firmar con Inicial del nombre y apellido completo.
| Nombre del Gerente |  | Nombre del Sub- Gerente |  |  |  | Nombre Jefe Sección
| Firma |  | Firma |  |  |  |  | Firma
Transcribir la no conformidad, tal como se encuentra escrita en el documento / o acta de inspección, auditoria, control de plagas, mantenimientos y otros
Establecer la causa por la cual se genero la no conformidad (puede ser mas de una).
Definir la acción correctiva que se tomara para corregir la No conformidad. (Una acción correctiva por cada causa-raíz )
Describir la forma como se implementará la acción correctiva .
Definir el responsable de ejecutar la acción correctiva. (Nombre , Apellido y cargo)
Establecer la fecha (d/m/a) límite de ejecución del plan de acción. No es valido colocar la palabra (inmediato)
El Sub- Gerente y / o Jefe de área verifica el cumplimiento del plan de acción en la fecha establecida. (cierre de la no conformidad)
Enumerar las no conformidades.
Especificar cual (PQR)
Marcar con X
Establecer fecha de verificación del plan de acción