## Hoja1
PLAN DE ACCION MUNDIPORT SAS AUDITORIA AES
META PLAN | No Conformidad | Actividad | AREA RESPONSABLE | Responsable | Tiempo Aplicación.
[5 empty] | M | J | JL | A | S | O | N | D
Establecer, mediante un adecuado plan, la implementación para la solución a las no conformidades encontradas durante la auditoria AES, realizada en abril 03, de 2019 en la empresa MUNDIPORT SAS, en la ciudad de Buenaventura | Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad. | Implementar dentro de la politca establecida metas y programas de tal manera que la misma pueda ser medible en el tiempo. | ADMON | ESNEIDER GOMEZ | bar: Tiempo Aplicación. M
| Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. | Implementar dentro de la Matriz de Riesgo establecida los controles necesarios para la administracion de riesgos en la cadena de suministro relacionados con la seguridad fisica | SST | MAYELI CORRALES | bar: Tiempo Aplicación. M
| Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio. | Implementar procedimiento de medicion de riesgo para los asociados de negocio, se cuenta con el formato | CALIDAD | LEIDY RODRIGUEZ | bar: Tiempo Aplicación. M
| Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | implementar formato para diligenciamiento por asociados de negocio que no cuenten con ceritificacion del algun programa de seguridad. | CALIDAD | LEIDY RODRIGUEZ | bar: Tiempo Aplicación. J
| Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar él cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | Implementar un procedimiento estructurado asi como los formatos que se requieran para realizar visitas periodicas a los asociados de negocios mediante las cuales se pueda evidenciar la administracion de los riesgos en SST y seguridad fisica . | ADMON | ESNEIDER GOMEZ | bar: Tiempo Aplicación. JL
| Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad. | Implementar un programa de conocimeinto de asociados de negocio conformado por el formato de evaluacion de criticidad sobre el asociado de negocio y el procedimiento de conocimiento del asociado | CALIDAD | LEIDY RODRIGUEZ | bar: Tiempo Aplicación. JL
| Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera | Actividad que se realizara mediante la implementacion de concomiento de asociado de negocio dentro de la evaluacion de criticidad | CALIDAD | LEIDY RODRIGUEZ
| Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitantes | Implementar procedimiento de control de entrega de implementos y dispositivos al ingreso de las instalaciones, la actividad se realiza, falta la documentacion. | CALIDAD | LEIDY RODRIGUEZ
| Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. | Implementar dento del proceso Gestion Humana, un procedimiento de estudios socioeconomicos mediante visitas domiciliarias a colaboradores y contratistas de la compañía | CALIDAD | LEIDY RODRIGUEZ
| Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. | Actividad complementaria del procedimiento general de estudios socio economicos mediante visitas domiciliarias a colaboradores y contratistas. | CALIDAD | LEIDY RODRIGUEZ
| Debe tener procedimientos documentados para el retiro del personal. | Crear procedimiento estructurado con sus respectivos formatos para el control de desvinculacion del personal | CALIDAD | LEIDY RODRIGUEZ
| Debe disponer de un plano de su planta física en el que se identifiquen claramente las áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuación y emergencias. | Estudio de planos e identificacion y evaluacion de puntos criticos de acuerdo a lo establecido por la norma | SST | MAYELI CORRALES
| Debe tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación, administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a los sistemas de información y correo electrónico, uso de Internet; la interconexión con sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información. | Establecer mediante el contrantista de TIC, restricciones de ingreso a paginas no autorizadas, asi como el uso de elementos electronicos dentro de la compañía, acompañado de politicas claras sobre estas actividades y elaborando un procedimiento estructurado con los respectivos formatos para el control y la administracion de cuentas, claves de acceso y conexiones remotas que permitan el buen uso de las herramientas tecnologicas. | TIC | ESNEIDER GOMEZ
| Debe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de cómputo y de tecnología informática así como para detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información. | Actividad que se complementa con el procedimiento sobre uso de TIC en la compañía | TIC | ESNEIDER GOMEZ
| Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua. | Implementar un plan apoyado de un procedimiento y politicas claras que permitan realizar periodicamente un back up a la informacion para evitar perdidas informaticas | TIC | ESNEIDER GOMEZ