## hallazgo-07-05-2019
Fecha de Reporte: 07-05-2019 01:52:52
Listado de Hallazgos en Seguimiento
N° Hallazgo | Tipo Actividad | Folio Actividad | Etapa | Descripción | Fecha Límite | Estado | Encargado | Desc. Implementación | Desc. Verificación | Referencia | Tipo Acción | País | Planta | Código Externo | Procesos | Cliente
10265 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | No se evidencia el cumplimiento de este requisito: Numeral 1.1 Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenasde suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad. | 2019-12-07 | En Proceso | Claudia Montoya |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10266 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar él cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | 2019-12-07 | En Proceso | Clara Maria Bolívar Uribe |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10267 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. | 2019-12-07 | En Proceso | Clara Maria Bolívar Uribe |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10268 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su personal vinculado. | 2019-12-07 | En Proceso | Erika Barrientos Fernandez |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10269 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas críticas y de manejo, inspección o almacenamiento de carga. | 2019-12-07 | En Proceso | Oscar Orozco |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10270 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Debe tener implementadas medidas de seguridad apropiadas para mantener la integridad de los contenedores y demás unidades de carga en el punto de llenado para protegerlos contra la introducción de personal y/o materiales no autorizados. | 2019-12-07 | En Proceso | Clara Maria Bolívar Uribe |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10271 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitantes | 2019-12-07 | En Proceso | Oscar Orozco |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10272 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. | 2019-12-07 | En Proceso | Oscar Orozco |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10273 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas. | 2019-12-07 | En Proceso | Oscar Orozco |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10274 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma. | 2019-12-07 | En Proceso | Ana Maria Marulanda Ocampo |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10275 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. | 2019-12-07 | En Proceso | Erika Barrientos Fernandez |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10276 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como; desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataqués y fallas en las comunicaciones y el transporte. | 2019-12-07 | En Proceso | Carmenza Eugenia Buitrago Echeverry |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10277 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma. | 2019-12-07 | En Proceso | Oscar Orozco |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10278 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua. | 2019-12-07 | En Proceso | Bryant Escobar |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10279 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Debe tener un lugar físico definido en donde se desarrolle la actividad informática con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo a personal autorizado. | 2019-12-07 | En Proceso | Bryant Escobar |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio
10280 | Revisión de Clientes | 2396 | IMPLEMENTACION | Debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso. | 2019-12-07 | En Proceso | Ana Maria Marulanda Ocampo |  |  | Observación / Recomendación | PROACTIVO | Colombia | ASU - Acerías Paz del Río | AES 27-02-2019 | Producción ASU, Mantenimiento, Gestión Administrativa | Acerias Paz del Rio