## Hoja1
Hallazgo | Comentarios
1.1 - Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Diagnostico incial -Establecer y modificar los documentos asociados a la declaración de la Politica de Gestión de Seguiridad -Diagnostico final Entregables 1: → GH-GL-01 POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Versión adjunta: Definitva
1.2 - Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Diagnostico incial -Establecer sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. -Diagnostico final Entregables 3: →GR-MA-01 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO GPLAFT →GR-AX-01 ACTA VERIFICACION ASOCIADOS DEL NEGOCIO →GR-FO-01 IDENTIFICACION Y VALORACION RIESGO CONTRATO Versión adjunta: 3 archivos Preliminarares Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
1.3 - Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Diagnostico incial -procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio. -Diagnostico final Entregables 4: →GR-MA-01 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO →GR-AX-01 ACTA VERIFICACION ASOCIADOS DEL NEGOCIO →GR-FO-01 IDENTIFICACION Y VALORACION RIESGO CONTRATO →METODO_EVALUACION_RIESGOS_MOSLER_ Versión adjunta: 3 Preliminar Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
1.4 - Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional | En proceso de validación y verificación Fecha de entrega: 30 de junio 2019
1.5 - Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar él cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Diagnostico incial -Procedimentar visitas de verificacion de proveedores. -Diagnostico final Entregables 1: →GR-FO-02 CUESTIONARIO DE EVALUACION DE PROVEDORES Y ASOCIADOS REQUISISTOS DE SEGURIDAD Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
1.6 - Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Diagnostico incial -Establecer y procedimentar visitas de verificacion de proveedores. -Diagnostico final Entregables 1: →GR-MA-02 GESTION DE CONTINUIDAD Versión adjunta: En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
1.7 - Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la seguridad de la cadena de suministro. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer matriz de cargos criticos Entregables 1: →GH-MZ-01 MATRIZ CARGOS CRITICOS Versión adjunta: Definitiva
1.8 - Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su personal vinculado. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer y hacer firmar clausulas de confidencialidad Entregables 1: →GH-OD-01 CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Versión adjunta: Definitiva
1.10 - Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás. | Documento en construcción Fecha de entrega: 30 de junio 2019
1.11 - Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones. | M asociada a causa Raiz: Management Plan de Acción: -Gestionar con los provedores y en las áreas de la empresa la identificación de areas consideradas críticas Entregables 1: →REGISTRO FOTOGRAFICO Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
1.12 - Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas críticas y de manejo, inspección o almacenamiento de carga. | M asociada a causa Raiz: Management / Money Plan de Acción: -Gestionar la instalación de sistemas de seguridad en areas productivas Entregables 1: →REGISTRO FOTOGRAFICO Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
2.1 - Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Diagnostico incial -Establecer y procedimentar procesos de selección de provedores y compras que garanticen su confiabilidad. -Diagnostico final Entregables 2: →GP-PR-01 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y COMPRAS →GP-FO-01 FORMATOS DE COMPRAS →GP-FO-02 FICHA TECNICA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Versión adjunta: 1 archivos Preliminar Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
2.2 - Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera | FTO COMPRAS Estan formatos pero no procedimientos No se encuentra como esta detalle de como se identifican los asociados como operador
4.1 - Debe tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer una ficha de visitantes Entregables 2: →MC-FO-01 CONTROL DE ACCESO PERSONAL EXTERNO Versión adjunta: 1 definitiva
Descripción: 4.2 - Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitantes | En proceso de documentacion Fecha de entrega:30 de junio de 2019
4.4 - Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal, la cual debe ser portada en un lugar visible | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Diagnostico incial -Establecer y procedimentar procesos de selección de provedores y compras que garanticen su confiabilidad. -Diagnostico final Entregables 2: →MC-PR-01 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD BASC →MC-FO-04 FICHA DE VISITANTES Versión adjunta: 2 Definitivos
4.5 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer y procedimentar controles documentados para la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. Entregables 4: →MC-PR-01 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD BASC →MC-FO-01 CONTROL DE ACCESO PERSONAL EXTERNO →MC-FO-02 CONTROL DE ACCESO PERSONAL INTERNO →MC-FO-03 CONTROL DE PAQUETES Versión adjunta: 4 archivos definitivos
4.6 - Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer y procedimentar controles de seguridad para que visitantes se dirigan a instalaciones autorizadas Entregables 4: →MC-PR-01 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD BASC →MC-FO-01 CONTROL DE ACCESO PERSONAL EXTERNO →MC-FO-03 CONTROL DE PAQUETES →MC-FO-04 FICHA DE VISITANTES Versión adjunta: 4 archivos definitivos
4.7 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer y procedimentar controles de seguridad para identificar persoans no autorizadas Entregables 1: →MC-PR-01 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD BASC 5.1 PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS EXTERNAS /ACTIVIDAD 12 Versión adjunta: 1 archivos definitivos
5.1 - Debe tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer y procedimentar la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato Entregables 2: →GH-PR-01 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL →GH-FO-01 SOLICITUD PROCESO DE SELECCION Versión adjunta: 2 archivos definitivos
5.2 - Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer y procedimentar la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato Entregables 4: →GH-IN-01 INSTRUCTIVO CONTROL Y MANTENIMIENTO DE PERSONAL →GH-FO-01 SOLICITUD PROCESO DE SELECCION →GH-FO-03 FORMATO HOJA DE VIDA EMPRESARIAL →GH-FO-04 FORMATO ACTUALIZACION HV Versión adjunta: 4 archivos definitivos
5.3 - Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer y procedimentar la realizacion de estudios estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos Entregables 3: →GH-PR-01 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL →GH-FO-02 FORMATO VISITA DOMICILIARIA →GH-FO-04 FORMATO ACTUALIZACION HV Versión adjunta: 3 archivos definitivos
5.4 - Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer y procedimentar el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos del personal vinculado de los cargos criticos, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado Entregables 5: →GH-PR-01 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL →GH-IN-01 INSTRUCTIVO CONTROL Y MANTENIMIENTO DE PERSONAL →GH-FO-02 FORMATO VISITA DOMICILIARIA →GH-FO-04 FORMATO ACTUALIZACION HV →GH-MZ-01 MATRIZ CARGOS CRITICOS Versión adjunta: 5 archivos definitivos
5.5 - Debe tener procedimientos documentados para el retiro del personal. Cumplimiento del Requerimiento | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -No se evidencia procedimientos documentados para el retiro del personal. Entregables 2: →GH-PR-02 PROCEDIMIENTO CONTRATACION, NOMINA Y LIQUIDACION →GH-FO-03 FORMATO ENTREVISTA DE RETIRO →GH-OD -01 CARTA RETIRO DE CESANTIAS Versión adjunta: 2 archivos definitivos
5.6 - Debe tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro y manejo de los uniformes y dotación, que incluya el control, entrega, devolución o cambio de los mismos | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer procedimiento para la entrega y devolución de dotación Entregables 1 →MC-PR-02 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE DOTACIÓN Versión adjunta: 1 archivos definitivos
5.7 - Debe tener implementado un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad. | M asociada a causa Raiz: Management Plan de Acción: -Establecer e institucionalizar un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad. Entregables 1: →Documento Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
6.4 - Debe tener de un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de su carga entre el punto de llenado y el puerto de embarque al exterior que contemple: detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, desvío de la ruta, bloqueo de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica y violación de sellos de seguridad. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: - Establecer y procedimentar protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de su carga entre el punto de llenado, hasta las instalaciones del cliente tales como: detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, desvío de la ruta, bloqueo de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica y violación de sellos de seguridad. Entregables 1: →Documento Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
6.2 - Debe tener un sistema de control de documentos que garantice que estos sean conocidos, modificados, actualizados y/o impresos por el personal de corresponda según sus roles y/o competencias. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: -Establecer procedimiento para la entrega y devolución de dotación Entregables 1 →MC-PR-03 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Versión adjunta: 1 archivos definitivos
6.4 - Debe tener de un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de su carga entre el punto de llenado y el puerto de embarque al exterior que contemple: detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, desvío de la ruta, bloqueo de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica y violación de sellos de seguridad. | Documento en construcción Fecha de entrega: 30 de junio 2019
6.5 - Debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como; desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataqués y fallas en las comunicaciones y el transporte. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: - Modificar y actualizar el plan de emergencias Entregables 1: →Documento Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
6.6 - Garantizar la integridad y la seguridad de la carga en los procesos relativos al manejo, almacenamiento y transporte. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: - Establecer procedimiento que garanticen la integridad y la seguridad de la carga en los procesos relativos al manejo, almacenamiento y transporte Entregables 2: →MTTO - PR- 01 PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS →INS-FO 01 02 FORMATO INSPECCIONES VEHICULOS Y MOTOS Versión adjunta: Preliminar/ En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
6.10 - Para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: - Establecer procedimiento de reporte a la autoridad competente en los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro Entregables 1: →Documento Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
6.11 - Para el archivo, almacenamiento y protección de la documentación física y electrónica de sus operaciones de su cadena de suministro internacional y su destrucción cuando a ello hubiere lugar. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: - Establecer procedimiento de reporte a la autoridad competente en los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro Entregables 1: →Documento Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
7.6 - Debe tener un servicio de vigilancia y seguridad propio o contratado con una empresa competente y debidamente autorizada, que garantice una acción de respuesta oportuna y disponibilidad durante las 24 horas del día. | En proceso de validación y verificación Fecha de entrega: 30 de junio 2019
8.2 - Debe tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación, administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a los sistemas de información y correo electrónico, uso de Internet; la interconexión con sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: elaborar políticas y/o procedimientos documentados que garanticen la seguridad informática que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación, administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a los sistemas de información y correo electrónico, uso de Internet; la interconexión con sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información Entregables 1: →Documento Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
8.3 - Debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que exijan su cambio periódico, y que cuenten con características que incrementen los niveles de seguridad. | M asociada a causa Raiz: Método /Money Plan de Acción: Elaborar plan de costos para la incorporación de plataformas tecnicas qe permitan mayor seguridad de la informacion, contemplando asignacion cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que exijan su cambio periódico, y que cuenten con características que incrementen los niveles de seguridad Entregables 1: →Evaluación de mercado para establecer la compra e implementacion de tecnologias de seguridad de información Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
8.4 - Debe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de cómputo y de tecnología informática así como para detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información. | M asociada a causa Raiz: Método /Money Plan de Acción: Elaborar plan de costos para la incormporación de plataformas tecnicas qe permitan mayor seguridad de la informacion, contemplando asignacion cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que exijan su cambio periódico, y que cuenten con características que incrementen los niveles de seguridad Entregables 1: →Evaluación de mercado para establecer la compra e implementacion de tecnologias de seguridad de información Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
8.5 - Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: Establecer plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua. Entregables 1: →Documento Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
9.1 - Debe tener implementado un programa de inducción y reinducción periódica, dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: Actualizar procedimientos de capacitación y entrenamiento donde se trabajan temas politicas, mision, vision, riesgos de la operación, valores corporativos, lugares de parqueaderos, prohibiciones, responsabilidades, sector de descargue, planes de emergencia desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo Entregables 1: →Documento Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
9.2 - Debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: Actualizar plan de capacitación de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo no se contempla temas de seguridad como presevncion de lavado de activos y financiacion entre otros acorde a los temas sensible del proceso Entregables 1: →Documento Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019
9.4 - Debe tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas críticas. | M asociada a causa Raiz: Método Plan de Acción: Establecer un programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas críticas Entregables 1: →Documento Versión adjunta: Ninguna / En construcción Fecha versión definitiva: 30 Junio 2019