## Hoja1
[20 empty] | Codigo: F-GI-07 |  | Version: 6
|  |  |  | Plan de Accion | [15 empty] | Fecha: 1/02/2018 |  | Pagina: 1 de 1
N° | FECHA DE HALLAZGO | NORMA O GUIA QUE APLICA | TIPO DE HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (REAL O POTENCIAL) | PERSONA QUE DETECTA EL HALLAZGO | MEDIO POR EL QUE SE DETECTA EL HALLAZGO | PROCESO EN QUE SE DETECTA EL HALLAZGO | RESPONSABLE DEL PROCESO | PLAN DE ACCION | [9 empty] | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION |  |  | ESTADO PLAN DE ACCIÓN | EFICACIA
[9 empty] | TIPO DE ACCION A GENERAR | METODO DE ANALISIS | CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR | RESPONSABLE | FECHA DE MAXIMA DE IMPLEMENTACION | Se genera riesgo? |  | Valoración del riesgo (Aceptabilidad) | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | AVANCE | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
[15 empty] | SI | NO
1 | 2018-12-03 | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS CATEGORIA OEA SEGURIDAD Y FACILITACIÓN (Requisitos mínimos de seguridad del operador económico autorizado en Colombia de acuerdo Resolución 15 del 17 de Febrero del 2016; requisitos legales aplicables y demás estipulados por la organización en su sistema de gestión de la seguridad en la cadena de suministro internacional). | No conformidad | 1.4 ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO. 1.4 - Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: Pendiente de envió a paz del río, asimismo solicitar a su asociados de negocio. | Jorge Ernesto Morales Diamante (AuditorAES PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES) | Auditoria Externa | Gestión Gerencial | Dra. Johanna Martínez Gerente Adtiva y Financiera | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | La compañía cuenta con certificado BASC y esta certificación es compartida con los clientes cuando fuese requerida como cumplimiento a requisito de seguridad en la cadena de suministro internacional. A su vez, este certificado es solicitado a asociados de negocios cuando correspondiera exceptuando la entrega o solicitud de manifestación suscrita. | 1. Actualizar en el sistema de gestión integral documento de manifestación suscrita estructurada conforme se establece en el numeral 1.4 ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO. 2. Solicitar a represetante legal el registro de firma correspondiente. 3. Socializar con el cliente Acerías Paz del Rio la manifestación suscrita. 4. Identificar y solicitar a los asociados de negocio de la compañía el envío de manifestación suscrita como cumplimiento a requisito de seguridad en la cadena de suministro internacional. 5. Realizar seguimiento de eficacia a las acciones programadas. | 1. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ Bogotá. 2. Andrea Cruz Soto Dir. Talento Humano & HSEQ. 3. Edgardo Espinosa Gerente de Proyectos. 4. Sebastian Oliveros Analista de Calidad. 5. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 2019-06-30 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 2019-06-13 | 1. Se ha documentado en el sistema de gestión la manifestación suscrita. Esta será enviada a la gerencia para la respectiva firma para posterior socialización con los asociados de negocio identificados. | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
2 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 1.5 ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO. 1.5 - Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar él cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización tiene pendiente realizar y documentar visitas de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar él cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. |  | Auditoria Externa | Gestión de Tráfico y Seguridad | Cnel. (R) Roque Angel Lara Dir. De Seguridad. | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | Al momento de realización de la auditoría, se evidencia que se tiene programado en la planeación de la dirección de seguridad de la compañía la implementación del formaro F-GTS-14 Visita de Seguridad Para Clientes Criticos, durante el segundo semestre del año 2019. | 1. Actualizar en el sistema de gestión integral ajustando el formato F-GTS-14 Visita de Seguridad Para Clientes Criticos; con lo correspondiente a "Asociados de negocios". 2. Realizar visitas bienales a las instalaciones donde contamos con asociados de negocio para el desarrollo de operaciones actualmente. Continuar realizando esta actividad previamente a la vinculación de asociado de negocio. 3. Consolidar resultados y generar los planes de acción resultantes de los hallazgos evidenciados en las visitas bienales a asociados de negocio. 4. Realizar seguimiento de eficacia a las acciones programadas. | 1. Sebastian Oliveros Analista de Calidad. 2. Cnel. (R) Roque Angel Lara Dir. De Seguridad. 3. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ Bogotá. 4. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 07/06/2019 07/06/2019 30/07/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ |  |  |  | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
3 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 1.6 ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO. 1.6 - Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. Cumplimiento del Requerimiento: Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización esta documentando el Plan de Contingencia de las operaciones. |  | Auditoria Externa | Gestión de Tráfico y Seguridad | Cnel. (R) Roque Angel Lara Dir. De Seguridad. | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | Durante el proceso de auditoria, el plan de Contingencia de las operaciones se encuentra en actualización mediante mesa de trabajo con los líderes de procesos correspondientes. Se evidencia modelo en actualización sin embargo este no se le ha asignado codificación en el sistema de gestión integral. | 1. Actualizar el plan de contingencias contemplados que se encuentra en mesa de trabajo, dando alcance para el cumplimiento de la Resolución 15 de 2016 por la cual se reglamenta el operador económico autorizado. 2. Idenficar en el sistema de gestión de la compañía el plan de contingencia. 3. Socializar con las partes interesadas el plan de contingencias documentado. 4. Realizar seguimiento de eficacia a las acciones programadas. | 1. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ. 2. Sebastian Oliveros Analista de Calidad. 3. Andrea Cruz Dir. Talento humano & HSEQ 4. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 15/05/2019 15/05/2019 17/06/2019 30/07/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ | 2019-05-13 | 1. Se ha documentado en el sistema de gestión de la compañía el PL-GTS-01 Plan de Emergencia y contingencia para la cadena de suministro; este ha sido identificado en el proceso de gestión de tráfico y seguridad. Se ha socializado su primera versión con el cliente SIEMENS. | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
4 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 1.9 ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO. 1.9 - Tener procedimientos documentados para el control, pesaje, contabilización, medición o tallaje de mercancías al ingreso o salida de la zona de almacenamiento. Cumplimiento del Requerimiento: Comentarios del Auditor Durante el Reporte: Procedimiento de Despacho de Carga, Procedimiento pesaje de equipos, pendiente por normalizar |  | Auditoria Externa | Gestión de Operaciones | Ing. Donaldo Zambrano Subgerente de carga seca | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | En el procedimiento P-GO-08 Procedimiento Pesaje de Equipos se limita el alcance a vehículos de operación de transporte de mercancía peligrosa. | 1. Actualizar el P-GO-08 Procedimiento Pesaje de Equipos, incluyendo generalidades de las diferentes unidades de negocio (carga seca y carga de perecederos) para el control de pesos y no alteraciones a la mercancía transportada. 2. Socializar el control de cambios y actualización del P-GO-08 Procedimiento Pesaje de Equipos, con el personal correspondiente. 3. Verificar la eficacia de las acciones programadas | 1. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ. 2. Sebastián Oliveros Analista de Calidad. 3. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 30/06/2019 05/07/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ | 2019-05-13 | 1. Se define actualizar procedimiento P-GO-08 Procedimiento Pesaje de Equipos, así mismo, se debe tener en cuenta los procedimientos transversales que se tienen en el SGI en los procesos de gestión integral y Operaciones como el de Inspecciones, protocolo de comunicaciones (procedimiento de reporte e investigación de eventos) y Plan de Emergencia y contingencia para la cadena de suministro; para evidenciar control. | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
5 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 1.12 ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO. 1.12 - Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas críticas y de manejo, inspección o almacenamiento de carga. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: El actual patio cuenta con CCTV, sin embargo, su cobertura es parcial, es monitoreado internamente por su propietario. Los Funcionarios cuentan con identificación. El control de acceso lo realiza un funcionario del área de logística, las áreas de cargue y descargue no están debidamente controladas. |  | Auditoria Externa | Gestión Gerencial Gestión de Tráfico y Seguridad Dir. Talento Humano & HSEQ | Edgardo Espinosa Gerente de Proyectos. Cnel. (R) Roque Angel Lara Dir. De Seguridad. Andrea Cruz Dir. Talento humano y HSEQ | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | Durante el inicio de la operación logística para el cliente, no se formaliza la realización la evaluación a asociados de negocio la cual evidencia el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad. La compañía realiza la reestructuración y ampliación del alcance de la agencia operativa de despachos en cuanto a la contratación de nuevo personal, nuevas operaciones de transporte con origen Buenaventura y no se realizan las adecuaciones a puestos de trabajo y distribución adecuada para la implementación de los procedimientos como los de control de acceso. | 1. Identificar un patio de operaciones que cumpla con los estándares de seguridad requeridos para el aseguramiento de la cadena de suministro, especialmente: CCTV con cobertura y monitoreo permanente. Identificación de funcionarios. Control de acceso a areas críticas. Medidas de seguridad apropiadas para mantener la integridad de los contenedores y demás unidades de carga. Protocolos de seguridad para el descargue de los contenedores. Identificación de personas no autorizadas a áreas críticas. Estacionamiento de vehículos y manejo por áreas de almacenamiento de la carga. Estructura perimetral segura (muros). Señalización de seguridad. 2. Realizar cambio de la sede de la agencia operativa de despachos Buenaventura y asegurar el tratamiento a los items mencionados. (Ver seguimiento). 3. Una vez identificado el patio de operaciones, realizar la evaluación de asociados de negocio en el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad y socializar posibles hallazgos que ameriten plan de acción los responsables de las actividades logísticas del patio. 4. Realizar el cambio de patio de operaciones. Realizar la vinculación del asociado de negocio. 5. Verificar la eficacia de las acciones programadas | 1. Edgardo Espinosa Gerente de Proyectos Cnel. (R) Roque Angel Lara Dir. De Seguridad. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ. 2. Donaldo Zambrano Subgerente de carga seca Edgardo Espinosa Gerente de Proyectos. Pedro Medina Jefe de Agencia Buenaventura. Andrea Cruz Dir. Talento humano y HSEQ 3. Cnel. (R) Roque Angel Lara Dir. De Seguridad. 4. Edgardo Espinosa Gerente de Proyectos Cnel. (R) Roque Angel Lara Dir. De Seguridad. Andrea Cruz Dir. Talento humano y HSEQ 5. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 30/06/2019 30/03/2019 30/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ | 1. 11/03/2019 2. 13/05/2019 | 1. Se ha realizado el cambio de la sede agencia de Buenaventura. Se define por medio de la Dir. de Talento Humano y HSEQ y Gerente de proyectos con respecto a los siguientes Items en la agencia operativa de Buenaventura: - Acceso a personas visitantes y vehículos a las instalaciones (si aplica): La nueva agencia contará con puestos de trabajo con atecnión al público limitado por vidrio interlocutor. Se contará con acceso electrico al interior de las oficinas para ingreso a puesto de jefatura de agencia. Estas directrices estarán documentadas mediante actualización del P-GAT-05 Control de Acceso a Instalaciones. - Identificación temporal de personas visitantes. No aplica para la agencia. Las personas visitantes para su ingreso al área de la jefatura de agencia deberán ser autorizadas por el jefe de agencia. Estas directrices estarán documentadas mediante actualización del P-GAT-05 Control de Acceso a Instalaciones. - Identificación de paquetes y correo. El correo certificado permitido por la empresa pasa salida de paqueres es SERVIENTREGA. Estos paquetes serán entregados a persnonal previamente identificado. Así mismo, la recepción de paquetes será realizada exclusivamente por personal de OPL Carga en el áerea de despachos. - Identificación de personas no autorizadas a áreas críticas. Las instalaciones de la nueva agencia además de contar con señalización de accesos restringidos, tendrá control eléctrico para el acceso previa autorización del jefe de agencia. - Señalización de seguridad. Se realizará visita de seguimiento del personal HSEQ de la compañía para identificar la necesidad de señalización y gestión de adecuación de las instalaciones de la nueva sede. Adicionalmente se implementará programa de inspecciones SSTYMA las cuales apoyan de manera preventiva la gestión de solución de desviaciones. 2. Por parte de la gerencia de proyectos, se establece el cambio de patio de operaciones para la ciudad de Buenaventura del actual a patio Zona de Actividad Logística (Patio ZAL) el cual cumple con los requerimientos establecidos. Se define la realización de visita para evaluación de asociado de negocio y potencial vinculación por parte del Cnel. (R) Roque Angel Lara durante el mes Junio de 2019. Una vez actualizado el documento manifestación suscrita, se realizará solicitud de firma de compromiso de cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad por parte de Patio ZAL. En este se evidenciará el compromiso de implementación de controles definidos para: CCTV con cobertura y monitoreo permanente. Identificación de funcionarios. Control de acceso a areas críticas. Medidas de seguridad apropiadas para mantener la integridad de los contenedores y demás unidades de carga. Protocolos de seguridad para el descargue de los contenedores. Identificación de personas no autorizadas a áreas críticas. Estacionamiento de vehículos y manejo por áreas de almacenamiento de la carga. Estructura perimetral segura (muros). Señalización de seguridad. | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
6 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 3.1 SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMAS UNIDADES DE CARGA 3.1 - Debe tener implementadas medidas de seguridad apropiadas para mantener la integridad de los contenedores y demás unidades de carga en el punto de llenado para protegerlos contra la introducción de personal y/o materiales no autorizados. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización cuenta con el procedimiento Despacho del contenedor, P-GO-05, Reporte de e Investigación de incidentes, P-GI-07; sin embargo, en el actual patio no se cumple.
7 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 3.5 SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMAS UNIDADES DE CARGA 3.5 - Cerrar y sellar correctamente los contenedores y demás unidades de carga en el punto de llenado, y cada vez que sean abiertos. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización cuenta con protocolos de seguridad para el descargue de los contenedores, hace el cargue en tractomulas, este proceso lo realizar su asociado de negocio del patio de almacenamiento, sin embargo, las medidas de seguridad en el patio son mínimas.
8 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 3.6 SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMAS UNIDADES DE CARGA. 3.6 - Verificar en el punto de llenado la, integridad física de la estructura del contenedor y demás unidades de carga antes del llenado, esto incluye la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización cuenta con protocolos de seguridad para el descargue de los contenedores, hace el cargue en tractomulas, este proceso lo realizar su asociado de negocio del patio de almacenamiento, sin embargo, las medidas de seguridad en el patio son mínimas.
9 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 4.1 CONTROLES DE ACCESO FISICO. 4.1 - Debe tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización cuenta con el Procedimiento Control de Acceso a Instalaciones, P-GAT-05, el cual no se aplica a la sede de Buenaventura, ni a los patios de almacenamiento de sus asociados de negocio.
10 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 4.4 CONTROLES DE ACCESO FISICO. 4..4 - Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal, la cual debe ser portada en un lugar visible. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización cuenta con el Procedimiento Control de Acceso a Instalaciones, P-GAT-05, el cual no se aplica a la sede de Buenaventura, ni a los patios de almacenamiento de sus asociados de negocio.
11 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 4.5 CONTROLES DE ACCESO FISICO. 4.5 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización cuenta con el Procedimiento Control de Acceso a Instalaciones, P-GAT-05, el cual no se aplica a la sede de Buenaventura, ni a los patios de almacenamiento de sus asociados de negocio.
12 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 4.6 CONTROLES DE ACCESO FISICO. 4.6 - Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización cuenta con el Procedimiento Control de Acceso a Instalaciones, P-GAT-05, el cual no se aplica a la sede de Buenaventura, ni a los patios de almacenamiento de sus asociados de negocio.
13 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 4.7 CONTROLES DE ACCESO FISICO. 4.7 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización cuenta con el Procedimiento Control de Acceso a Instalaciones, P-GAT-05, el cual no se aplica a la sede de Buenaventura, ni a los patios de almacenamiento de sus asociados de negocio. 2018-12-13 11:37:15 Comentarios y conceptos del plan de acción:
14 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 7.3 SEGURIDAD FISICA. 7.3 - Debe prohibir el estacionamiento de vehículos de personal vinculado y de visitantes dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga o en áreas adyacentes a la entrada o salida de las mismas. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización NO cuenta con áreas de cargue y de almacenamiento, se efectúa a través de un asociado de negocio, el cual no esta ni efectiva ni adecuadamente controlado.
15 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 7.4 SEGURIDAD FISICA. 7.4 - Debe garantizar que las instalaciones han sido construidas con materiales que resistan la entrada forzada. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: Las instalaciones de la Oficina están en concreto ladrillo cemento; la estructura del patio en general no garantiza la protección del caso.
16 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 7.5 SEGURIDAD FISICA. 7.5 - Debe disponer de señalización e iluminación adecuadas dentro y fuera de las instalaciones, especialmente en entradas y salidas, áreas de manejo, inspección y almacenamiento de carga, cercas y barreras perimetrales y áreas de estacionamiento. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: Cumple con la señalización e iluminación dentro de la Oficina no Hay áreas de cargué. El patio No cumple.
17 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 5.7 SEGURIDAD DEL PERSONAL. 5.7 - Debe tener implementado un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización no cuenta con Código de Ética, se evidencia un documento similar donde se relacionan algunas directrices comportamentales de los funcionarios, Manual del Perfil del Cargo. |  | Auditoria Externa | Gestión Integral | Ing. Andrea Cruz Dir. Talento Humano & HSEQ | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | La compañía cuenta con código de ética socialziado con el personal en el mes de Septiembre de 2018 mediante circular interna en correo corporativo por parte de la Directora Administrativa Dra. Amanda Matus. No se puede tener acceso al sistema y al documento durante el proceso de revisión documental AES. | 1. Evidenciar al cliente y AES - PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES la existencia y vigencia del código de ética corporativo. 2. Realizar nueva socialización con el personal de actual código de ética de la compañía. 3. Verificar la eficacia de las acciones programadas | 1. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ Bogotá 2. Ing. Andrea Cruz Dir. Talento Humano & HSEQ 3. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 17/06/2019 17/06/2019 30/06/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ |  |  |  | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
18 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 6.2 SEGURIDAD DE LOS PROCESOS. 6.2 - Debe tener un sistema de control de documentos que garantice que estos sean conocidos, modificados, actualizados y/o impresos por el personal de corresponda según sus roles y/o competencias. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización cumple con el requisito de acuerdo a los procedimientos establecidos a nivel nacional; sin embargo, no se logro evidenciar en la oficna de Buenaventura el cumplimiento del requisto. |  | Auditoria Externa | Gestión Integral | Ing. Andrea Cruz Dir. Talento Humano & HSEQ | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | Se cuenta con plataforma KAWAK, en donde se encuentra el sistema de gestión de la compañía disponible a los trabajadores; sin embargo los trabajadores olvidan las claves de acceso. | 1. Validar la base datos de los trabajadores de la agencia de despachos de Buenaventura y actualizar los perfiles de acceso. 2. Bajo acompañamiento de personal HSEQ de la compañía validar el ingreso individual de los trabajadores a la paltaforma del SGI. 3. Realizar capacitación de la platafotrma KAWAK y la funcionalidad del sistema de gestión integral en su disponibilidad. 4. Verificar la eficacia de las acciones programadas | 1. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ Bogotá 2. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ Bogotá 3. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ Bogotá 4. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 30/07/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ |  |  |  | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
19 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 6.5 SEGURIDAD DE LOS PROCESOS. 6.5 - Debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como; desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataqués y fallas en las comunicaciones y el transporte. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La Organización esta trabajando en el plan que garantice la continuidad de sus operaciones. |  | Auditoria Externa | Gestión Integral Gestión Tráfico y Seguridad Gestión de Operaciones Gestión TIC | Ing. Andrea Cruz Dir. Talento Humano & HSEQ | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | Se encuentra en actualización el Plan PL-GTS-01 Plan de Emergencia y contingencia para la cadena de suministro. Así mismo, en el M-GSI-01 Manual de Gestión de Sistemas de Información, se debe actualizar en cuanto a plan de contingencia informático. | 1. Actualizar los documentos del sistema de gestión integral referentes a: PL-GTS-01 Plan de Emergencia y contingencia para la cadena de suministro y M-GSI-01 Manual de Gestión de Sistemas de Información, incluyendo el aseguramiento de la continuidad de las operaciones ante la ocurrencia de situaciones. 2. Socializar el control de cambios con los responsables de procesos. 3. Verificar la eficacia de las acciones programadas | 1. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ Bogotá Erika Rincón Jefe TIC 2. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ Bogotá 3. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 2019-05-13 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ | 2019-05-13 | 1. Se ha documentado en el sistema de gestión de la compañía el PL-GTS-01 Plan de Emergencia y contingencia para la cadena de suministro; este ha sido identificado en el proceso de gestión de tráfico y seguridad. Se ha socializado su primera versión con el cliente SIEMENS. Así mismo, el 20/03/2018 se ha realizado la actualización del M-GSI-01 Manual de Gestión de Sistemas de Información en su numeral 12 con las acciones referentes a Servicio de Energía y/o telefonía, Servicio de Internet, Sistema de Información Syscar y Contable y Daño de Equipos. |  | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
Gestión Integral
Note on C5: Ej.: 9001, 14001, 18001 BASC, RUC, Requisito del cliente
Note on D5: Ej.: No Conformidad, fortaleza, observación
Note on G5: Ej.: Auditoria Interna, Auditoria Externa, Auditoria del Cliente xx, Proceso
Note on H5: Ej.: Gestión Integral, Gestión de Operaciones, Gestión Administrativa y Compras, Gestión de Trafico y Seguridad
Note on Y5: Abierto o cerrado
Note on K6: Ej.: Acción Correctiva Acción Preventiva
Note on L6: Ej.: Lluvia de ideas Método de los 5 porqués
Note on Q6: Las actividades que se van a realizar generan algún tipo de riesgo?
Note on S6: Sandra Villabona: Aceptable, No Aceptable, No Aplica