## Sheet1
HALLAZGOS AUDITORIA PVP | AREA | RESPONSABLE | ACCION | TIEMPO DE EJECUCION | STATUS
1. Se cuenta con la Política de Seguridad fechada septiembre 2011, estableciendo el cumplimiento de la legislación, desarrollo de actividades preventivas, alianzas estratégicas, con el fin de evitar actividades ilegales en las operaciones. Sin embargo, no cuenta con el alcance a la cadena de suministro internacional | SECURITY | Alejandro Moscoso | Incluir el alcance de internacional a la política de seguridad | Q2 | 100
2. No cuentan con la manifestación suscrita de sus asociados de negocio | SECURITY- VENTAS | Alejandro Moscoso- Roberto Rangel | Tener manifestaciones suscritas con los clientes del mismo modo como las tenemos con nuestros proveedores de servicios , validar si podemos incluir en el formato de vinculación de los clientes esta información y recibir la respectiva aprobación del departamento de VENTAS | Q2 | 80
3. Se realizan visitas anuales a los proveedores con el fin de verificar los requisitos de seguridad dejando registro en el formato Risk Review, en el caso de los clientes solo se realiza visitas de vinculación y de seguimiento dejando registro en la plataforma de CRM sin evidenciar el cumplimiento de requisitos de seguridad | SECURITY- VENTAS | Alejandro Moscoso- Roberto Rangel | Validar con ventas si las visitas que realizamos a los clientes pueden incluir un perfilamiento de seguridad | Q2 | 80
4. Se verifica que el proveedor cuente con Plan de Contingencia en la visita de vinculación y seguimiento de los proveedores, dejando registro en el Risk Review, sin embargo, no cuentan con el plan de contingencia dentro de los archivos de los proveedores | SECURITY-SERVICE PROVIDER | Alejandro Moscoso -Wilson Castro | Se Hán solicitando los planes de contingencia de los proveedores de transporte para incluirlos en el CRM | Q2 | 100
5. No se cuenta con políticas establecidas para el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás. | SECURITY - SISTEMAS | Alejandro Moscoso-Fredy Moreno | Validar con Fredy y regional como podemos cubrir este punto dado que no tenemos restricción de puerto de USB y demás | Q3 | 50
6. Se cuenta con un mapa de building diagram estableciendo las convenciones de controles establecidos, sin embargo esta no establece las áreas críticas de la sucursal | SECURITY | Alejandro Moscoso | Actualizar el building Diagram identificando las áreas criticas ( Server Room , Gerencias, Oficina de recursos Humanos, ) | Q3 | 50
7. La sucursal de Bogotá no cuenta con circuito cerrado de televisión en el momento | SECURITY | Alejandro Moscoso | Se ha incluido dentro del presupuesto del 3Q para instalacion en la locacion actual y posterior reubicacion a la nueva oficina | Q3 | 0
8. Se verifica los certificados de los sellos de los proveedores que los suministran a través de la visita de seguimiento anual y se deja registro en el formato Risk Review, sin embargo, no se cuenta con el documento en la carpeta del cliente | SECURITY-SERVICE PROVIDER | Alejandro Moscoso -Wilson Castro | Se han solicitado a los proveedores de servicio que realizan llenado y utilizan sellos las certificaciones ISO de los mismos | Q2 | 100
9. Se cuenta con el procedimiento de Gestión Humana establece el control en el extravió de la tarjeta de identificación, cambio, entrega y devolución de la identificación bajo cualquier modalidad de contratación. No se tiene alcance al personal visitante ni contratista | SECURITY -GESTION HUMANA | Alejandro Moscoso -María Camero / Paola Luna | Incluir en el procedimiento de gestión Humana el proceso a seguir en caso de perdida de los carnet de Visitantes y Subcontarctor | Q2 | 100
10. No se contempla las inspecciones de los elementos al ingreso y retiro de las instalaciones | SECURITY -GERENCIA | Alejandro Moscoso -Guillermo Fernández | Se va a habiliata un campo en el visitor management para que se realice el registro de equipos al ingreso de los visitantes | Q2 | 75
11. No se contempla procedimiento para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias | SECURITY -GESTION HUMANA | Alejandro Moscoso -María Camero / Paola Luna | Revisar el procedimiento de gestión Humana e incluir el alcance de los estudios socioeconómicos | Q3 | 75
12. Se cuenta con el procedimiento de contingencias y emergencias contemplando riesgos naturales, tecnológicos, sociales y temas de lavado de activos. No se evidencia contemplan el sabotaje, corte de energía y fallas en la comunicación. | SECURITY -HEALTH AND SAFETY | Alejandro Moscoso - Patricia Delgado | Revisar el alcance de Nuestro BCP e incluir los tres aspectos que no fueron contemplados | Q3 | 50