## Hoja1
[20 empty] | Codigo: F-GI-07 |  | Version: 6
|  |  |  | Plan de Accion | [15 empty] | Fecha: 1/02/2018 |  | Pagina: 1 de 1
N° | FECHA DE HALLAZGO | NORMA O GUIA QUE APLICA | TIPO DE HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (REAL O POTENCIAL) | PERSONA QUE DETECTA EL HALLAZGO | MEDIO POR EL QUE SE DETECTA EL HALLAZGO | PROCESO EN QUE SE DETECTA EL HALLAZGO | RESPONSABLE DEL PROCESO | PLAN DE ACCION | [9 empty] | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION |  |  | ESTADO PLAN DE ACCIÓN | EFICACIA
[9 empty] | TIPO DE ACCION A GENERAR | METODO DE ANALISIS | CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR | RESPONSABLE | FECHA DE MAXIMA DE IMPLEMENTACION | Se genera riesgo? |  | Valoración del riesgo (Aceptabilidad) | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | AVANCE | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
[15 empty] | SI | NO
1 | 2019-02-18 | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS CATEGORIA OEA SEGURIDAD Y FACILITACIÓN (Requisitos mínimos de seguridad del operador económico autorizado en Colombia de acuerdo Resolución 15 del 17 de Febrero del 2016; requisitos legales aplicables y demás estipulados por la organización en su sistema de gestión de la seguridad en la cadena de suministro internacional). | No conformidad | 1.4 Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. En la revisión de las carpetas de Asociados de Negocio no estan ACUERDOS DE SEGURIDAD y faltan Contratos por actualizar los cuales estan en Proceso. Como Acerias Paz del Rio. | Julio Roberto Acero (AuditorAES PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES) | Auditoria Externa | Gestión Gerencial | Dra. Johanna Martínez Gerente Adtiva y Financiera | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | La compañía cuenta con certificado BASC y esta certificación es compartida con los clientes cuando fuese requerida como cumplimiento a requisito de seguridad en la cadena de suministro internacional. A su vez, este certificado es solicitado a asociados de negocios cuando correspondiera exceptuando la entrega o solicitud de manifestación suscrita, acuerdos de seguridad y contratos. | 1. Actualizar en el sistema de gestión integral documento de manifestación suscrita, acuerdos de seguridad y contratos estructurada conforme se establece en el numeral 1.4 ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO. 2. Solicitar al represetante legal de OPL Carga SAS el registro de firma correspondiente en manifestación suscrita. 3. Socializar con el cliente Acerías Paz del Rio el registro de la firma por parte de representante legal y entrega de manifestación suscrita, contrato o acuerdo de servicio, acuerdo de seguridad y contrato. 4. Identificar y solicitar a los asociados de negocio de la compañía el envío de manifestación suscrita debidamente firmadas por representantes legales como cumplimiento a requisito de seguridad en la cadena de suministro internacional. 5. Realizar seguimiento de eficacia a las acciones programadas. | 1. Sergio Pérez Capacho Coordinador HSEQ Bogotá. 2. Andrea Cruz Soto Dir. Talento Humano & HSEQ. 3. Edgardo Espinosa Gerente de Proyectos. 4. Sebastian Oliveros Analista de Calidad. 5. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 2019-08-15 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 2019-06-13 | 1. Se ha documentado en el sistema de gestión la manifestación suscrita. Esta será enviada a la gerencia para la respectiva firma para posterior socialización con los asociados de negocio identificados. | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
3 | 2019-02-18 |  | No conformidad | 1.6 Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC . No exigen a sus Proveedores el Plan de Contingencia de sus operaciones contratadas. |  | Auditoria Externa | Gestión de Tráfico y Seguridad | Cnel. (R) Roque Angel Lara Dir. De Seguridad. | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | Durante la vinculación de proveedoresa la compañía, no se establecen aquellos que son críticos y a los cuales se les debería solicitar plan de contingencia de las operaciones contratadas. . | 1. Actualizar procedimiento de vinculación de proveedores incluyendo la solicitud de planes de contingencia de las operaciones contratadas. 2. Realizar la identificación de proveedores críticos vinculdos a la compañía. 3. Solicitar los planes de contingencia a los proveedores de las operaciones contratadas. 4. Realizar revisión de los planes de contingencia de los proveedores validando su alcance, objetivos y ejecución de actividades para el cumplimiento de las operaciones contratasdas. 5. Realizar seguimiento de eficacia a las acciones programadas. | 1. Andrea Cruz Dir. Talento humano & HSEQ Sebastian Oliveros Analista de Calidad. 2. Andrea Cruz Dir. Talento humano & HSEQ Sebastian Oliveros Analista de Calidad. 3. Andrea Cruz Dir. Talento humano & HSEQ Sebastian Oliveros Analista de Calidad. 4. Andrea Cruz Dir. Talento humano & HSEQ Sebastian Oliveros Analista de Calidad. 5. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 30/08/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ | 2019-05-13 |  | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
|  |  |  | 1.8 Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su personal vinculado. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. No se evidencia en los contratos de sus vinculados el Acuerdo de Confidencialidad en la revisión por la WEB de 7 Hojas de Vida. Ya que en Físico se encuentran en Bucaramanga. |  | Auditoria Externa | Dir. Talento Humano & HSEQ | Ing. Andrea Cruz Dir. Talento Humano & HSEQ | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | A partir del año 2019, se omite por parte del personal de talento humano de la compañía responsable del envío del ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD a los líederes de proceso y encargados en cada una de las sedes y agencias de hacer el registro correspondiente del documento con los trabajadores recién vinculados. Se cuenta con el registro del ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD del personal vinculado de Agosto a Diciembre de 2018. Se omite la validación de documentos completos de las hojas de vida. Se limita la revisión al cumplimiento de diligenciamiento de los formatos F-GI-38 Consentimiento Informado para Toma de Prueba de Tamizaje para Personal Directo, contratos laborales y F-GAT-40 Formato de Aviso de Privacidad y Autorizacion para el Tratamiento de Datos Personales, Base de Datos Empleados y Aspirantes. | 1. Actualizar el procedimiento P-GAT-01 Selección, Contratación y Desvinculación de Personal, detallando los documentos a iligenciar por parte del trabajador durante el proceso de vinculación. Así mismo, contemplar la validación de los registros completos. 2. Revisar y actualizar el contenido del formato ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD a la fecha con el fin de identificarlo en el sistema de gestión de la compañía. 3. Implementar el formato ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD con el personal de la compañía vinculado durante el año 2019 y con anterioridad del mes de julio de 2018 que continuen laborando, previa depuración de información del contenido físico en la hoja de vida física en custodia de la Dirección de talento humano y HSEQ. 4. Realizar seguimiento de eficacia a las acciones programadas. | 1. Andrea Cruz Dir. Talento humano & HSEQ Sebastian Oliveros Analista de Calidad. 2. Andrea Cruz Dir. Talento humano & HSEQ Sebastian Oliveros Analista de Calidad. 3. Andrea Cruz Dir. Talento humano & HSEQ Sebastian Oliveros Analista de Calidad. 4. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 30/08/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ | 2019-07-05 | 1. Se encuentra en revisión el contenido del formato ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD por parte de la dirección de talento humano y HSEQ y gestión jurídica. Así mismo, la validación de código para registro en sistema de gestión integral de la empresa. | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
|  |  |  | 1.10 Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. Falta el Procedimiento para el control y salida de información de acuerdo a lo exigido por éste Requisito. |  | Auditoria Externa | Jefe TIC | Ing. Erika Rincón Jefe TIC | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | En el manual del SGI M-GSI-01 Manual de Gestión de Sistemas de Información del proceso Gestión TIC se omite la descripción al detalle del control y protección de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás. | 1. Describir y actualizar en el M-GSI-01 Manual de Gestión de Sistemas de Información el alcance y funcionalidad de la plataforma SOPHOS (HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS) la cual realiza el bloqueo de la conexión de dispositivos USB no autorizados por la compañía. 2. Incluir en el formato de asignación de usuarios y equipos las directrices del bloqueo de la conexión de dispositivos USB no autorizados por la compañía y compromisos de notificación del trabajador(a) al proceso gestión TIC ante el requerimiento de utilización. 3. Mediante divulgación de correo institucional masivo de actualización de direccionamientos de seguridad informática socializar los cambios con los trabajasores de la compañía. 4. Realizar seguimiento de eficacia a las acciones programadas. | 1. Sergio Pérez capacho Coordinador HSEQ. 2. Sergio Pérez capacho Coordinador HSEQ. Jhon Rivera. Auxiliar TIC. 3.Erika Rincón. Jefe TIC. 4. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 15/08/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ | 2019-07-09 | 1. Se ha actualizado el M-GSI-01 Manual de Gestión de Sistemas de Información. Se ha incluído el siguiente contenido como política de seguridad de la información. 3.8. Política de uso de dispositivos móviles. El personal que haga uso de dispositivos móviles para consultar o almacenar información de la Organización OPL Carga SAS deberá aceptar el cumplimiento de la política de dispositivos móviles por medio del formato de envío y asignación de equipos F-GSI-06. Los dispositivos móviles deben tener bloqueo por contraseña para evitar el acceso a la información de personas no autorizadas, este control será forzado por medio de la administración de dispositivos móviles de G Suite de Google a cargo del proceso de Gestión TIC. En caso de perdida o hurto de dispositivos móviles que tengan información de la compañía, se debe reportar la perdida al proceso de Gestión TIC lo más pronto posible, para realizar el borrado general del dispositivo para evitar la fuga de información, mediante la administración de dispositivos móviles de G Suite de Google. En cualquier momento el proceso de Gestión TIC podrá hacer revisión del cumplimiento de la política directamente en los dispositivos móviles. Es responsabilidad del usuario evitar en todo momento la fuga de información de la compañía que se encuentre almacenada en los dispositivos móviles que tenga asignados. Se encuentra pendiente la actualización de política de medios extraíble. | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
|  |  |  | 4.3 Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de contrato una identificación la cual debe ser portada en un lugar visible. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. Les entregan Carnet al Personal Vinculado. La norma de la Empresa dicen que deben portalo en Lugar Visible pero no lo aplican. Tienen EL FORMATO DE ENTREGA DE CARNET Código. F-AT-16 lo aplica a la norma. |  | Auditoria Externa | Asistente administrativa sede Bogotá | Celina Russo | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | Los trabajadores de la sede Bogotá validados in situ no portan el carnet asignado por la compañía. Los trabajadores que presentan la pérdida del carnét no realiza el reporte correspondiente para la respectiva reasignación. | 1. Realizar inspección al personal validando si cuentan con el carné corporativo. 2. Realizar solicitud a la sede principal de la compañía del envío de carné a los trabajadores de la sede Bogotá. 3. Asignar los carné a los trabajadores. Así mismo, asignar porta carné. 4. Realizar inspección a los trabajadores de la sede del porte a conformidad de los carné. 5. Realizar seguimiento de eficacia a las acciones programadas. | 1. Celina Russo. Asistente Administrativa 2. Celina Russo. Asistente Administrativa 3. Celina Russo. Asistente Administrativa 4. Sergio Pérez capacho Coordinador HSEQ. 5. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 1/07/2019 1/07/2019 1/07/2019 1/07/2019 15/07/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ | 2019-07-09 | Se ha realizado inspección al pesonal de la sede Bogotá de los carné asignados. De igual forma se ha solicitado previa identificación de faltantes, los carné y porta carné correspondiente. Estos carné se les ha asignado a los trabajadores de la sede durante el mes de junio de 2019 y mediante inspecciones apoyadas por el personal de seguridad (vigilancia) en el ingreso de la sede se valida el porte de los carné. | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | Cerrado | Las acciones propuestas han sido desarrolladas, por lo anterior se procede a realizar cierre de plan de acción.
11 | 2018-12-03 |  | No conformidad | 4.5 Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. Aunque existe una Norma de Seguridad en la Empresa para éste requisito no lo Aplican. |  | Auditoria Externa | Asistente administrativa sede Bogotá | Celina Russo | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | Durante el ingreso del auditor del proceso, el personal de la empresa de vigilancia encargada de realizar el registro el ingreso conforme se establece en el P-GAT-05 Control de Acceso a Instalaciones, se omite la revisión. | 1. Actualizar el P-GAT-05 Control de Acceso a Instalaciones detallando las actividades correspondientes a realizar la revisión tanto al ingreso como a la salida de la sede Bogotá, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. 2. Socializar con el personal de seguridad la actualización del procedimiento. 3. Realizar seguimiento de eficacia a las acciones programadas. | 1. Sergio Pérez capacho Coordinador HSEQ. 2. Sergio Pérez capacho Coordinador HSEQ. 3. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 22/07/2019 22/07/2019 01/08/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ |  |  | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
|  |  |  | 7.2 Debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. La seguridad no registra lo solicitado por éste requisito. |  | Auditoria Externa | Gerente Financiera y administrativa Asistente administrativa sede Bogotá | Dra. Johanna Martínez Gerente Adtiva y Financiera Celina Russo | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | La sede OPL Carga Bogotá no cuenta con perímetro restringido como malla que asegure la integridad. El personal de seguridad de la sede realiza inspecciones o recorridos perimetrales a la sede, sin embargo no se realiza registro en bitácora de lo realizado o novedades identificadas. | 1. Exponer a la gerencia, la necesidad de implementar medidas perimetrales de control físico en la sede Bogotá. 2. Definir los tipos de controles o medidas a implementar. 3. Informar mediante comunicado escrito a empresa de seguridad DELTA la necesidad de realizar registro en bitácora de realización de inspecciones perimetrales. 4. Validar los registros denovedades en bitácora. 5. Realizar seguimiento de eficacia a las acciones programadas. | 1. Sergio Pérez capacho Coordinador HSEQ. 2. Gerente Adtiva y Financiera 3. Gerente Adtiva y Financiera 4. Sergio Pérez capacho Coordinador HSEQ. 5. Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | 22/07/2019 30/08/2019 22/07/2019 15/09/2019 30/09/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ |  |  | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
|  |  |  | 5.2 Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. En la Revisión de muestreo en 7 Hojas de Vida se Evidencia que no están actualizadas su HISTORIA LABORAL. 5.3 Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. No cumplen lo solicitado en éste requisito en relación a documentar bienalmente estudios socio económicos con las visitas domiciliarias a sus cargos críticos. 5.4 Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: NC. No tienen Procedimiento Documentado para seguimiento y análisis de los estudios socio económicos y las visitas domiciliarias. |  | Auditoria Externa | Gestión Administrativa y talento Humano | Ing. Andrea Cruz Dir. Talento Humano & HSEQ | Acción Correctiva | Lluvia de ideas | No se realizan las actualizaciones de los estudios de seguridad para los trabajadores de cargos críticos ya que se interpretó de manera errónea el procedimiento por el responsable del proceso. El procedimiento Documentado no cuenta de manera detallada las actividades frente al actuar para seguimiento y análisis de los estudios socio económicos y las visitas domiciliarias. | 1. Identificar los cargos críticos que no cuentan con estudio de seguridad. 2. Notificar a los trabajadores sobre la realización de estudio de seguridad. 3. Generar orden de servicio al proveedor para la programación de estudios de seguridad. 4. Actualizar el procedimiento documentado en relación al actuar para seguimiento y análisis de los estudios socio económicos y las visitas domiciliarias. 5. Realizar seguimiento a la ejecución del 100% de los estudios de seguridad que se hayan programado. | 1. Sebastián Oliveros Analista de Calidad. 2. Sebastián Oliveros Analista de Calidad. 3. Sebastián Oliveros Analista de Calidad. 4. Sebastián Oliveros Analista de Calidad. 5. Andrea Cruz Dir. Talento Humano & HSEQ. | 15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 30/07/2019 15/08/2019 |  | X | Aceptable | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ |  |  | Yulie Moreno Coordinadora HSEQ Bmanga. | Abierto | Las acciones propuestas han sido desarrolladas de manera parcial, por lo anterior no se procede a realizar cierre de plan de acción.
Gestión Integral
Note on C5: Ej.: 9001, 14001, 18001 BASC, RUC, Requisito del cliente
Note on D5: Ej.: No Conformidad, fortaleza, observación
Note on G5: Ej.: Auditoria Interna, Auditoria Externa, Auditoria del Cliente xx, Proceso
Note on H5: Ej.: Gestión Integral, Gestión de Operaciones, Gestión Administrativa y Compras, Gestión de Trafico y Seguridad
Note on Y5: Abierto o cerrado
Note on K6: Ej.: Acción Correctiva Acción Preventiva
Note on L6: Ej.: Lluvia de ideas Método de los 5 porqués
Note on Q6: Las actividades que se van a realizar generan algún tipo de riesgo?
Note on S6: Sandra Villabona: Aceptable, No Aceptable, No Aplica