## 2013
INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS S.A.
PROCESO DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE MAC
No | CAPITULO | DESCRICIÓN NO CONFORMIDAD | DESCRIPCION ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | ESTADO 30-Abr-13
1 | 1.2 | No se evidenció Manual de seguridad donde se incluyan los normas y procedimientos para prevenir acciones delictivas en la cadena de suministro | Elaborar Manual de Seguridad | WGG | 2013-08-30 | En proceso de planeación
2 | 1.6 | No se evidenció el Plan de Continuidad del Negocio implementado. | Elaborar Plan de Continuidad de Negocio | LGH | 2013-11-30 | En proceso de planeación
3 | 2.6 | No se evidencian visitas realizadas a los principales Asociados de Negocio | Plan de visitas de Asociados al negocio (Transportadores). | AMOS | 2013-05-30 | En proceso de planeación
3 | 2.6 | No se evidencian visitas realizadas a los principales Asociados de Negocio | Plan de visitas de Asociados al negocio (Contratistas). | RDM | 2013-05-30 | En proceso de planeación
4 | 2.7 | No se evidencian exigencias de un plan de contigencia de su actividad a los principales Asociados de Negocio 2 | Planes de contingencia de los asociados al negocios (Solicitud a contratistas). | LGV | 2013-06-30 | En proceso de planeación
5 | 2.8 | No se evidencian exigencias de unos requisitos minimos de seguridad que deben cumplir en su actividad los principales Asociados de Negocio | Definición de niveles mínimos de seguridad para los contratistas | LGV | 2013-06-30 | En proceso de planeación
6 | 3.7 | No se evidenció procedimiento documentado, para el control de sellos, acceso y almacenamiento. Se observó que el sitio donde se guardan no es el adecuado. | Elaborar procedimiento de control de sellos de seguridad. | JGAO | 2013-04-30 | En proceso de planeación
7 | 4.2 | No se evidencia procedimiento documentado para cumplir este estandar (Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de todas las tarjetas y demás dispositivos de acceso para personal vinculado y visitantes. | Procedimiento de manjeo de tarjetas de control de ingreso de personal vinculado y visitantes. | PAC | 2013-08-30 | En proceso de planeación
8 | 4.3 | No se evidencia cumplimiento de este estandar (Debe entregar a todo su personal vinculado una tarjeta de identificación la cual debe ser portada en un lugar visible y tener como mínimo: fotografía actualizada, nombre completo, número de identificación, cargo actual y vigencia). | Realizar identificación del personal con carnet (foto, Identificación, nombre completo y cargo). | PAC | 2013-08-30 | En proceso de planeación
9 | 4.6 | No se evidencia el cumplimiento del estandar, no utilizan actualmente, la entrega de una identificacion temporal. (Debe entregar a todos los visitantes una identificación temporal, la cual debe ser portada en un lugar visible). | Realizar identificación de visitantes. (Software que pemita registrar datos personales, e impresión con foto). | WGG | 2013-06-30 | En proceso de planeación
10 | 5.3 | No se evidencia un procedimiento para determinar cargos criticos | Realizar análisis de riego de los cargos, con relación a la seguridad. | WGG | 2013-07-30 | En proceso de planeación
11 | 7.7 | No se evidencia registro de inspeccion a las instalaciones (Basado en un proceso documentado de análisis y evaluación de riesgos debe inspeccionar todas las cercas, barreras perimetrales, puertas, ventanas, etc., para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma). | Elaborar procedimiento, formato y registros de inspección de las instalaciones. | WGG | 2013-06-30 | En proceso de planeación
12 | 9.1 9.2 9.3 | No se evidenció un programa de induccion al personal para prevenir actos delictivos en la cadena de suministro. | Incluir en el plan de capacitación: Inducción sobre prevención de delitos en la cadena de suministro (Personal vículado y contratistas) | PAC | 2013-07-30 | En proceso de planeación