## LFC_07
| Fuente | Tip Evento: | Tipo de Acción: | Estado: | Frecuencia
| Acción no efectiva | Propósito de Mejora | Correctiva | Sin iniciar | Semanal
| Actualización tecnología | No Conformidad Real | Mejora | En Proceso | Quincenal
| Auditoria Clientes | Riesgo potencial | Preventiva | Pendiente x Rev | Mensual
| Auditoria externa |  |  | Cerrada | Trimestral
| Auditoria interna |  |  |  | Semestral
Evaluación a personal
Evaluación a proveedor
Indicadores
Quejas o Reclamos
Revisión gerencial
Seguimiento al proceso
| GRUPO EMPRESARIAL EDUARDO BOTERO SOTO Y CÍA. LTDA. |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | BS1942 VER: 01
# Evento | Responsable | Tipo Evento | Fuente |  | Descripción del Evento
LFC_07 | Dir. Comercial | No Conformidad Real | Auditoria externa |  | En auditoria realizara por AES el 25 de abril de 2013, se detecto que no están identificados los asociados de negocio que estén certificados o no como Operador económico autorizado 2013-05-01 17:31:05 Requisito OEA : 2.3
Análisis de Causas | Proceso: | No se interpretaron correctamente, ni se aplicaron de manera oportuna los cambios requeridos para adecuar el proceso a los requisitos OEA.
Personas:
Dirección:
Recursos:
Externo:
Acciones |  |  |  |  | Seguimiento y Control |  |  | Informe de Estado
Descripción |  | Tipo | Responsable | Fecha | Responsable | Mecanismo | Frecuencia | Estado | Observaciones | EFICACIA
Revisar procedimiento BSA200 Selección de clientes. |  | Correctiva | Dir. Comercial | 2013-05-20 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Ajustar documento |  | Correctiva | Dir. Comercial | 2013-05-22 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Aprobar documento |  | Correctiva | Dir. Comercial | 2013-05-24 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Normalizar y publicar documento |  | Correctiva | Coordinador de Calidad | 2013-05-27 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Difundir documento a involucrados |  | Correctiva | Dir. Comercial | 2013-05-29 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Crear requerimiento para identificar clientes OEA en el sistema. |  | Mejora | Dir. Comercial | 2013-05-09 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Cerrada