## LUA_01
| Fuente | Tip Evento: | Tipo de Acción: | Estado: | Frecuencia
| Acción no efectiva | Propósito de Mejora | Correctiva | Sin iniciar | Semanal
| Actualización tecnología | No Conformidad Real | Mejora | En Proceso | Quincenal
| Auditoria Clientes | Riesgo potencial | Preventiva | Pendiente x Rev | Mensual
| Auditoria externa |  |  | Cerrada | Trimestral
| Auditoria interna |  |  |  | Semestral
Evaluación a personal
Evaluación a proveedor
Indicadores
Quejas o Reclamos
Revisión gerencial
Seguimiento al proceso
| GRUPO EMPRESARIAL EDUARDO BOTERO SOTO Y CÍA. LTDA. |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | BS1942 VER: 01
# Evento | Responsable | Tipo Evento | Fuente |  | Descripción del Evento
LUA_01 | Jefe de Recursos Humanos | No Conformidad Real | Auditoria externa |  | En auditoria realizara por AES el 25 de abril de 2013, se detecto que la siguiente documentación no esta ajustada a los requisitos de OEA: 1) Clausulas de seguridad y confidencialidad. 2) Plan de inducción general 3) BSA600 Selección de recurso humano 4) Procedimiento entrega de elementos de protección personal y dotación Requisitos OEA: 5.4 - 5.6 - 5.8 - 9.1 - 9.3
Análisis de Causas | Proceso: | No se interpretaron correctamente, ni se aplicaron de manera oportuna los cambios requeridos para adecuar la documentación a los requisitos OEA.
Personas:
Dirección:
Recursos:
Externo:
Acciones |  |  |  |  | Seguimiento y Control |  |  | Informe de Estado
Descripción |  | Tipo | Responsable | Fecha | Responsable | Mecanismo | Frecuencia | Estado | Observaciones | EFICACIA
Revisar documento actual |  | Correctiva | Jefe de Recursos Humanos | 2013-05-17 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Ajustar documento |  | Correctiva | Jefe de Recursos Humanos | 2013-05-17 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Aprobar documento |  | Correctiva | Jefe de Recursos Humanos | 2013-05-20 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Normalizar y publicar documento |  | Correctiva | Coordinador Calidad | 2013-05-20 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Difundir documento a involucrados |  | Correctiva | Jefe de Recursos Humanos | 2013-05-21 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar

## LUA_02
| Fuente | Tip Evento: | Tipo de Acción: | Estado: | Frecuencia
| Acción no efectiva | Propósito de Mejora | Correctiva | Sin iniciar | Semanal
| Actualización tecnología | No Conformidad Real | Mejora | En Proceso | Quincenal
| Auditoria Clientes | Riesgo potencial | Preventiva | Pendiente x Rev | Mensual
| Auditoria externa |  |  | Cerrada | Trimestral
| Auditoria interna |  |  |  | Semestral
Evaluación a personal
Evaluación a proveedor
Indicadores
Quejas o Reclamos
Revisión gerencial
Seguimiento al proceso
| GRUPO EMPRESARIAL EDUARDO BOTERO SOTO Y CÍA. LTDA. |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | BS1942 VER: 01
# Evento | Responsable | Tipo Evento | Fuente |  | Descripción del Evento
LUA_02 | Jefe de Recursos Humanos | No Conformidad Real | Auditoria externa |  | En auditoria realizara por AES el 25 de abril de 2013, se detecto que no se cuenta con soporte documentado de: 1) Procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias Requisitos OEA: 5.5
Análisis de Causas | Proceso: | No se interpretaron correctamente los requerimientos para dar cumplimiento a los requisitos OEA.
Personas:
Dirección:
Recursos:
Externo:
Acciones |  |  |  |  | Seguimiento y Control |  |  | Informe de Estado
Descripción |  | Tipo | Responsable | Fecha | Responsable | Mecanismo | Frecuencia | Estado | Observaciones | EFICACIA
Recopilar información |  | Correctiva | Jefe de Recursos Humanos | 2013-05-22 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Elaborar documento |  | Correctiva | Jefe de Recursos Humanos | 2013-05-22 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Normalizar y publicar documento |  | Correctiva | Jefe de Recursos Humanos | 2013-05-23 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar
Difundir documento a involucrados |  | Correctiva | Coordinador Calidad | 2013-05-24 | Analista de Riesgos | Asignación de tarea vía Outlook | Semanal | Sin iniciar